## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1
LOCALIZAÇÃO: CHÁCARA Nº 24, DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ - RUA HENRIQUE ZANELLA | [10 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL |  | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 3959676.18
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  | 0 | 0 | 94418.89 | 0
1.1 | 74209/1 | Placa da obra em chapa de aço galvanizado, Padrão Governo Federal | m² | 10 | 572.18 | 5721.8 |  | 572.18 |  |  | 572.18
1.2 | 74220/1 | Tapume de chapa de madeira compensada, espessura 6mm (40x2,20m) | m² | 88 | 176.61 | 15541.68 |  | 176.61 |  |  | 176.61
1.3 | C2850 | Ligação provisória de energia elétrica aérea monofásica 50A com poste de concreto, inclusive cabeamento, caixa de proteção para medidor e aterramento | und | 1 | 2471.6 | 2471.6 |  | 2471.6 |  |  | 2471.6
1.4 | CPU | Instalação provisória de água e sanitário | und | 1 | 3598.65 | 3598.65 |  | 3598.65 |  |  | 3598.65
1.5 | 93212 | Execução de sanitário e vestiário em canteiro de obra, inclusive instalação e aparelhos | m² | 2.52 | 1254.71 | 3161.87 |  | 1254.71 |  |  | 1254.71
1.6 | 93207 | Barracão para escritório de obra porte pequeno s=20,00m² | m² | 20 | 1379.91 | 27598.2 |  | 1379.91 |  |  | 1379.91
1.7 | 93584 | Barracão provisório para deposito | m² | 20 | 1139.12 | 22782.4 |  | 1139.12 |  |  | 1139.12
1.8 | C1630 | Locação da obra (execução de gabarito) | m² | 1514.3 | 8.23 | 12462.69 |  | 8.23 |  |  | 8.23
1.9 | 73859/2 | Limpeza mecanizada de terreno com remoção de camada vegetal | m² | 2400 | 0.45 | 1080 |  | 0.45 |  |  | 0.45
2 |  | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES |  |  | 0 | 0 | 68335.57 | 0
2.1 |  | EDIFICAÇÃO |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.1.1 | 94319 | Aterro mecanizado em camadas de 0,20 m com material argilo - arenoso (entre baldrames) | m³ | 274.13 | 56.74 | 15554.14 |  | 56.74 |  |  | 56.74
2.1.2 | 93358 | Escavação mecanizada com previsão de forma | m³ | 343.64 | 108.06 | 37133.74 |  | 108.06 |  |  | 108.06
2.1.3 | 94098 | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 175.17 | 3.96 | 693.67 |  | 3.96 |  |  | 3.96
2.1.4 | 93382 | Reaterro mecanizado de valas com retroescavadeira | m³ | 280.54 | 41.04 | 11513.36 |  | 41.04 |  |  | 41.04
2.2 |  | MURETA E ABRIGO GÁS |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.2.1 | 93358 | Escavação mecanizada com previsão de forma | m³ | 15.59 | 108.06 | 1684.66 |  | 108.06 |  |  | 108.06
2.2.2 | 94098 | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12.95 | 3.96 | 51.28 |  | 3.96 |  |  | 3.96
2.2.3 | 93382 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 11.41 | 41.04 | 468.27 |  | 41.04 |  |  | 41.04
2.3 |  | CASTELO D'ÁGUA |  |  | 0 | 0 |  | 0
2.3.1 | 93358 | Escavação mecanizada com previsão de forma | m³ | 10.09 | 108.06 | 1090.33 |  | 108.06 |  |  | 108.06
2.3.2 | 94098 | Regularização e compactação do fundo de valas | m² | 12.96 | 3.96 | 51.32 |  | 3.96 |  |  | 3.96
2.3.3 | 93382 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 2.31 | 41.04 | 94.8 |  | 41.04 |  |  | 41.04
3 |  | FUNDAÇÕES |  |  | 0 | 0 | 271704.86 | 0
3.1 |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - SAPATAS |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.1.1 | 96619 | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala | m² | 75.29 | 35.87 | 2700.65 |  | 35.87 |  |  | 35.87
3.1.2 | 96535 | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 160.87 | 197.05 | 31699.43 |  | 197.05 |  |  | 197.05
3.1.3 | 92916 | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 450.26 | 23.57 | 10612.63 |  | 23.57 |  |  | 23.57
3.1.4 | 92917 | Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 60.08 | 22.14 | 1330.17 |  | 22.14 |  |  | 22.14
3.1.5 | 92919 | Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 562.26 | 19.81 | 11138.37 |  | 19.81 |  |  | 19.81
3.1.6 | 92921 | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 229.18 | 16.64 | 3813.56 |  | 16.64 |  |  | 16.64
3.1.7 | 92915 | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 154.06 | 24.96 | 3845.34 |  | 24.96 |  |  | 24.96
3.1.8 | 96558 | Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 23.14 | 667.25 | 15440.17 |  | 667.25 |  |  | 667.25
3.2 |  | CONCRETO ARMADO PARA FUNDAÇÕES - VIGAS BALDRAMES |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.2.1 | 95241 | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm - fundo de vala | m² | 99.89 | 34.19 | 3415.24 |  | 34.19 |  |  | 34.19
3.2.2 | 83534 | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames | m³ | 95.94 | 400.6 | 38433.56 |  | 400.6 |  |  | 400.6
3.2.3 | 96536 | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 593.99 | 102.31 | 60771.12 |  | 102.31 |  |  | 102.31
3.2.4 | 92916 | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 0.17 | 23.57 | 4.01 |  | 23.57 |  |  | 23.57
3.2.5 | 92917 | Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 804.86 | 22.14 | 17819.6 |  | 22.14 |  |  | 22.14
3.2.6 | 92919 | Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 88.18 | 19.81 | 1746.85 |  | 19.81 |  |  | 19.81
3.2.7 | 92921 | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 24.33 | 16.64 | 404.85 |  | 16.64 |  |  | 16.64
3.2.8 | 92915 | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 405.01 | 24.96 | 10109.05 |  | 24.96 |  |  | 24.96
3.2.9 | 96557 | Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 39.96 | 657.22 | 26262.51 |  | 657.22 |  |  | 657.22
3.3 |  | FUNDAÇÃO DO CASTELO D'ÁGUA |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.3.1 | 98228 | Estaca escavada mecanicamente com 25 cm de diametro, sem armação | m | 63 | 68.42 | 4310.46 |  | 68.42 |  |  | 68.42
3.3.2 | 95601 | Arrasamento mecanico de estaca de concreto armado, diametros de até 40 cm | und | 9 | 28.85 | 259.65 |  | 28.85 |  |  | 28.85
3.3.3 | 95241 | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 12.96 | 34.19 | 443.1 |  | 34.19 |  |  | 34.19
3.3.4 | 96534 | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 8.64 | 118.18 | 1021.08 |  | 118.18 |  |  | 118.18
3.3.5 | 92919 | Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 238.29 | 19.81 | 4720.52 |  | 19.81 |  |  | 19.81
3.3.6 | 92921 | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 199.34 | 16.64 | 3317.02 |  | 16.64 |  |  | 16.64
3.3.7 | 92924 | Armação de aço CA-50 Ø 25mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 18.49 | 17.27 | 319.32 |  | 17.27 |  |  | 17.27
3.3.8 | 92915 | Armação de aço CA-60 Ø 4,2mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 23.54 | 24.96 | 587.56 |  | 24.96 |  |  | 24.96
3.3.9 | 96558 | Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 7.78 | 667.25 | 5191.21 |  | 667.25 |  |  | 667.25
3.4 |  | ABRIGO DE GÁS - BLOCOS |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.4.1 | 98230 | Estaca escavada mecanicamente com 30 cm de diametro, sem armação | m | 21 | 68.42 | 1436.82 |  | 68.42 |  |  | 68.42
3.4.2 | 95241 | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5 cm | m² | 1.5 | 34.19 | 51.29 |  | 34.19 |  |  | 34.19
3.4.3 | 96534 | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 6 | 118.18 | 709.08 |  | 118.18 |  |  | 118.18
3.4.4 | 92915 | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 12.23 | 24.96 | 305.26 |  | 24.96 |  |  | 24.96
3.4.5 | 96558 | Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0.75 | 667.25 | 500.44 |  | 667.25 |  |  | 667.25
3.5 |  | MURETA E ABRIGO DE GÁS - VIGAS BALDRAME |  |  | 0 | 0 |  | 0
3.5.1 | 95241 | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 5cm | m² | 11.45 | 34.19 | 391.48 |  | 34.19 |  |  | 34.19
3.5.2 | 83534 | Lastro de concreto não-estrutural, espessura 7cm, com impermeabilizante - entre baldrames | m³ | 1.48 | 400.6 | 592.89 |  | 400.6 |  |  | 400.6
3.5.3 | 96536 | Forma de madeira em tábuas para fundações, com reaproveitamento | m² | 36.64 | 102.31 | 3748.64 |  | 102.31 |  |  | 102.31
3.5.4 | 92917 | Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 78.87 | 22.14 | 1746.18 |  | 22.14 |  |  | 22.14
3.5.5 | 92915 | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 8.43 | 24.96 | 210.41 |  | 24.96 |  |  | 24.96
3.5.6 | 96558 | Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 3.44 | 667.25 | 2295.34 |  | 667.25 |  |  | 667.25
4 |  | SUPERESTRUTURA |  |  | 0 | 0 | 217893.57 | 0
4.1 |  | CONCRETO ARMADO - PILARES |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.1.1 | 92434 | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 510.21 | 50.14 | 25581.93 |  | 50.14 |  |  | 50.14
4.1.2 | 92778 | Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1057.5 | 20.65 | 21837.38 |  | 20.65 |  |  | 20.65
4.1.3 | 92779 | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 657.88 | 17.25 | 11348.43 |  | 17.25 |  |  | 17.25
4.1.4 | 92775 | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 627.66 | 26.95 | 16915.44 |  | 26.95 |  |  | 26.95
4.1.5 | 92722 | Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 28.15 | 626.48 | 17635.41 |  | 626.48 |  |  | 626.48
4.2 |  | CONCRETO ARMADO - VIGAS |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.2.1 | 92471 | Montagem e desmontagem de forma para vigas, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 597.12 | 70.01 | 41804.37 |  | 70.01 |  |  | 70.01
4.2.2 | 92777 | Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 1058.64 | 23.27 | 24634.55 |  | 23.27 |  |  | 23.27
4.2.3 | 92778 | Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 62.37 | 20.65 | 1287.94 |  | 20.65 |  |  | 20.65
4.2.4 | 92779 | Armação de aço CA-50 Ø 12,5mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 7.16 | 17.25 | 123.51 |  | 17.25 |  |  | 17.25
4.2.5 | 92775 | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 571.09 | 26.95 | 15390.88 |  | 26.95 |  |  | 26.95
4.2.6 | 92726 | Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 40.3 | 604.73 | 24370.62 |  | 604.73 |  |  | 604.73
4.3 |  | CONCRETO ARMADO PARA VERGAS |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.3.1 | 93183 | Verga e contraverga pré-moldada, seção 10x10 cm | m | 216.92 | 47.76 | 10360.1 |  | 47.76 |  |  | 47.76
4.4 |  | CONCRETO ARMADO - MURETA - PILARES |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.4.1 | 92434 | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 16.02 | 50.14 | 803.24 |  | 50.14 |  |  | 50.14
4.4.2 | 92777 | Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 41.19 | 23.27 | 958.49 |  | 23.27 |  |  | 23.27
4.4.3 | 92775 | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 9.13 | 26.95 | 246.05 |  | 26.95 |  |  | 26.95
4.4.4 | 92722 | Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 0.66 | 626.48 | 413.48 |  | 626.48 |  |  | 626.48
4.5 |  | CONCRETO ARMADO -CASA DE GÁS - PILARES, VIGAS E LA JE |  |  | 0 | 0 |  | 0
4.5.1 | 92434 | Montagem e desmontagem de forma para pilares, em chapa de madeira compensada plastificada com reaproveitamento | m² | 22.66 | 50.14 | 1136.17 |  | 50.14 |  |  | 50.14
4.5.2 | 92776 | Armação de aço CA-50 Ø 6,3mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 18.52 | 25.1 | 464.85 |  | 25.1 |  |  | 25.1
4.5.3 | 92777 | Armação de aço CA-50 Ø 8mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 19.5 | 23.27 | 453.77 |  | 23.27 |  |  | 23.27
4.5.4 | 92778 | Armação de aço CA-50 Ø 10mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 33.61 | 20.65 | 694.05 |  | 20.65 |  |  | 20.65
4.5.5 | 92775 | Armação de aço CA-60 Ø 5,0mm, incluso fornecimento, corte, dobra e colocação | kg | 19.23 | 26.95 | 518.25 |  | 26.95 |  |  | 26.95
4.5.6 | 92722 | Concreto Bombeado fck= 25MPa, incluindo preparo, lançamento e adensamento | m³ | 1.46 | 626.48 | 914.66 |  | 626.48 |  |  | 626.48
5 |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL |  |  | 0 | 0 | 165411.07 | 0
5.1 |  | ELEMENTOS VAZADOS |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.1.1 | 73937/1 | Cobogó de concreto (elemento vazado) - (6x40x40cm) assentado com argamassa traço 1:4 (cimento, areia) | m² | 6.1 | 232.81 | 1420.14 |  | 232.81 |  |  | 232.81
5.2 |  | ALVENARIA DE VEDAÇÃO |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.2.1 | 87489 | Alvenaria de vedação de 1/2 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 39x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede interna | m² | 1015.65 | 65.24 | 66261.01 |  | 65.24 |  |  | 65.24
5.2.2 | 87519 | Alvenaria de vedação de 1 vez em tijolos cerâmicos (dimensões nominais: 19x19x09), assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para sóculos | m² | 16.86 | 106.33 | 1792.72 |  | 106.33 |  |  | 106.33
5.2.3 | 87491 | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39, assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) para parede externa | m² | 710.21 | 88.5 | 62853.59 |  | 88.5 |  |  | 88.5
5.2.4 | 72132 | Alvenaria em tijolos maciços 5x10x20 cm (espessura 10cm), acentamento com argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 13.02 | 139.2 | 1812.38 |  | 139.2 |  |  | 139.2
5.2.5 | 93202 | Fixação (encunhamento) de alvenaria de vedação com espuma de poliuretano expansiva | m | 536.28 | 31.99 | 17155.6 |  | 31.99 |  |  | 31.99
5.2.6 | C4070 | Divisória de banheiros e sanitários em granito com espessura de 2cm polido assentado com argamassa traço 1:4 | m² | 15.72 | 622.85 | 9791.2 |  | 622.85 |  |  | 622.85
5.2.7 | 96361 | Fechamento de shafts com placas de gesso acartonado | m² | 7.2 | 74.04 | 533.09 |  | 74.04 |  |  | 74.04
5.3 |  | ALVENARIA DA MURETA |  |  | 0 | 0 |  | 0
5.3.1 | 87491 | Alvenaria de vedação horizontal em tijolos cerâmicos dimensões nominais: 14x19x39, assentamento em argamassa no traço 1:2:8 (cimento, cal e areia) | m² | 42.84 | 88.5 | 3791.34 |  | 88.5 |  |  | 88.5
6 |  | ESQUADRIAS |  |  | 0 | 0 | 397577.05 | 0
6.1 |  | PORTAS DE MADEIRA |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.1.1 | 90842 | Porta de Madeira - PM1 - 70x210 cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | und | 10 | 1189.49 | 11894.9 |  | 1189.49 |  |  | 1189.49
6.1.2 | CPU | Porta de Madeira - PM2 - 80x210 cm, com veneziana, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | und | 5 | 1432.96 | 7164.8 |  | 1432.96 |  |  | 1432.96
6.1.3 | 90843 | Porta de Madeira - PM3 - 82x210 cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | und | 6 | 1242.35 | 7454.1 |  | 1242.35 |  |  | 1242.35
6.1.4 | 90843 | Porta de Madeira - PM4 - 80x210 cm, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | und | 4 | 1242.35 | 4969.4 |  | 1242.35 |  |  | 1242.35
6.1.5 | CPU | Porta de Madeira - PM5 - 82x210 cm com visor, incluso ferragens e fechadura, conforme projeto de esquadrias | und | 10 | 1352.05 | 13520.5 |  | 1352.05 |  |  | 1352.05
6.1.6 | CPU | Porta de compesando de madeira - PM6 - 60x100 cm, folha lisa revestida com laminado melamínico, incluso ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 8 | 487.27 | 3898.16 |  | 487.27 |  |  | 487.27
6.2 |  | FERRAGENS E ACESSÓRIOS |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.2.1 | 74046/2 | Fechadura de embutir completa, tipo tarjeta livre-ocupado | und | 8 | 129.99 | 1039.92 |  | 129.99 |  |  | 129.99
6.2.2 | 100866 | Barra de apoio 60 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente - PM3 e PM5 | und | 14 | 427.99 | 5991.86 |  | 427.99 |  |  | 427.99
6.2.3 | CPU | Chapa metalica (alumínio) 0,8x0,4 m, e= 1mm para as portas | m² | 19.2 | 319.55 | 6135.36 |  | 319.55 |  |  | 319.55
6.3 |  | PORTAS EM ALUMÍNIO |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.3.1 | CPU | Porta de abrir - PA1 - 100x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | und | 1 | 1891.34 | 1891.34 |  | 1891.34 |  |  | 1891.34
6.3.2 | CPU | Porta de abrir - PA2 - 80x210 em chapa de alumínio com veneziana e vidro mini boreal- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro | m² | 1.68 | 856.83 | 1439.47 |  | 856.83 |  |  | 856.83
6.3.3 | CPU | Porta de abrir - PA3 - 160x210 em chapa de alumínio com veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 6.72 | 856.83 | 5757.9 |  | 856.83 |  |  | 856.83
6.3.4 | 100702 | Porta de correr - PA4 - 450x270 conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm | m² | 143.1 | 710.72 | 101704.03 |  | 710.72 |  |  | 710.72
6.3.5 | 100702 | Porta de correr - PA5 - 240x210 - conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens e vidro liso incolor, espessura 8mm | m² | 5.04 | 710.72 | 3582.03 |  | 710.72 |  |  | 710.72
6.3.6 | 91341 | Porta de abrir - PA6 - 120x170 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 4.08 | 856.83 | 3495.87 |  | 856.83 |  |  | 856.83
6.3.7 | 91341 | Porta de abrir - PA7 - 160+90x210 - veneziana- conforme projeto de esquadrias, inclusive ferragens | m² | 5.25 | 856.83 | 4498.36 |  | 856.83 |  |  | 856.83
6.4 |  | PORTAS DE VIDRO - PV |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.4.1 | 73838/1 | Porta de Vidro temperado - PV1 - 175x230, de abrir, com ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 1 | 1965.4 | 1965.4 |  | 1965.4 |  |  | 1965.4
6.4.2 | 73838/1 | Porta de Vidro temperado - PV2 - 175x230, de abir,com ferragens, conforme projeto de esquadrias | und | 1 | 1965.4 | 1965.4 |  | 1965.4 |  |  | 1965.4
6.4.3 | 72120 | Bandeiras fixas de vidro 175x35 para porta PV2, conforme projeto de esquadria | m² | 3.53 | 435.7 | 1538.02 |  | 435.7 |  |  | 435.7
6.5 |  | JANELAS DE ALUMÍNIO - JA |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.5.1 | 94559 | Janela de Alumínio - JA-01, 70x125, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.75 | 877.09 | 1534.91 |  | 877.09 |  |  | 877.09
6.5.2 | 94559 | Janela de Alumínio - JA-02, 110x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 1.6 | 877.09 | 1403.34 |  | 877.09 |  |  | 877.09
6.5.3 | 100674 | Janela de Alumínio - JA-03, 140x115, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 3.22 | 485.65 | 1563.79 |  | 485.65 |  |  | 485.65
6.5.4 | 94559 | Janela de Alumínio - JA-04, 140x145, completa conforme projeto de esquadrias - Guilhotina | m² | 2.03 | 877.09 | 1780.49 |  | 877.09 |  |  | 877.09
6.5.5 | 100674 | Janela de Alumínio - JA-05, 200x105, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.16 | 485.65 | 1049 |  | 485.65 |  |  | 485.65
6.5.6 | 94569 | Janela de Alumínio - JA-06, 210x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 | 706.81 | 1484.3 |  | 706.81 |  |  | 706.81
6.5.7 | 94569 | Janela de Alumínio - JA-07, 210x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 706.81 | 8905.81 |  | 706.81 |  |  | 706.81
6.5.8 | 94569 | Janela de Alumínio - JA-08, 210x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 706.81 | 4452.9 |  | 706.81 |  |  | 706.81
6.5.9 | 94569 | Janela de Alumínio - JA-09, 210x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 18.9 | 706.81 | 13358.71 |  | 706.81 |  |  | 706.81
6.5.10 | 94569 | Janela de Alumínio - JA-10, 140x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 2.1 | 706.81 | 1484.3 |  | 706.81 |  |  | 706.81
6.5.11 | 94569 | Janela de Alumínio - JA-11, 140x75, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 6.3 | 706.81 | 4452.9 |  | 706.81 |  |  | 706.81
6.5.12 | 94569 | Janela de Alumínio - JA-12, 420x50, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 8.4 | 706.81 | 5937.2 |  | 706.81 |  |  | 706.81
6.5.13 | 94569 | Janela de Alumínio - JA-13, 420x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 12.6 | 706.81 | 8905.81 |  | 706.81 |  |  | 706.81
6.5.14 | 94569 | Janela de Alumínio - JA-14, 560x100, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 33.6 | 706.81 | 23748.82 |  | 706.81 |  |  | 706.81
6.5.15 | 94569 | Janela de Alumínio - JA-15, 560x150, completa conforme projeto de esquadrias - Maxim-ar -incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 16.8 | 706.81 | 11874.41 |  | 706.81 |  |  | 706.81
6.5.16 | 100674 | Janela de Alumínio - JA-16, 160x0,85, completa conforme projeto de esquadrias - Fixa - incluso vidro liso incolor, espessura 6mm | m² | 5.44 | 485.65 | 2641.94 |  | 485.65 |  |  | 485.65
6.5.17 | CPU | Tela de nylon de proteção- fixada na esquadria | m² | 19.38 | 116.66 | 2260.87 |  | 116.66 |  |  | 116.66
6.6 |  | VIDROS |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.6.1 | 72118 | Vidro liso temperado incolor, espessura 6mm para janelas | m² | 5.38 | 329.52 | 1772.82 |  | 329.52 |  |  | 329.52
6.6.2 | 72120 | Box em vidro temperado incolor, 10mm, com altura de 1,80m | m² | 7.2 | 435.7 | 3137.04 |  | 435.7 |  |  | 435.7
6.6.3 | 72120 | Divisória em vidro temperado, jateado, 10mm com porta de correr | m² | 3.57 | 435.7 | 1555.45 |  | 435.7 |  |  | 435.7
6.6.4 | 85005 | Espelho cristal esp. 4mm sem moldura de madeira | m² | 16.9 | 624.49 | 10553.88 |  | 624.49 |  |  | 624.49
6.7 |  | ESQUADRIA - GRADIL METÁLICO |  |  | 0 | 0 |  | 0
6.7.1 | CPU | Gradil metalico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura (GR1, GR2, GR3, GR4) | m² | 69.79 | 280.82 | 19598.43 |  | 280.82 |  |  | 280.82
6.7.2 | CPU | Portão de abrir em chapa de aço perfurada, inclusive pintura (PF1 e PF2) | m² | 20.52 | 252.67 | 5184.79 |  | 252.67 |  |  | 252.67
6.7.3 | CPU | Fechamento com chapa de aço perfurada, inclusive perfis metálicos para suporte e pintura | m² | 164.44 | 376.33 | 61883.71 |  | 376.33 |  |  | 376.33
6.7.4 | CPU | Portão de abrir com gradil metálico e tela de aço galvanizado, inclusive pintura | m² | 13.5 | 529.23 | 7144.61 |  | 529.23 |  |  | 529.23
7 |  | SISTEMAS DE COBERTURA |  |  | 0 | 0 | 794966.92 | 0
7.1 | CPU | Estrutura steel frame metalica em tesouras | m² | 1451.75 | 202.36 | 293776.13 |  | 202.36 |  |  | 202.36
7.2 | CPU | Telha Sanduiche metalica com preenchimento em PIR 30mm, 0,5 x 0,43mm | m² | 1402.03 | 325.2 | 455940.16 |  | 325.2 |  |  | 325.2
7.3 | C0993 | Cumeeira em perfil ondulado de aço zincado | m | 83.13 | 78.68 | 6540.67 |  | 78.68 |  |  | 78.68
7.4 | 94228 | Calha em chapa metalica Nº 22 desenvolvimento de 63 cm | m² | 115.14 | 117.06 | 13478.29 |  | 117.06 |  |  | 117.06
7.5 | 94231 | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 73 cm | m | 139.8 | 68.51 | 9577.7 |  | 68.51 |  |  | 68.51
7.6 | 94231 | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 39 cm | m | 66.15 | 68.51 | 4531.94 |  | 68.51 |  |  | 68.51
7.7 | 94231 | Rufo em chapa de aço galvanizado nr. 24, desenvolvimento 32 cm | m | 108.8 | 68.51 | 7453.89 |  | 68.51 |  |  | 68.51
7.8 | 71623 | Pingadeira ou chapim em concreto aparente desempenado | m | 266 | 13.79 | 3668.14 |  | 13.79 |  |  | 13.79
8 |  | IMPERMEABILIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 47382.69 | 0
8.1 | 74106/1 | Impermeabilização com tinta betuminosa em fundações, baldrames | m² | 630.63 | 55.11 | 34754.02 |  | 55.11 |  |  | 55.11
8.2 | 98560 | Impermeabilização de piso com argamassa e aditivo impermeabilizante e=2cm em áreas molhadas | m² | 211.5 | 59.71 | 12628.67 |  | 59.71 |  |  | 59.71
9 |  | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO |  |  | 0 | 0 | 454499.94 | 0
9.1 |  | EDIFICAÇÃO |  |  | 0 | 0 |  | 0
9.1.1 | 87878 | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m² | 4084.95 | 5.74 | 23447.61 |  | 5.74 |  |  | 5.74
9.1.2 | 87535 | Emboço para paredes internas traço 1:2:9 - preparo mecanico - espessura 2,0 cm | m² | 2783 | 34.27 | 95373.41 |  | 34.27 |  |  | 34.27
9.1.3 | 87792 | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo mecanico - espessura 2,5 cm | m² | 1301.95 | 46.06 | 59967.82 |  | 46.06 |  |  | 46.06
9.1.4 | 87543 | Reboco para paredes internas, externas, pórticos, vigas, traço 1:4,5 - espessura 0,5 cm | m² | 1909.34 | 27.76 | 53003.28 |  | 27.76 |  |  | 27.76
9.1.5 | 87273 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV- cerâmica 30 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branca | m² | 671.71 | 73.22 | 49182.61 |  | 73.22 |  |  | 73.22
9.1.6 | 87265 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - azul | m² | 8.3 | 64.31 | 533.77 |  | 64.31 |  |  | 64.31
9.1.7 | 87265 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - vermelha | m² | 8.78 | 64.31 | 564.64 |  | 64.31 |  |  | 64.31
9.1.8 | 87265 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - branco | m² | 17.25 | 64.31 | 1109.35 |  | 64.31 |  |  | 64.31
9.1.9 | 87265 | Revestimento cerâmico de paredes PEI IV - cerâmica 10 x 10 cm - incl. rejunte - conforme projeto - amarelo | m² | 166.07 | 64.31 | 10679.96 |  | 64.31 |  |  | 64.31
9.1.10 | 73886/1 | Roda meio em madeira (largura=10cm) | m | 238.6 | 32.77 | 7818.92 |  | 32.77 |  |  | 32.77
9.1.11 | C4294 | Forro de gesso acartonado estruturado - montagem e instalação | m² | 495.39 | 86.77 | 42984.99 |  | 86.77 |  |  | 86.77
9.1.12 | C4479 | "Forro em fibra mineral removível (1250x625x16mm) apoiado sobre perfil metálico ""T"" invertido 24mm" | m² | 734.92 | 142.98 | 105078.86 |  | 142.98 |  |  | 142.98
9.2 |  | MURETA |  |  | 0 | 0 |  | 0
9.2.1 | 87878 | Chapisco de aderência em paredes internas, externas, vigas, platibanda e calhas | m² | 91.79 | 5.74 | 526.87 |  | 5.74 |  |  | 5.74
9.2.2 | 87792 | Emboço paulista para paredes externas traço 1:2:9 - preparo mecanico - espessura 2,5 cm | m² | 91.79 | 46.06 | 4227.85 |  | 46.06 |  |  | 46.06
10 |  | SISTEMAS DE PISOS |  |  | 0 | 0 | 321793.4 | 0
10.1 |  | PAVIMENTAÇÃO INTERNA |  |  | 0 | 0 |  | 0
10.1.1 | 87630 | Contrapiso de concreto não-estrutural, espessura 3cm e preparo mecânico | m² | 954.7 | 53.22 | 50809.13 |  | 53.22 |  |  | 53.22
10.1.2 | 87620 | Camada regularizadora traço 1:4 (cimento e areia) espessura 2cm | m² | 286.79 | 43.42 | 12452.42 |  | 43.42 |  |  | 43.42
10.1.3 | 98679 | Piso cimentado desempenado com acabamento liso espessura 2,0cm com junta plastica acabada 1,2m - solários, varandas e pátio coberto | m² | 382.52 | 44.44 | 16999.19 |  | 44.44 |  |  | 44.44
10.1.4 | 72815 | Pintura de base epoxi sobre piso | m² | 23.72 | 74.69 | 1771.65 |  | 74.69 |  |  | 74.69
10.1.5 | 87251 | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 40 x 40 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 228.05 | 55.26 | 12602.04 |  | 55.26 |  |  | 55.26
10.1.6 | 87257 | Piso cerâmico antiderrapante PEI V - 60 x 60 cm - incl. rejunte - conforme projeto | m² | 347.46 | 97.61 | 33915.57 |  | 97.61 |  |  | 97.61
10.1.7 | CPU | Piso vinílico em manta espessura 2 mm | m² | 394.65 | 233.49 | 92146.83 |  | 233.49 |  |  | 233.49
10.1.8 | C4623 | Piso tátil direcional em placas de borracha 25x25cm - azul | m² | 0.81 | 265.91 | 215.39 |  | 265.91 |  |  | 265.91
10.1.9 | C4623 | Piso tátil alerta em placas de borracha 25x25cm - azul | m² | 2.94 | 265.91 | 781.78 |  | 265.91 |  |  | 265.91
10.1.10 | C4623 | Piso tátil alerta em placas de borracha 25x25cm - amarela | m² | 4.5 | 265.91 | 1196.6 |  | 265.91 |  |  | 265.91
10.1.11 | 88650 | Rodapé cerâmico de 10cm de altura com placas de dimensões 60x60cm | m | 132.1 | 17.77 | 2347.42 |  | 17.77 |  |  | 17.77
10.1.12 | CPU | Rodapé vinilico de 7cm de altura | m | 238.6 | 16.3 | 3889.18 |  | 16.3 |  |  | 16.3
10.1.13 | C2284 | Soleira em granito cinza andorinha, largura 15 cm, espessura 2 cm | m | 99.15 | 127.47 | 12638.65 |  | 127.47 |  |  | 127.47
10.1.14 | C2285 | Soleira em granito cinza andorinha, largura 30 cm, espessura 2 cm | m | 1.75 | 178.07 | 311.62 |  | 178.07 |  |  | 178.07
10.2 |  | PAVIMENTAÇÃO EXTERNA |  |  | 0 | 0 |  | 0
10.2.1 | 94996 | Passeio em concreto desempenado com junta plastica a cada 1,20m espessura 10cm | m² | 387.78 | 162.96 | 63192.63 |  | 162.96 |  |  | 162.96
10.2.2 | 94963 | Rampa de acesso em concreto não estrutural | m² | 22.06 | 162.96 | 3594.9 |  | 162.96 |  |  | 162.96
10.2.3 | 92396 | Pavimetação em blocos intertravado de concreto, assentados sobre colchão de areia | m² | 68.26 | 80.42 | 5489.47 |  | 80.42 |  |  | 80.42
10.2.4 | C4624 | Piso tátil direcional em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha | m² | 7.63 | 155.35 | 1185.32 |  | 155.35 |  |  | 155.35
10.2.5 | C4624 | Piso tátil alerta em placas pré-mioldadas 25x25cm - vermelha | m² | 1.38 | 155.35 | 214.38 |  | 155.35 |  |  | 155.35
10.2.6 | C3141 | Colchão de areia | m³ | 27.24 | 18.74 | 510.48 |  | 18.74 |  |  | 18.74
10.2.7 | 98504 | Grama batatais em placas | m² | 354.18 | 15.61 | 5528.75 |  | 15.61 |  |  | 15.61
11 |  | PINTURAS E ACABAMENTOS |  |  | 0 | 0 | 214276.59 | 0
11.1 |  | EDIFICAÇÃO |  |  | 0 | 0 |  | 0
11.1.1 | 96132 | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos | m² | 3222.29 | 28.25 | 91029.69 |  | 28.25 |  |  | 28.25
11.1.2 | 88489 | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 3033.26 | 19.5 | 59148.57 |  | 19.5 |  |  | 19.5
11.1.3 | C1208 | Emassamento de forro com massa corrida PVA | m² | 500.86 | 18.97 | 9501.31 |  | 18.97 |  |  | 18.97
11.1.4 | 88486 | Pintura em látex PVA sobre teto, 2 demãos | m² | 500.86 | 17.23 | 8629.82 |  | 17.23 |  |  | 17.23
11.1.5 | 74065/2 | Pintura em esmalte sintético em esquadrias de madeira, 2 demãos | m² | 188.92 | 20.02 | 3782.18 |  | 20.02 |  |  | 20.02
11.1.6 | 74065/1 | Pintura em esmalte sintético em rodameio de madeira, 2 demãos | m² | 23.86 | 20.02 | 477.68 |  | 20.02 |  |  | 20.02
11.1.7 | 100742 | Pintura em esmalte sintético em esquadria de ferro, 2 demãos | m² | 515.99 | 30.41 | 15691.26 |  | 30.41 |  |  | 30.41
11.1.8 | 79460 | Pintura epóxi à base de água para área molhadas, 2 demãos | m² | 189.04 | 74.69 | 14119.4 |  | 74.69 |  |  | 74.69
11.1.9 | 100742 | Pintura de esmalte sintético para estrutura metálica, 2 demãos | m² | 247.08 | 30.41 | 7513.7 |  | 30.41 |  |  | 30.41
11.2 |  | MURETA |  |  | 0 | 0 |  | 0
11.2.1 | 96135 | Emassamento de paredes internas e externas com massa acrílica, 2 demãos | m² | 91.79 | 28.25 | 2593.07 |  | 28.25 |  |  | 28.25
11.2.2 | 88489 | Pintura em látex acrílico sobre paredes internas e externas, 2 demãos | m² | 91.79 | 19.5 | 1789.91 |  | 19.5 |  |  | 19.5
12 |  | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA |  |  | 0 | 0 | 64672.98 | 0
12.1 |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.1.1 | 89401 | Tubo PVC soldável Ø 20 mm | m | 49 | 10.75 | 526.75 |  | 10.75 |  |  | 10.75
12.1.2 | 89446 | Tubo PVC soldável Ø 25 mm | m | 285 | 7.04 | 2006.4 |  | 7.04 |  |  | 7.04
12.1.3 | 89447 | Tubo PVC soldável Ø 32 mm | m | 17 | 14.84 | 252.28 |  | 14.84 |  |  | 14.84
12.1.4 | 89449 | Tubo PVC soldável Ø 50 mm | m | 115 | 24.52 | 2819.8 |  | 24.52 |  |  | 24.52
12.1.5 | 89450 | Tubo PVC soldável Ø 60 mm | m | 26 | 40.45 | 1051.7 |  | 40.45 |  |  | 40.45
12.1.6 | 89451 | Tubo PVC soldável Ø 75mm | m | 64 | 66.83 | 4277.12 |  | 66.83 |  |  | 66.83
12.1.7 | 89452 | Tubo PVC soldável Ø 85mm | m | 125 | 83.19 | 10398.75 |  | 83.19 |  |  | 83.19
12.1.8 | 89714 | Tubo PVC soldável Ø 110mm | m | 59 | 79.03 | 4662.77 |  | 79.03 |  |  | 79.03
12.1.9 | 94715 | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 100mm - 4""" | und | 4 | 561.13 | 2244.52 |  | 561.13 |  |  | 561.13
12.1.10 | 94714 | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 85mm - 3""" | und | 4 | 406.59 | 1626.36 |  | 406.59 |  |  | 406.59
12.1.11 | 94709 | Adaptador soldavel com flange livre para caixa d'agua - 20mm - 1/2""" | und | 3 | 46.45 | 139.35 |  | 46.45 |  |  | 46.45
12.1.12 | 89616 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 110mm - 4""" | und | 4 | 62.54 | 250.16 |  | 62.54 |  |  | 62.54
12.1.13 | 89422 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 20mm - 1/2""" | und | 4 | 5.58 | 22.32 |  | 5.58 |  |  | 5.58
12.1.14 | 89538 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 25mm - 3/4""" | und | 92 | 5.38 | 494.96 |  | 5.38 |  |  | 5.38
12.1.15 | 89553 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 32mm - 1""" | und | 2 | 7.94 | 15.88 |  | 7.94 |  |  | 7.94
12.1.16 | 89596 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 50mm - 1 1/2""" | und | 72 | 15.44 | 1111.68 |  | 15.44 |  |  | 15.44
12.1.17 | 89610 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 60mm - 2""" | und | 4 | 29.37 | 117.48 |  | 29.37 |  |  | 29.37
12.1.18 | 89616 | Adaptador sol. curto com bolsa-rosca para registro - 85mm - 3""" | und | 4 | 62.54 | 250.16 |  | 62.54 |  |  | 62.54
12.1.19 | 89380 | Luva de redução, pvc, soldável, dn 32mm x 25mm | und | 4 | 13.49 | 53.96 |  | 13.49 |  |  | 13.49
12.1.20 | 89605 | Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm | und | 23 | 28.64 | 658.72 |  | 28.64 |  |  | 28.64
12.1.21 | 89605 | Luva de redução, pvc, soldável, dn 60mm x 50mm | und | 12 | 28.64 | 343.68 |  | 28.64 |  |  | 28.64
12.1.22 | C0505 | Bucha de redução sold. curta 85mm - 75mm | und | 4 | 52.01 | 208.04 |  | 52.01 |  |  | 52.01
12.1.23 | C0508 | Bucha de redução sold. curta 110mm - 85mm | und | 2 | 118.27 | 236.54 |  | 118.27 |  |  | 118.27
12.1.24 | 89579 | Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm | und | 35 | 16.12 | 564.2 |  | 16.12 |  |  | 16.12
12.1.25 | C0490 | Bucha de redução sold. longa 50mm-32mm | und | 2 | 14.74 | 29.48 |  | 14.74 |  |  | 14.74
12.1.26 | 89579 | Luva de redução, pvc, soldável, dn 50mm x 25mm | und | 4 | 16.12 | 64.48 |  | 16.12 |  |  | 16.12
12.1.27 | 89665 | Redução excêntrica, pvc, serie r, água pluvial, dn 75 x 50 mm, junta elástica | und | 2 | 18.82 | 37.64 |  | 18.82 |  |  | 18.82
12.1.28 | C0504 | Bucha de redução sold. longa 85mm-60mm | und | 6 | 39.17 | 235.02 |  | 39.17 |  |  | 39.17
12.1.29 | 89485 | Joelho 45 soldável - 25mm | und | 6 | 7.56 | 45.36 |  | 7.56 |  |  | 7.56
12.1.30 | 89493 | Joelho 45 soldável - 32mm | und | 2 | 13.27 | 26.54 |  | 13.27 |  |  | 13.27
12.1.31 | 89502 | Joelho 45 soldável - 50mm | und | 6 | 22.21 | 133.26 |  | 22.21 |  |  | 22.21
12.1.32 | 89515 | Joelho 45 soldável - 75mm | und | 5 | 120.5 | 602.5 |  | 120.5 |  |  | 120.5
12.1.33 | 89523 | Joelho 45 soldável - 85mm | und | 1 | 142.1 | 142.1 |  | 142.1 |  |  | 142.1
12.1.34 | 89358 | Joelho 90 soldável - 20mm | und | 4 | 10.05 | 40.2 |  | 10.05 |  |  | 10.05
12.1.35 | 89362 | Joelho 90 soldável - 25mm | und | 155 | 12.01 | 1861.55 |  | 12.01 |  |  | 12.01
12.1.36 | 89367 | Joelho 90 soldável - 32mm | und | 3 | 16.59 | 49.77 |  | 16.59 |  |  | 16.59
12.1.37 | 89501 | Joelho 90 soldável - 50mm | und | 30 | 19.48 | 584.4 |  | 19.48 |  |  | 19.48
12.1.38 | 89505 | Joelho 90 soldável - 60mm | und | 15 | 51.07 | 766.05 |  | 51.07 |  |  | 51.07
12.1.39 | 89521 | Joelho 90 soldável - 75mm | und | 7 | 188.82 | 1321.74 |  | 188.82 |  |  | 188.82
12.1.40 | 89521 | Joelho 90 soldável - 85mm | und | 14 | 188.82 | 2643.48 |  | 188.82 |  |  | 188.82
12.1.41 | 89529 | Joelho 90 soldável - 110mm | und | 8 | 61.37 | 490.96 |  | 61.37 |  |  | 61.37
12.1.42 | 89645 | Joelho de redução 90º soldavel 32mm-25mm | und | 2 | 39.34 | 78.68 |  | 39.34 |  |  | 39.34
12.1.43 | 90373 | Joelho 90º soldavel com bucha de latão - 25mm - 3/4""" | und | 20 | 20.3 | 406 |  | 20.3 |  |  | 20.3
12.1.44 | 89645 | Joelho de redução 90º soldavel com bucha latão - 25mm - 1/2""" | und | 86 | 39.34 | 3383.24 |  | 39.34 |  |  | 39.34
12.1.45 | 89395 | Tê 90 soldável - 25mm | und | 38 | 16.77 | 637.26 |  | 16.77 |  |  | 16.77
12.1.46 | 89443 | Tê 90 soldável - 32mm | und | 3 | 18.48 | 55.44 |  | 18.48 |  |  | 18.48
12.1.47 | 89625 | Tê 90 soldável - 50mm | und | 19 | 30.62 | 581.78 |  | 30.62 |  |  | 30.62
12.1.48 | 89566 | Tê 90 soldável - 75mm | und | 6 | 63.92 | 383.52 |  | 63.92 |  |  | 63.92
12.1.49 | 89566 | Tê 90 soldável - 85mm | und | 10 | 63.92 | 639.2 |  | 63.92 |  |  | 63.92
12.1.50 | 89559 | Tê 90 soldável - 110mm | und | 2 | 90.96 | 181.92 |  | 90.96 |  |  | 90.96
12.1.51 | 89622 | Tê de redução 90 soldavel - 32mm - 25mm | und | 1 | 18.74 | 18.74 |  | 18.74 |  |  | 18.74
12.1.52 | 89627 | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 25mm | und | 23 | 28.84 | 663.32 |  | 28.84 |  |  | 28.84
12.1.53 | 89626 | Tê de redução 90 soldavel - 50mm - 32mm | und | 1 | 42.62 | 42.62 |  | 42.62 |  |  | 42.62
12.1.54 | 89630 | Tê de redução 90 solda´vel - 60mm - 50mm | und | 7 | 103.82 | 726.74 |  | 103.82 |  |  | 103.82
12.1.55 | 89630 | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 50mm | und | 10 | 103.82 | 1038.2 |  | 103.82 |  |  | 103.82
12.1.56 | 89630 | Tê de redução 90 soldavel - 75mm - 60mm | und | 4 | 103.82 | 415.28 |  | 103.82 |  |  | 103.82
12.1.57 | 89632 | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 60mm | und | 5 | 150.16 | 750.8 |  | 150.16 |  |  | 150.16
12.1.58 | 89632 | Tê de redução 90 soldavel - 85mm - 75mm | und | 2 | 150.16 | 300.32 |  | 150.16 |  |  | 150.16
12.1.59 | 89394 | Tê redução 90º soldavel com bucha latão B central - 25mm - 1/2""" | und | 20 | 27.67 | 553.4 |  | 27.67 |  |  | 27.67
12.1.60 | 90374 | Tê soldavel com bucha latão bolsa central - 25mm - 3/4""" | und | 2 | 31.82 | 63.64 |  | 31.82 |  |  | 31.82
12.2 |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES - METAIS |  |  | 0 | 0 |  | 0
12.2.1 | 95248 | Registro de esfera 1/2""" | und | 2 | 99.33 | 198.66 |  | 99.33 |  |  | 99.33
12.2.2 | 94498 | Registro bruto de gaveta 2""" | und | 2 | 188.59 | 377.18 |  | 188.59 |  |  | 188.59
12.2.3 | 94500 | Registro bruto de gaveta 3""" | und | 2 | 398.7 | 797.4 |  | 398.7 |  |  | 398.7
12.2.4 | 94501 | Registro bruto de gaveta 4""" | und | 2 | 773.02 | 1546.04 |  | 773.02 |  |  | 773.02
12.2.5 | 94792 | Registro de gaveta com canopla cromada 1""" | und | 1 | 156.25 | 156.25 |  | 156.25 |  |  | 156.25
12.2.6 | 94794 | Registro de gaveta com canopla cromada 1 1/2""" | und | 12 | 206.72 | 2480.64 |  | 206.72 |  |  | 206.72
12.2.7 | 89987 | Registro de gaveta com canopla cromada 3/4""" | und | 33 | 105.53 | 3482.49 |  | 105.53 |  |  | 105.53
12.2.8 | 89985 | Registro de pressão com canopla cromada 3/4""" | und | 13 | 100.47 | 1306.11 |  | 100.47 |  |  | 100.47
13 |  | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS |  |  | 0 | 0 | 34228.05 | 0
13.1 |  | TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC |  |  | 0 | 0 |  | 0
13.1.1 | 89848 | Tubo de PVC Ø100mm | m | 296 | 43.61 | 12908.56 |  | 43.61 |  |  | 43.61
13.1.2 | 89849 | Tubo de PVC Ø150mm | m | 98 | 86.72 | 8498.56 |  | 86.72 |  |  | 86.72
13.1.3 | 89746 | Joelho 45 - 100mm | und | 20 | 33.77 | 675.4 |  | 33.77 |  |  | 33.77
13.1.4 | 89744 | Joelho 90 - 100mm | und | 71 | 33.85 | 2403.35 |  | 33.85 |  |  | 33.85
13.1.5 | 89567 | Junção simples - 100mm - 100mm | und | 7 | 111.56 | 780.92 |  | 111.56 |  |  | 111.56
13.2 |  | ACESSÓRIOS |  |  | 0 | 0 |  | 0
13.2.1 | CPU | Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido, Ø100mm | und | 23 | 38.9 | 894.7 |  | 38.9 |  |  | 38.9
13.2.2 | 72285 | Caixa de areia sem grelha 60x60cm | und | 16 | 504.16 | 8066.56 |  | 504.16 |  |  | 504.16
14 |  | INSTALAÇÃO SANITÁRIA |  |  | 0 | 0 | 108191.2 | 0
14.1 | 89714 | Tubo de PVC rígido 100mm | m | 226 | 79.03 | 17860.78 |  | 79.03 |  |  | 79.03
14.2 | 89711 | Tubo de PVC rígido 40mm | m | 186 | 26.97 | 5016.42 |  | 26.97 |  |  | 26.97
14.3 | 89712 | Tubo de PVC rígido 50mm | m | 160 | 40.62 | 6499.2 |  | 40.62 |  |  | 40.62
14.4 | 89511 | Tubo de PVC rígido 75mm | m | 154 | 60.13 | 9260.02 |  | 60.13 |  |  | 60.13
14.5 | 89849 | Tubo de PVC rígido 150mm | m | 38 | 86.72 | 3295.36 |  | 86.72 |  |  | 86.72
14.6 | 90375 | Bucha de redução PVC longa 50mm-40mm | und | 37 | 12.55 | 464.35 |  | 12.55 |  |  | 12.55
14.7 | 89746 | Joelho PVC 45º 100mm | und | 6 | 33.77 | 202.62 |  | 33.77 |  |  | 33.77
14.8 | 89739 | Joelho PVC 45º 75mm | und | 21 | 27.31 | 573.51 |  | 27.31 |  |  | 27.31
14.9 | 89732 | Joelho PVC 45º 50mm | und | 29 | 15.83 | 459.07 |  | 15.83 |  |  | 15.83
14.10 | 89726 | Joelho PVC 45º 40mm | und | 54 | 10.3 | 556.2 |  | 10.3 |  |  | 10.3
14.11 | 89744 | Joelho PVC 90º 100mm | und | 24 | 33.85 | 812.4 |  | 33.85 |  |  | 33.85
14.12 | 89522 | Joelho PVC 90º 75mm | und | 48 | 40.98 | 1967.04 |  | 40.98 |  |  | 40.98
14.13 | 89731 | Joelho PVC 90º 50mm | und | 38 | 14.9 | 566.2 |  | 14.9 |  |  | 14.9
14.14 | 89724 | Joelho PVC 90º 40mm | und | 166 | 14.21 | 2358.86 |  | 14.21 |  |  | 14.21
14.15 | 89569 | Junção PVC simples 100mm-50mm | und | 20 | 105.38 | 2107.6 |  | 105.38 |  |  | 105.38
14.16 | 89569 | Junção PVC simples 100mm-75mm | und | 4 | 105.38 | 421.52 |  | 105.38 |  |  | 105.38
14.17 | 89690 | Junção PVC simples 100mm-100mm | und | 16 | 108.2 | 1731.2 |  | 108.2 |  |  | 108.2
14.18 | 89685 | Junção PVC simples 75mm-50mm | und | 6 | 71.26 | 427.56 |  | 71.26 |  |  | 71.26
14.19 | 89685 | Junção PVC simples 75mm-75mm | und | 2 | 71.26 | 142.52 |  | 71.26 |  |  | 71.26
14.20 | 89561 | Junção PVC simples 40mm-40mm | und | 1 | 18.72 | 18.72 |  | 18.72 |  |  | 18.72
14.21 | 89557 | Redução excêntrica PVC 100mm-50mm | und | 6 | 39.48 | 236.88 |  | 39.48 |  |  | 39.48
14.22 | 89549 | Redução excêntrica PVC 75mm-50mm | und | 5 | 20.66 | 103.3 |  | 20.66 |  |  | 20.66
14.23 | 89623 | Tê PVC 90º - 40mm | und | 21 | 25.36 | 532.56 |  | 25.36 |  |  | 25.36
14.24 | 89696 | Tê PVC sanitario 100mm-50mm | und | 13 | 89.28 | 1160.64 |  | 89.28 |  |  | 89.28
14.25 | 89696 | Tê PVC sanitario 100mm-75mm | und | 17 | 89.28 | 1517.76 |  | 89.28 |  |  | 89.28
14.26 | 89704 | Tê PVC sanitario 150mm-100mm | und | 2 | 169.39 | 338.78 |  | 169.39 |  |  | 169.39
14.27 | 89784 | Tê PVC sanitario 50mm-50mm | und | 17 | 27.39 | 465.63 |  | 27.39 |  |  | 27.39
14.28 | 89687 | Tê PVC sanitario 75mm-75mm | und | 3 | 60.53 | 181.59 |  | 60.53 |  |  | 60.53
14.29 | 89687 | Tê PVC sanitário 75mm-50mm | und | 2 | 60.53 | 121.06 |  | 60.53 |  |  | 60.53
14.30 | 89693 | Tê PVC sanitário 100mm-100mm | und | 1 | 98.79 | 98.79 |  | 98.79 |  |  | 98.79
14.31 | 89707 | Caixa sifonada 150x150x50mm | und | 21 | 41.21 | 865.41 |  | 41.21 |  |  | 41.21
14.32 | 89708 | Caixa sifonada 150x185x75mm | und | 2 | 90.79 | 181.58 |  | 90.79 |  |  | 90.79
14.33 | 98102 | Caixa de gordura simples | und | 7 | 120.91 | 846.37 |  | 120.91 |  |  | 120.91
14.34 | 74166/1 | Caixa de inspeção 60x60cm | und | 17 | 504.16 | 8570.72 |  | 504.16 |  |  | 504.16
14.35 | 89710 | Ralo sifonado, PVC 100x100X40mm | und | 19 | 14.95 | 284.05 |  | 14.95 |  |  | 14.95
14.36 | 89710 | Ralo seco PVC 100mm | und | 3 | 14.95 | 44.85 |  | 14.95 |  |  | 14.95
14.37 | CPU | Ralo linear 50cm | und | 6 | 244.47 | 1466.82 |  | 244.47 |  |  | 244.47
14.38 | C4822 | Terminal de Ventilação 50mm | und | 17 | 16.28 | 276.76 |  | 16.28 |  |  | 16.28
14.39 | C4823 | Terminal de Ventilação 75mm | und | 20 | 18.07 | 361.4 |  | 18.07 |  |  | 18.07
14.40 | CPU | Sumidouro Ø 3,80m | und | 1 | 19161.37 | 19161.37 |  | 19161.37 |  |  | 19161.37
14.41 | CPU | Fossa séptica 2,30 x 4,15 m | und | 1 | 16633.73 | 16633.73 |  | 16633.73 |  |  | 16633.73
15 |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS |  |  | 0 | 0 | 91798.13 | 0
15.1 | 95470 | Bacia sanitária convencional, Deca ou equivalente com acessórios | und | 6 | 346.85 | 2081.1 |  | 346.85 |  |  | 346.85
15.2 | 100848 | Bacia convencional infantil, para válvula de descarga, em louca branca, assento plástico, anel de vedação, Deca ou equivalente | und | 18 | 648.43 | 11671.74 |  | 648.43 |  |  | 648.43
15.3 | 99857 | Barra metálica com pintura cinza para proteção dos espelhos e chuveiro infantil dn 1 1/4""" | m | 19.4 | 113.36 | 2199.18 |  | 113.36 |  |  | 113.36
15.4 | 99635 | Válvula de descarga com duplo acionamento | und | 24 | 417.15 | 10011.6 |  | 417.15 |  |  | 417.15
15.5 | 86901 | Cuba de embutir oval em louça branca | und | 22 | 223.51 | 4917.22 |  | 223.51 |  |  | 223.51
15.6 | CPU | Cuba em aço Inoxidável completa, dimensões 50x40x20cm | und | 7 | 285.44 | 1998.08 |  | 285.44 |  |  | 285.44
15.7 | 86936 | Cuba de embutir em aço Inoxidável completa, dimensões 40x34x17cm | und | 10 | 261.03 | 2610.3 |  | 261.03 |  |  | 261.03
15.8 | CPU | Cuba industrial em aço Inoxidável completa, dimensões 60x50x40cm | und | 1 | 285.44 | 285.44 |  | 285.44 |  |  | 285.44
15.9 | CPU | Banheira embutir em plástico tipo PVC, 77x45x20cm, Burigotto ou equivalente | und | 4 | 75.68 | 302.72 |  | 75.68 |  |  | 75.68
15.10 | 86904 | Lavatório de canto suspenso com mesa, Deca ou equivalente, com válvula, sifão e engate flexivel cromados | und | 4 | 220.19 | 880.76 |  | 220.19 |  |  | 220.19
15.11 | 86904 | Lavatório pequeno cor branco gelo, com coluna suspensa, Deca ou equivalente | und | 6 | 220.19 | 1321.14 |  | 220.19 |  |  | 220.19
15.12 | 86919 | Tanque grande 40L cor Branco Gelo, incluso torneirade metal cromado, Deca ou equivalente | und | 7 | 1283.72 | 8986.04 |  | 1283.72 |  |  | 1283.72
15.13 | 9535 | Chuveiro Maxi Ducha com desviador para duchas elétricas, Lorenzetti ou equivalente | und | 13 | 118.19 | 1536.47 |  | 118.19 |  |  | 118.19
15.14 | 95544 | Papeleira metálica, DECA ou equivalente | und | 18 | 89.53 | 1611.54 |  | 89.53 |  |  | 89.53
15.15 | CPU | Papeleira de sobrepor interfolhado | und | 4 | 64.27 | 257.08 |  | 64.27 |  |  | 64.27
15.16 | C1151 | Ducha higiênica com registro e derivação, Deca ou equivalente | und | 18 | 97.35 | 1752.3 |  | 97.35 |  |  | 97.35
15.17 | C2507 | Torneira elétrica LorenEasy, Lorenzetti ou equivalente | und | 2 | 227.94 | 455.88 |  | 227.94 |  |  | 227.94
15.18 | C2507 | Torneira elétrica Fortti Maxi, Lorenzetti ou equivalente | und | 4 | 227.94 | 911.76 |  | 227.94 |  |  | 227.94
15.19 | 86909 | Torneira para cozinha de mesa bica móvel, Deca ou equivalente | und | 15 | 129.91 | 1948.65 |  | 129.91 |  |  | 129.91
15.20 | 86916 | Torneira de parede de uso geral para jardim | und | 14 | 40.46 | 566.44 |  | 40.46 |  |  | 40.46
15.21 | 86906 | Torneira para lavatório de mesa bica baixa, Deca ou equivalente | und | 28 | 65.09 | 1822.52 |  | 65.09 |  |  | 65.09
15.22 | 86906 | Torneira para lavatório com acionamento por alavanca | und | 4 | 65.09 | 260.36 |  | 65.09 |  |  | 65.09
15.23 | 95547 | Dispenser saboneteira, Melhoramentos ou equivalente | und | 23 | 64.27 | 1478.21 |  | 64.27 |  |  | 64.27
15.24 | CPU | Dispenser toalha, Melhoramentos ou equivalente | und | 23 | 64.27 | 1478.21 |  | 64.27 |  |  | 64.27
15.25 | CPU | Cabide metálico, Deca ou equivalente | und | 211 | 74.71 | 15763.81 |  | 74.71 |  |  | 74.71
15.26 | 100868 | Barra de apoio 80 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | und | 9 | 479.4 | 4314.6 |  | 479.4 |  |  | 479.4
15.27 | 100867 | Barra de apoio 70 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | und | 6 | 458.88 | 2753.28 |  | 458.88 |  |  | 458.88
15.28 | 100866 | Barra de apoio 40 cm, aço inox polido, Deca ou equivalente | und | 14 | 427.99 | 5991.86 |  | 427.99 |  |  | 427.99
15.29 | 100875 | Cadeira articulada para banho | und | 1 | 1629.84 | 1629.84 |  | 1629.84 |  |  | 1629.84
16 |  | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL |  |  | 0 | 0 | 7903.1 | 0
16.1 | 94970 | Abrigo para Central de GLP, em concreto | m³ | 2.44 | 480.76 | 1173.05 |  | 480.76 |  |  | 480.76
16.2 | 91341 | Requadro para ventilação em chapa de alumínio com veneziana | m² | 0.24 | 889.21 | 213.41 |  | 889.21 |  |  | 889.21
16.3 | 92688 | Tubo de Aço Galvanizado Ø 3/4"", inclusive conexões" | m | 45.8 | 52.38 | 2399 |  | 52.38 |  |  | 52.38
16.4 | CPU | Envelope de concreto para proteção de tubo enterrado, espessura 3cm | m | 45.8 | 21.38 | 979.2 |  | 21.38 |  |  | 21.38
16.5 | CPU | Fita anticorrosiva 5cmx30m (2 camadas) | und | 4 | 13.07 | 52.28 |  | 13.07 |  |  | 13.07
16.6 | CPU | Regulador 1º estagio com manometro | und | 1 | 1260.6 | 1260.6 |  | 1260.6 |  |  | 1260.6
16.7 | CPU | Regulador 2º estágio com registro | und | 2 | 194.37 | 388.74 |  | 194.37 |  |  | 194.37
16.8 | CPU | Instalação básica para abrigo de gás (capacidade 4 cilindros GLP de 45 kg) | und | 1 | 1362.64 | 1362.64 |  | 1362.64 |  |  | 1362.64
16.9 | CPU | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, ""Proibido fumar""" | und | 1 | 37.09 | 37.09 |  | 37.09 |  |  | 37.09
16.10 | CPU | Placa de sinalização em PVC, fotoluminescente, ""Perigo inflamavel""" | und | 1 | 37.09 | 37.09 |  | 37.09 |  |  | 37.09
17 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO |  |  | 0 | 0 | 33532.85 | 0
17.1 | 72553 | Extintor ABC - 6KG | und | 8 | 278.87 | 2230.96 |  | 278.87 |  |  | 278.87
17.2 | 72554 | Extintor CO6KG | und | 2 | 777.84 | 1555.68 |  | 777.84 |  |  | 777.84
17.3 | 92353 | Cotovelo 90º galvanizado 2 1/2""" | und | 10 | 172.29 | 1722.9 |  | 172.29 |  |  | 172.29
17.4 | 92377 | Niple duplo aço galvanizado 2 1/2""" | und | 2 | 109.38 | 218.76 |  | 109.38 |  |  | 109.38
17.5 | 92642 | Tê aço galvanizado 2 1/2""" | und | 4 | 239.86 | 959.44 |  | 239.86 |  |  | 239.86
17.6 | 92367 | Tubo aço galvanizado 65mm - 2 1/2""" | m | 65 | 148.02 | 9621.3 |  | 148.02 |  |  | 148.02
17.7 | 96765 | Abrigo para hidrante - 90x60x25cm, completo | und | 2 | 1949.14 | 3898.28 |  | 1949.14 |  |  | 1949.14
17.8 | 84798 | Tampão ferro fundido para passeio com inscrição ""Incêndio"" 50X50cm" | und | 1 | 484.51 | 484.51 |  | 484.51 |  |  | 484.51
17.9 | 94499 | Registro bruto de gaveta insutrial 2 1/2""" | und | 5 | 336.34 | 1681.7 |  | 336.34 |  |  | 336.34
17.10 | 99632 | Válvula de retenção vertical 2 1/2""" | und | 3 | 221.18 | 663.54 |  | 221.18 |  |  | 221.18
17.11 | 92896 | União ferro galvanizado Ø 2½"" com assento cônico" | und | 4 | 244.36 | 977.44 |  | 244.36 |  |  | 244.36
17.12 | 97599 | Luminária de emergência de blocos aucônomos de LED, com autonomia de 2h | und | 57 | 43.86 | 2500.02 |  | 43.86 |  |  | 43.86
17.13 | 72947 | Marcação de piso para localização de extintor e hidrante, dimensões 100x100cm | m² | 12 | 24.52 | 294.24 |  | 24.52 |  |  | 24.52
17.14 | CPU | Bomba hidraulica trifásica 3 cv | und | 2 | 2039.74 | 4079.48 |  | 2039.74 |  |  | 2039.74
17.15 | C4042 | Central de alarme | und | 1 | 349.91 | 349.91 |  | 349.91 |  |  | 349.91
17.16 | C4042 | Alarme sonoro/visual com acionador manual | und | 2 | 349.91 | 699.82 |  | 349.91 |  |  | 349.91
17.17 | CPU | Placa de sinalização em PVC fotoluminescente, dimensões até 480cm² | und | 43 | 37.09 | 1594.87 |  | 37.09 |  |  | 37.09
18 |  | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V |  |  | 0 | 0 | 292786.3 | 0
18.1 |  | CENTRO DE DISTRIBUIÇÃO |  |  | 0 | 0 |  | 0
18.1.1 | 83463 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 12 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | und | 3 | 591.45 | 1774.35 |  | 591.45 |  |  | 591.45
18.1.2 | 74131/4 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 18 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | und | 1 | 817.83 | 817.83 |  | 817.83 |  |  | 817.83
18.1.3 | 74131/5 | Quadro de Distribuição de embutir, completo, (para 24 disjuntores monopolares, com barramento para as fases, neutro e para proteção, metálico, pintura eletrostática epóxi cor bege, c/ porta, trinco e acessórios) | und | 4 | 858.02 | 3432.08 |  | 858.02 |  |  | 858.02
18.1.4 | C3579 | Quadro de medição | und | 1 | 118.65 | 118.65 |  | 118.65 |  |  | 118.65
18.2 |  | DISJUNTORES |  |  | 0 | 0 |  | 0
18.2.1 | 93653 | Disjuntor monopolar termomagnético 10A | und | 74 | 17.88 | 1323.12 |  | 17.88 |  |  | 17.88
18.2.2 | 93654 | Disjuntor monopolar termomagnético 13A | und | 1 | 18.65 | 18.65 |  | 18.65 |  |  | 18.65
18.2.3 | 93654 | Disjuntor monopolar termomagnético 16A | und | 3 | 18.65 | 55.95 |  | 18.65 |  |  | 18.65
18.2.4 | 93655 | Disjuntor monopolar termomagnético 20A | und | 23 | 20.23 | 465.29 |  | 20.23 |  |  | 20.23
18.2.5 | 93657 | Disjuntor monopolar termomagnético 32A | und | 6 | 22.13 | 132.78 |  | 22.13 |  |  | 22.13
18.2.6 | 93658 | Disjuntor monopolar termomagnético 40A | und | 1 | 32 | 32 |  | 32 |  |  | 32
18.2.7 | 93668 | Disjuntor tripolar termomagnético 16A | und | 2 | 113.75 | 227.5 |  | 113.75 |  |  | 113.75
18.2.8 | 93669 | Disjuntor tripolar termomagnético 20A | und | 2 | 118.51 | 237.02 |  | 118.51 |  |  | 118.51
18.2.9 | 93671 | Disjuntor tripolar termomagnético 32A | und | 2 | 124.2 | 248.4 |  | 124.2 |  |  | 124.2
18.2.10 | 93673 | Disjuntor tripolar termomagnético 50A | und | 7 | 144.45 | 1011.15 |  | 144.45 |  |  | 144.45
18.2.11 | 74130/10 | Disjuntor tripolar termomagnético 225A | und | 2 | 1596.05 | 3192.1 |  | 1596.05 |  |  | 1596.05
18.2.12 | C4530 | Interruptor bipolar DR - 25A | und | 2 | 216.71 | 433.42 |  | 216.71 |  |  | 216.71
18.2.13 | C4531 | Interruptor bipolar DR - 40A | und | 1 | 370.07 | 370.07 |  | 370.07 |  |  | 370.07
18.2.14 | C4531 | Interruptor bipolar DR - 63A | und | 4 | 370.07 | 1480.28 |  | 370.07 |  |  | 370.07
18.2.15 | C4531 | Interruptor bipolar DR - 100A | und | 1 | 370.07 | 370.07 |  | 370.07 |  |  | 370.07
18.2.16 | C4562 | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 40KA | und | 28 | 185.72 | 5200.16 |  | 185.72 |  |  | 185.72
18.2.17 | C4562 | Dispositivo de proteção contra surto - 175V - 80KA | und | 8 | 185.72 | 1485.76 |  | 185.72 |  |  | 185.72
18.3 |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  | 0 | 0 |  | 0
18.3.1 | 91834 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø25mm (DN 3/4""), inclusive conexões" | m | 701.6 | 11.58 | 8124.53 |  | 11.58 |  |  | 11.58
18.3.2 | 91836 | Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø32mm (DN 1""), inclusive conexões" | m | 288.6 | 15.19 | 4383.83 |  | 15.19 |  |  | 15.19
18.3.3 | 93008 | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø50mm (DN 1 1/2""), inclusive conexões" | m | 418.5 | 21.5 | 8997.75 |  | 21.5 |  |  | 21.5
18.3.4 | 93010 | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø75mm (DN 2 1/2""), inclusive conexões" | m | 2.1 | 44.14 | 92.69 |  | 44.14 |  |  | 44.14
18.3.5 | 93011 | Eletroduto PVC rigido roscavel, Ø85mm (DN 3""), inclusive conexões" | m | 25.4 | 54 | 1371.6 |  | 54 |  |  | 54
18.3.6 | 95745 | Eletroduto aço galvanizado, Ø25mm (DN 3/4""), inclusive conexões" | m | 40.6 | 21.96 | 891.58 |  | 21.96 |  |  | 21.96
18.3.7 | 83446 | Caixa de passagem 30x30cm em alvenaria com tampa de ferro fundido tipo leve | und | 14 | 177.59 | 2486.26 |  | 177.59 |  |  | 177.59
18.3.8 | 100556 | Caixa de passagem de sobrepor no teto PVC 100x100x80mm | und | 2 | 56.57 | 113.14 |  | 56.57 |  |  | 56.57
18.3.9 | 91940 | Caixa de passagem PVC 4x2""" | und | 279 | 20.04 | 5591.16 |  | 20.04 |  |  | 20.04
18.3.10 | 91937 | Caixa de passage PVC octogonal 3"" " | und | 168 | 15.82 | 2657.76 |  | 15.82 |  |  | 15.82
18.4 |  | CABOS E FIOS (CONDUTORES) |  |  | 0 | 0 |  | 0
18.4.1 | 91926 | Condutor de cobre flexivel isolado, 2,5 mm², anti-chamas, 450/750 V | m | 8267.9 | 5.22 | 43158.44 |  | 5.22 |  |  | 5.22
18.4.2 | 91928 | Condutor de cobre flexivel isolado, 4,0 mm², anti-chamas, 450/750 V | m | 266.5 | 8.47 | 2257.26 |  | 8.47 |  |  | 8.47
18.4.3 | 91930 | Condutor de cobre flexivel isolado, 6,0 mm², anti-chamas, 450/750 V | m | 1087.4 | 11.59 | 12602.97 |  | 11.59 |  |  | 11.59
18.4.4 | 91932 | Condutor de cobre flexivel isolado, 10,0 mm², anti-chamas, 450/750 V | m | 555.3 | 19.04 | 10572.91 |  | 19.04 |  |  | 19.04
18.4.5 | 91934 | Condutor de cobre flexivel isolado, 16,0 mm², anti-chamas, 450/750 V | m | 299.9 | 29.1 | 8727.09 |  | 29.1 |  |  | 29.1
18.4.6 | 92983 | Condutor de cobre flexivel isolado, 25,0 mm², anti-chamas, 450/750 V | m | 196.5 | 33.92 | 6665.28 |  | 33.92 |  |  | 33.92
18.4.7 | 92987 | Condutor de cobre flexivel isolado, 50,0 mm², anti-chamas, 450/750 V | m | 607.2 | 65.78 | 39941.62 |  | 65.78 |  |  | 65.78
18.4.8 | 92991 | Condutor de cobre flexivel isolado, 95,0 mm², anti-chamas, 450/750 V | m | 59.8 | 119.19 | 7127.56 |  | 119.19 |  |  | 119.19
18.4.9 | 92995 | Condutor de cobre flexivel isolado, 150,0 mm², anti-chamas, 450/750 V | m | 184.3 | 190.12 | 35039.12 |  | 190.12 |  |  | 190.12
18.5 |  | ELETROCALHAS |  |  | 0 | 0 |  | 0
18.5.1 | C1154 | Eletrocalha lisa tipo U 150x75mm com tampa, inclusive conexões | m | 86.1 | 177.56 | 15287.92 |  | 177.56 |  |  | 177.56
18.6 |  | ILUMINAÇÃO E TOMADAS |  |  | 0 | 0 |  | 0
18.6.1 | 91996 | Tomada universal, 10A, cor branca, completa | und | 143 | 43.55 | 6227.65 |  | 43.55 |  |  | 43.55
18.6.2 | 91997 | Tomada universal, 20A, cor branca, completa | und | 34 | 47.08 | 1600.72 |  | 47.08 |  |  | 47.08
18.6.3 | 92002 | Tomada dupla 10A, completa | und | 6 | 60.2 | 361.2 |  | 60.2 |  |  | 60.2
18.6.4 | 92023 | Interruptor 1 tecla simples e tomada | und | 37 | 64.96 | 2403.52 |  | 64.96 |  |  | 64.96
18.6.5 | 92027 | Interruptor 2 teclas simples e tomada | und | 4 | 86.45 | 345.8 |  | 86.45 |  |  | 86.45
18.6.6 | 92023 | Interruptor 1 tecla paralela e tomada | und | 15 | 64.96 | 974.4 |  | 64.96 |  |  | 64.96
18.6.7 | 91953 | Interruptor 1 tecla simples | und | 11 | 36.79 | 404.69 |  | 36.79 |  |  | 36.79
18.6.8 | 91959 | Interruptor 2 teclas simples | und | 4 | 58.26 | 233.04 |  | 58.26 |  |  | 58.26
18.6.9 | 91967 | Interruptor 3 teclas simples | und | 1 | 79.75 | 79.75 |  | 79.75 |  |  | 79.75
18.6.10 | 91996 | Módulo de saída de fio (para chuveiro) | und | 12 | 43.55 | 522.6 |  | 43.55 |  |  | 43.55
18.6.11 | 97586 | Luminárias sobrepor 2x36W completa | und | 8 | 129.85 | 1038.8 |  | 129.85 |  |  | 129.85
18.6.12 | C1661 | Luminárias embutir 2x16W completa | und | 18 | 151.33 | 2723.94 |  | 151.33 |  |  | 151.33
18.6.13 | C1638 | Luminárias embutir 2x36W completa | und | 102 | 203.46 | 20752.92 |  | 203.46 |  |  | 203.46
18.6.14 | C4540 | Luminária com aletas embutir 2x36 completa | und | 40 | 208.46 | 8338.4 |  | 208.46 |  |  | 208.46
18.6.15 | C4412 | Luminária de piso, com lâmpada vapor metálico 70W | und | 9 | 267.49 | 2407.41 |  | 267.49 |  |  | 267.49
18.6.16 | C2045 | Projetor com lâmpada de vapor metálico 150W | und | 4 | 531.8 | 2127.2 |  | 531.8 |  |  | 531.8
18.6.17 | C2045 | Projetor com lâmpada de vapor metálico 250W | und | 1 | 531.8 | 531.8 |  | 531.8 |  |  | 531.8
18.6.18 | C4107 | Arandelas de sobrepor com 1 lâmpada fluorescente compacta de 60W | und | 16 | 199.71 | 3195.36 |  | 199.71 |  |  | 199.71
19 |  | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 2581.64 | 0
19.1 | 89865 | Tubo PVC soldável Ø 25 mm | m | 120.3 | 17.81 | 2142.54 |  | 17.81 |  |  | 17.81
19.2 | 89485 | Joelho 45 soldável - 25mm | und | 23 | 7.56 | 173.88 |  | 7.56 |  |  | 7.56
19.3 | 89866 | Joelho 90 solável - 25mm | und | 28 | 7.04 | 197.12 |  | 7.04 |  |  | 7.04
19.4 | 89869 | Tê 90 soldável - 25mm | und | 6 | 11.35 | 68.1 |  | 11.35 |  |  | 11.35
20 |  | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA |  |  | 0 | 0 | 47378.97 | 0
20.1 |  | EQUIPAMENTOS PASSIVOS |  |  | 0 | 0 |  | 0
20.1.1 | 98302 | "Patch Panel 19"" - 24 portas, com rack" | und | 3 | 921.26 | 2763.78 |  | 921.26 |  |  | 921.26
20.1.2 | CPU | Switches de 48 portas | und | 1 | 2104.58 | 2104.58 |  | 2104.58 |  |  | 2104.58
20.1.3 | C4568 | Guias de cabos simples | und | 2 | 67.4 | 134.8 |  | 67.4 |  |  | 67.4
20.1.4 | C4568 | Guia de Cabos Vertical, fechado | und | 1 | 67.4 | 67.4 |  | 67.4 |  |  | 67.4
20.1.5 | C4568 | Guia de Cabos Vertical | und | 2 | 67.4 | 134.8 |  | 67.4 |  |  | 67.4
20.1.6 | C4568 | Guia de Cabos Superior, fechado | und | 1 | 67.4 | 67.4 |  | 67.4 |  |  | 67.4
20.1.7 | C4567 | Bandeja deslizante perfurada | und | 2 | 82.57 | 165.14 |  | 82.57 |  |  | 82.57
20.1.8 | CPU | Access Point Wireless 4 GHz - 300Mpbs | und | 2 | 437.59 | 875.18 |  | 437.59 |  |  | 437.59
20.2 |  | CABOS EM PAR TRANÇADOS |  |  | 0 | 0 |  | 0
20.2.1 | C4533 | Cabo UTP -6 (24AWG) | m | 1258.9 | 16.39 | 20633.37 |  | 16.39 |  |  | 16.39
20.2.2 | C0544 | Cabo coaxial | m | 171.65 | 14.94 | 2564.45 |  | 14.94 |  |  | 14.94
20.2.3 | C4526 | Cabos de conexões – Patch cord categoria 6 - 2,5 metros | und | 28 | 25.34 | 709.52 |  | 25.34 |  |  | 25.34
20.3 |  | TOMADAS |  |  | 0 | 0 |  | 0
20.3.1 | 98307 | Tomada modular RJ-45 completa | und | 28 | 70.63 | 1977.64 |  | 70.63 |  |  | 70.63
20.3.2 | CPU | Tomada completa TV/SAT | und | 14 | 70.63 | 988.82 |  | 70.63 |  |  | 70.63
20.3.3 | CPU | Conector emenda para cabo coaxial | und | 16 | 14.98 | 239.68 |  | 14.98 |  |  | 14.98
20.4 |  | CAIXAS E ACESSÓRIOS |  |  | 0 | 0 |  | 0
20.4.1 | 83446 | Caixa de passagem em alvenaria 30x30x30 com tampa de ferro fundido | und | 5 | 177.59 | 887.95 |  | 177.59 |  |  | 177.59
20.4.2 | 100556 | Caixa de passagem em PVC ou ferro de embutir no teto 30x30x12 | und | 2 | 56.57 | 113.14 |  | 56.57 |  |  | 56.57
20.4.3 | 91940 | Caixa de passagem PVC 4x2"" - " | und | 42 | 20.04 | 841.68 |  | 20.04 |  |  | 20.04
20.5 |  | ELETRODUTOS E ACESSÓRIOS |  |  | 0 | 0 |  | 0
20.5.1 | 91834 | Eletroduto PVC flexivel 3/4"", inclusive conexões" | m | 209.15 | 11.58 | 2421.96 |  | 11.58 |  |  | 11.58
20.5.2 | 91836 | Eletroduto PVC flexivel 1"", inclusive conexões" | m | 2 | 15.19 | 30.38 |  | 15.19 |  |  | 15.19
20.5.3 | 91869 | Eletroduto PVC roscavel 1 1/4"", inclusive conexões" | m | 4.2 | 21.92 | 92.06 |  | 21.92 |  |  | 21.92
20.5.4 | 95745 | Eletroduto aço galvanizado 3/4"", inclusive conexões" | m | 5 | 21.96 | 109.8 |  | 21.96 |  |  | 21.96
20.5.5 | 95752 | Eletroduto aço galvanizado 1 1/4"", inclusive conexões" | m | 46.3 | 54.61 | 2528.44 |  | 54.61 |  |  | 54.61
20.5.6 | 95752 | Eletroduto aço galvanizado 2"", inclusive conexões" | m | 22.5 | 54.61 | 1228.73 |  | 54.61 |  |  | 54.61
20.5.7 | C1158 | Eletrocalha lisa com tampa 100 x 50 mm, inclusive conexões | m | 63.3 | 90.02 | 5698.27 |  | 90.02 |  |  | 90.02
21 |  | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA |  |  | 0 | 0 | 13650.19 | 0
21.1 | CPU | Coifa de centro em aço inox de 1500x1000x600 mm, duto de ligação e chapéu chines | und | 1 | 9915.96 | 9915.96 |  | 9915.96 |  |  | 9915.96
21.2 | C1354 | Exaustor axial interno vazão 40m³/min. | und | 1 | 2313.07 | 2313.07 |  | 2313.07 |  |  | 2313.07
21.3 | C1477 | Exaustor mecânico para banheiro 80m3/h com duto flexível - kit | und | 4 | 355.29 | 1421.16 |  | 355.29 |  |  | 355.29
22 |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) |  |  | 0 | 0 | 78611.52 | 0
22.1 | 96989 | Pára-raios tipo Franklin em latão cromado | und | 1 | 126.38 | 126.38 |  | 126.38 |  |  | 126.38
22.2 | C3478 | Vergalhão CA - 25 # 10mm | m | 154 | 13.11 | 2018.94 |  | 13.11 |  |  | 13.11
22.3 | 98463 | Conector mini-gar em bronze estanhado | und | 16 | 30.75 | 492 |  | 30.75 |  |  | 30.75
22.4 | CPU | Abraçadeira-guia reforçada 2""" | und | 4 | 44.34 | 177.36 |  | 44.34 |  |  | 44.34
22.5 | 98463 | Clips galvanizado | und | 48 | 30.75 | 1476 |  | 30.75 |  |  | 30.75
22.6 | CPU | Caixa de equalização de potências 200x200mm em aço com barramento, expessura 6 mm | und | 1 | 346.05 | 346.05 |  | 346.05 |  |  | 346.05
22.7 | 93358 | Escavação de vala para aterramento | m³ | 43.95 | 108.06 | 4749.24 |  | 108.06 |  |  | 108.06
22.8 | 93382 | Reaterro manual de valas com compactação mecanizada | m³ | 43.95 | 41.04 | 1803.71 |  | 41.04 |  |  | 41.04
22.9 | 96985 | Haste tipo coopperweld 5/8"" x 2,40m" | und | 16 | 70.09 | 1121.44 |  | 70.09 |  |  | 70.09
22.10 | 96971 | Cabo de cobre nu 16mm2 | m | 65 | 40.29 | 2618.85 |  | 40.29 |  |  | 40.29
22.11 | 96973 | Cabo de cobre nu 35mm² | m | 348.78 | 71.68 | 25000.55 |  | 71.68 |  |  | 71.68
22.12 | 96974 | Cabo de cobre nu 50mm² | m | 308 | 92.05 | 28351.4 |  | 92.05 |  |  | 92.05
22.13 | 98111 | Caixa de inspeção com tampa em PVC, Ø 230mm x 250mm | und | 16 | 34.32 | 549.12 |  | 34.32 |  |  | 34.32
22.14 | C2457 | Terminal ou conector de pressao - para cabo 35mm² | und | 340 | 23.36 | 7942.4 |  | 23.36 |  |  | 23.36
22.15 | C3909 | Solda exotermica | und | 32 | 57.44 | 1838.08 |  | 57.44 |  |  | 57.44
23 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0 | 130766.58 | 0
23.1 |  | GERAIS |  |  | 0 | 0 |  | 0
23.1.1 | C0864 | Conjunto de mastros para bandeiras em tubo de aço galvanizado | und | 1 | 3610.14 | 3610.14 |  | 3610.14 |  |  | 3610.14
23.1.2 | C4068 | Bancada em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 64.63 | 369.68 | 23892.42 |  | 369.68 |  |  | 369.68
23.1.3 | C4068 | Prateleira,acabamentos em granito cinza andorinha - espessura 2cm, conforme projeto | m² | 50 | 369.68 | 18484 |  | 369.68 |  |  | 369.68
23.1.4 | C2910 | Prateleiras e escaninhos em mdf | m² | 51.18 | 202.32 | 10354.74 |  | 202.32 |  |  | 202.32
23.1.5 | C0361 | Bancos de concreto | m² | 8.64 | 222.61 | 1923.35 |  | 222.61 |  |  | 222.61
23.1.6 | C1869 | Peitoril em granito cinza, largura=17,00cm espessura variável e pingadeira | m | 144.95 | 93.5 | 13552.83 |  | 93.5 |  |  | 93.5
23.1.7 | 95573 | Mão francesa metálica para apoio das pratelerias e bancadas | und | 223 | 50.24 | 11203.52 |  | 50.24 |  |  | 50.24
23.1.8 | C4622 | Fita adesiva antiderrapante 50mm para degraus dos banheiros | und | 2 | 59.65 | 119.3 |  | 59.65 |  |  | 59.65
23.1.9 | C4646 | Corrimão dupla altura em aço inox 1 1/2""" | m | 6.4 | 269.3 | 1723.52 |  | 269.3 |  |  | 269.3
23.2 |  | CAIXA DÁGUA - 30.000L |  |  | 0 | 0 |  | 0
23.2.1 | C3648 | Reservatório de chapa de aço carbono e solda interna e externa, com boca de inspeção e sistema de ancoragem, conforme projeto | und | 1 | 33673.34 | 33673.34 |  | 33673.34 |  |  | 33673.34
23.2.2 | 73665 | Escada interna e externa tipo marinheiro, inclusive pintura | m | 18 | 124.86 | 2247.48 |  | 124.86 |  |  | 124.86
23.2.3 | C3505 | Guarda corpo de 1,0m de altura | m | 6.97 | 126.41 | 881.08 |  | 126.41 |  |  | 126.41
23.2.4 | C1521 | Preparo de superfície: jateamento abrasivo ao metal branco (interno e externo), padrão AS | m² | 145.76 | 33.94 | 4947.09 |  | 33.94 |  |  | 33.94
23.2.5 | 79460 | Acabamento interno: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69.08 | 21.91 | 1513.54 |  | 21.91 |  |  | 21.91
23.2.6 | 79460 | Acabamento externo: duas demãos de espessura seca de primer Epóxi | m² | 69.08 | 21.91 | 1513.54 |  | 21.91 |  |  | 21.91
23.2.7 | C4409 | Pintura Externa: uma demão de poliuretano na cor amarelo | m² | 69.08 | 16.31 | 1126.69 |  | 16.31 |  |  | 16.31
24 |  | SERVIÇOS FINAIS |  |  | 0 | 0 | 5314.12 | 0
24.1 | 99803 | Limpeza de obra | m² | 1514.3 | 2.64 | 3997.75 |  | 2.64 |  |  | 2.64
24.2 | CPU | Placa de inauguração metálica 0,47x0,57m | und | 1 | 1316.37 | 1316.37 |  | 1316.37 |  |  | 1316.37
TOTAL | [5 empty] | 3959676.18
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2022

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1
LOCALIZAÇÃO: CHÁCARA Nº 24, DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ - RUA HENRIQUE ZANELLA
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 94418.89 | 2.385% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
2 | MOVIMENTO DE TERRA PARA FUNDAÇÕES | 68335.57 | 1.726% | 15 | 15 | 85 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
3 | FUNDAÇÕES | 271704.86 | 6.862% |  | 0 | 70 | 70 | 30 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
4 | SUPERESTRUTURA | 217893.57 | 5.503% |  | 0 | 10 | 10 | 70 | 80 | 20 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
5 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 165411.07 | 4.177% |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 | 40 | 55 | 45 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
6 | ESQUADRIAS | 397577.05 | 10.04% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 40 | 50 | 30 | 80 | 20 | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
7 | SISTEMAS DE COBERTURA | 794966.92 | 20.08% |  | 0 |  | 0 | 25 | 25 | 35 | 60 | 25 | 85 | 15 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
8 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 47382.69 | 1.197% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
9 | REVESTIMENTOS INTERNO E EXTERNO | 454499.94 | 11.48% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 | 20 | 35 | 20 | 55 | 20 | 75 | 20 | 95 | 5 | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
10 | SISTEMAS DE PISOS | 321793.4 | 8.127% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 15 | 15 | 15 | 30 | 25 | 55 | 20 | 75 | 25 | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
11 | PINTURAS E ACABAMENTOS | 214276.59 | 5.411% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 25 | 55 | 40 | 95 | 5 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
12 | INSTALAÇÃO HIDRÁULICA | 64672.98 | 1.633% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 60 | 20 | 80 | 10 | 90 | 10 | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
13 | DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS | 34228.05 | 0.8644% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 30 | 70 | 25 | 95 | 5 | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
14 | INSTALAÇÃO SANITÁRIA | 108191.2 | 2.732% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
15 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 91798.13 | 2.318% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 20 | 30 | 30 | 60 | 40 | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
16 | INSTALAÇÃO DE GÁS COMBUSTÍVEL | 7903.1 | 0.1996% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 30 | 30 | 30 | 60 |  | 60 |  | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
17 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 33532.85 | 0.8469% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 5 | 10 | 15 | 10 | 25 | 20 | 45 | 30 | 75 | 25 | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
18 | INSTALAÇÃO ELÉTRICA - 220V | 292786.3 | 7.394% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 20 | 40 | 25 | 65 | 25 | 90 | 10 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
19 | INSTALAÇÕES DE CLIMATIZAÇÃO | 2581.64 | 0.0652% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 80 | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
20 | INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA | 47378.97 | 1.197% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 30 | 50 | 30 | 80 | 20 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
21 | SISTEMA DE EXAUSTÃO MECÂNICA | 13650.19 | 0.3447% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
22 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS (SPDA) | 78611.52 | 1.985% |  | 0 | 15 | 15 | 10 | 25 |  | 25 |  | 25 |  | 25 | 30 | 55 | 20 | 75 | 15 | 90 | 10 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
23 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 130766.58 | 3.302% | 15 | 15 | 25 | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 |  | 40 | 15 | 55 | 30 | 85 | 15 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
24 | SERVIÇOS FINAIS | 5314.12 | 0.1342% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 40 | 40 | 60 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
25 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
26 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 3.139% | 3.139% | 7.944% | 11.08% | 12.95% | 24.03% | 13.92% | 37.95% | 12.99% | 50.95% | 13.62% | 64.57% | 12.64% | 77.2% | 12.7% | 89.91% | 7.726% | 97.63% | 2.368% | 100%
| TOTAL (R$) | 3959676.18 | 100% | 124284.2125 |  | 314551.3665 |  | 512834.1895 |  | 551217.9905 |  | 514401.7185 |  | 539321.668 |  | 500338.717 |  | 503022.917 |  | 305920.346 |  | 93783.0545
| ACUMULADO (R$) |  |  | 124284.2125 |  | 438835.579 |  | 951669.7685 |  | 1502887.759 |  | 2017289.4775 |  | 2556611.1455 |  | 3056949.8625 |  | 3559972.7795 |  | 3865893.1255 |  | 3959676.18
Local/data |  |  | Responsável legal ou procurador

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Programa | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: CONSTRUÇÃO DE CRECHE PRÉ-ESCOLA - TIPO 1 | LOCALIZAÇÃO: CHÁCARA Nº 24, DO LOTEAMENTO SÃO LUIZ - RUA HENRIQUE ZANELLA
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU): |  |  |  | 1
Construção e Reforma de Edifícios
[5 empty] | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 5% | - | 3% | 4% | 5.5%
SEGURO E GARANTIA |  |  | SG | 0.8% | - | 0.8% | 0.8% | 1%
RISCO |  |  | R | 1% | - | 0.97% | 1.27% | 1.27%
DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 1% | - | 0.59% | 1.23% | 1.39%
LUCRO |  |  | L | 8.11% | - | 6.16% | 7.4% | 8.96%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 3% | - | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 4.5% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 24.92% | OK | 20.34% | 22.12% | 25%
BDI COM desoneração |  |  | BDI DES | 31.25%
FÓRMULA UTILIZADA:
#REF!
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável legal ou procurador
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2022
CPF/CNPJ ou Crea