## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: REVITALIZAÇÃO AVENIDA GENEROSO MARQUES - CORONEL VIVIDA - PR
LOCALIZAÇÃO: AVENIDA GENEROSO MARQUES (entre as coordenadas 25º59’09.23”S, 52º33’59.83”W – Rua Luiz Ferri e 25º58’28.68”S, 52º33’53.61”W – Final do canteiro central da mesma) com área de intervenção de 37.770,00m². | [10 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL |  | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 3715180.81
1. |  | AVENIDA GENEROSO MARQUES | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.1. |  | ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  |  |  | 92231.65 | 0 |  |  | 0
1.1.1. | 006 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | GB | 1 | 92231.65 | 92231.65 |  | 92231.65 |  |  | 92231.65
1.2. |  | DEMOLIÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO |  |  |  |  | 660087.37 |  |  |  | 0
1.2.1. | 001 | PLACA DA OBRA - IDENTIFICAÇÃO DO EMPREENDIMENTO | UND | 1 | 480.48 | 480.48 |  | 480.48 |  |  | 480.48
1.2.2. | 97635 | DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO INTERTRAVADO, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 9082.37 | 21.24 | 192909.54 |  | 21.24 |  |  | 21.24
1.2.3. | 97636 | DEMOLIÇÃO PARCIAL DE PAVIMENTO ASFÁLTICO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 4925.46 | 24.14 | 118900.6 |  | 24.14 |  |  | 24.14
1.2.4. | 98527 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,40 M E MENOR QUE 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 120 | 228.71 | 27445.2 |  | 228.71 |  |  | 228.71
1.2.5. | 97627 | DEMOLIÇÃO DE PILARES E VIGAS EM CONCRETO ARMADO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 33.6 | 411.6 | 13829.76 |  | 411.6 |  |  | 411.6
1.2.6. | 97629 | DEMOLIÇÃO DE LAJES, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M3 | 248.64 | 182.87 | 45468.8 |  | 182.87 |  |  | 182.87
1.2.7. | 004 | TAPUME EM TELA PLÁSTICA LARANJA COM 4 APROVEITAMENTOS | M² | 1320 | 183.1 | 241692 |  | 183.1 |  |  | 183.1
1.2.8. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 6817.25 | 2.84 | 19360.99 |  | 2.84 |  |  | 2.84
1.3. |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 104333.39 | 0 |  |  | 0
1.3.1. | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 1213.32 | 85.99 | 104333.39 |  | 85.99 |  |  | 85.99
1.4. |  | PASSEIO |  |  |  |  | 829911.56 | 0 |  |  | 0
1.4.1. | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 8122.92 | 82.19 | 667622.79 |  | 82.19 |  |  | 82.19
1.4.2. | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 445.9 | 89.88 | 40077.49 |  | 89.88 |  |  | 89.88
1.4.3. | 002 | VIGA CONTENÇÃO DAS CALÇADAS, MOLDADA IN LOCO, EXECUTADA EM CONCRETO 15MPa E COLOCAÇÃO DE VERGALHÃO 5MM - 10*20CM | M | 124.54 | 24.59 | 3062.44 |  | 24.59 |  |  | 24.59
1.4.4. | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 8568.82 | 3.24 | 27762.98 |  | 3.24 |  |  | 3.24
1.4.5. | 007 | RAMPAS DE ACESSIBILIDADE EM LOCAL SEM EXISTÊNCIA DE FAIXA DE SERVIÇO | UND | 94 | 972.19 | 91385.86 |  | 972.19 |  |  | 972.19
1.5. |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 108046.27 | 0 |  |  | 0
1.5.1. | 97961 | CAIXA PARA BOCA DE LOBO COMBINADA COM GRELHA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1,3X1X1,2 M. AF_12/2020 | UN | 33 | 2808.21 | 92670.93 |  | 2808.21 |  |  | 2808.21
1.5.2. | 101963 | LAJE PRÉ-MOLDADA UNIDIRECIONAL, BIAPOIADA, PARA PISO, ENCHIMENTO EM CERÂMICA, VIGOTA CONVENCIONAL, ALTURA TOTAL DA LAJE (ENCHIMENTO+CAPA) = (8+4). AF_11/2020_PA | M2 | 33 | 236.47 | 7803.51 |  | 236.47 |  |  | 236.47
1.5.3. | 90100 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 1A CATEGORIA, EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 42.9 | 16.31 | 699.7 |  | 16.31 |  |  | 16.31
1.5.4. | 93376 | REATERRO MECANIZADO DE VALA COM RETROESCAVADEIRA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA DA RETRO: 0,26 M³ / POTÊNCIA: 88 HP), LARGURA ATÉ 0,8 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016 | M3 | 42.1 | 21.6 | 909.36 |  | 21.6 |  |  | 21.6
1.5.5. | 92811 | ASSENTAMENTO DE TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 600 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS (NÃO INCLUI FORNECIMENTO). AF_12/2015 | M | 33 | 103.77 | 3424.41 |  | 103.77 |  |  | 103.77
1.5.6. | 7793 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES PARA AGUAS PLUVIAIS, CLASSE PS2, COM ENCAIXE PONTA E BOLSA, DIAMETRO NOMINAL DE 600 MM | M | 33 | 76.92 | 2538.36 |  | 76.92 |  |  | 76.92
1.6. |  | ASFALTO |  |  |  |  | 1042229.26 | 0 |  |  | 0
1.6.1. | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 3888.44 | 64.62 | 251270.99 |  | 64.62 |  |  | 64.62
1.6.2. | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 683.19 | 71.01 | 48513.32 |  | 71.01 |  |  | 71.01
1.6.3. | 96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 710.11 | 103.22 | 73297.55 |  | 103.22 |  |  | 103.22
1.6.4. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 532.58 | 149.25 | 79487.57 |  | 149.25 |  |  | 149.25
1.6.5. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 13669.59 | 2.84 | 38821.64 |  | 2.84 |  |  | 2.84
1.6.6. | 560100 | IMPRIMAÇÃO IMPERMEAB. EXCLUSIVE FORNEC. DA EMULSÃO | m2 | 3550.52 | 0.61 | 2165.82 |  | 0.61 |  |  | 0.61
1.6.7. | 589190 | FORNECIMENTO DE EMULSÃO ASFÁLTICA EAI P/IMPRIMAÇÃO | t | 4.27 | 5877.28 | 25095.99 |  | 5877.28 |  |  | 5877.28
1.6.8. | 005 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | M² | 3550.52 | 3.48 | 12355.81 |  | 3.48 |  |  | 3.48
1.6.9. | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 213.04 | 1514.21 | 322587.3 |  | 1514.21 |  |  | 1514.21
1.6.10. | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 213.04 | 10.4 | 2215.62 |  | 10.4 |  |  | 10.4
1.6.11. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 2343.44 | 2.84 | 6655.37 |  | 2.84 |  |  | 2.84
1.6.12. | 822000 | FAIXA DE SINALIZAÇÃO HORIZONTAL C/TINTA RESINA ACRÍLICA BASE SOLVENTE | m2 | 1980.43 | 38.34 | 75929.69 |  | 38.34 |  |  | 38.34
1.6.13. | 820000 | PLACA SINALIZAÇÃO C/ PELÍCULA REFLETIVA | m2 | 37.36 | 673.7 | 25169.43 |  | 673.7 |  |  | 673.7
1.6.14. | 822010 | SUPORTE METÁLICO GALV. FOGO PERFIL "C" 110X70X25X2,00MM, H=3,00M | ud | 122 | 644.78 | 78663.16 |  | 644.78 |  |  | 644.78
1.7. |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  |  | 653746.93 | 0 |  |  | 0
1.7.1. | cot01 | POSTE METÁLICO COM ALTURA DE 3M COM LUMINÁRIA 100 W,CONFORME PROJETO E MEMORIAL DESCRITIVO | UND | 184 | 1793.88 | 330073.92 |  | 1793.88 |  |  | 1793.88
1.7.2. | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 184 | 134.62 | 24770.08 |  | 134.62 |  |  | 134.62
1.7.3. | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 928.99 | 123.45 | 114683.82 |  | 123.45 |  |  | 123.45
1.7.4. | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 18.4 | 143.35 | 2637.64 |  | 143.35 |  |  | 143.35
1.7.5. | 96540 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 73.6 | 188.25 | 13855.2 |  | 188.25 |  |  | 188.25
1.7.6. | 97668 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 63 (2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 3096.62 | 15.78 | 48864.66 |  | 15.78 |  |  | 15.78
1.7.7. | 91933 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 10 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 5211.36 | 19.86 | 103497.61 |  | 19.86 |  |  | 19.86
1.7.8. | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 1840 | 8.35 | 15364 |  | 8.35 |  |  | 8.35
1.8. |  | PAISAGISMO |  |  |  |  | 176463.01 | 0 |  |  | 0
1.8.1. | 98509 | PLANTIO DE ARBUSTO OU CERCA VIVA. AF_05/2018 | UN | 104 | 40.95 | 4258.8 |  | 40.95 |  |  | 40.95
1.8.2. | 98511 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MAIOR QUE 2,00 M E MENOR OU IGUAL A 4,00 M. AF_05/2018 | UN | 31 | 131.51 | 4076.81 |  | 131.51 |  |  | 131.51
1.8.3. | 98510 | PLANTIO DE ÁRVORE ORNAMENTAL COM ALTURA DE MUDA MENOR OU IGUAL A 2,00 M. AF_05/2018 | UN | 156 | 72.7 | 11341.2 |  | 72.7 |  |  | 72.7
1.8.4. | 103946 | PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA OU SÃO CARLOS OU CURITIBANA, EM PLACAS. AF_05/2022 | M2 | 2508.69 | 16.7 | 41895.12 |  | 16.7 |  |  | 16.7
1.8.5. | 103307 | INSTALAÇÃO DE LIXEIRA METÁLICA DUPLA, CAPACIDADE DE 60 L, EM TUBO DE AÇO CARBONO E CESTOS EM CHAPA DE AÇO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 22 | 1677.14 | 36897.08 |  | 1677.14 |  |  | 1677.14
1.8.6. | 103304 | INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 50 | 1559.88 | 77994 |  | 1559.88 |  |  | 1559.88
1.9. |  | LIMPEZA FINAL |  |  |  |  | 48131.37 | 0 |  |  | 0
1.9.1. | 003 | LIMPEZA DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO | M² | 9364.08 | 5.14 | 48131.37 |  | 5.14 |  |  | 5.14
TOTAL | [5 empty] | 3715180.81
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2023

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: REVITALIZAÇÃO AVENIDA GENEROSO MARQUES - CORONEL VIVIDA - PR
LOCALIZAÇÃO: AVENIDA GENEROSO MARQUES (entre as coordenadas 25º59’09.23”S, 52º33’59.83”W – Rua Luiz Ferri e 25º58’28.68”S, 52º33’53.61”W – Final do canteiro central da mesma) com área de intervenção de 37.770,00m².
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1.1 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL | 92231.65 | 2.483% | 14.4721 | 14.4721 | 14.7301 | 29.2022 | 14.8563 | 44.0585 | 13.737 | 57.7956 | 14.4693 | 72.2648 | 11.1134 | 83.3782 | 16.6218 | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.2 | DEMOLIÇÃO / DESMOBILIZAÇÃO | 660087.37 | 17.77% | 15.9449 | 15.9449 | 10.0145 | 25.9593 | 18.935 | 44.8943 | 12.0047 | 56.8991 | 13.6062 | 70.5052 | 29.4948 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.3 | SERVIÇOS INICIAIS | 104333.39 | 2.808% | 16.2109 | 16.2109 | 9.5366 | 25.7475 | 18.9991 | 44.7466 | 18.8277 | 63.5743 | 18.8409 | 82.4152 | 17.5848 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.4 | PASSEIO | 829911.56 | 22.34% | 17.4816 | 17.4816 | 12.1955 | 29.6771 | 24.308 | 53.9852 | 5.1874 | 59.1726 | 10.9185 | 70.0911 | 19.2945 | 89.3856 | 10.6144 | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.5 | DRENAGEM | 108046.27 | 2.908% | 6.0606 | 6.0606 | 12.1214 | 18.1819 | 9.091 | 27.2729 | 18.1817 | 45.4546 | 27.2727 | 72.7273 | 27.2727 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.6 | ASFALTO | 1042229.26 | 28.05% | 13.0774 | 13.0774 | 16.4983 | 29.5757 | 9.5261 | 39.1018 | 15.9367 | 55.0385 | 14.414 | 69.4525 |  | 69.4525 | 30.5475 | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.7 | ILUMINAÇÃO | 653746.93 | 17.6% | 13.4245 | 13.4245 | 18.7771 | 32.2015 | 9.3036 | 41.5051 | 20.4223 | 61.9274 | 16.1667 | 78.0941 |  | 78.0941 | 21.9059 | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.8 | PAISAGISMO | 176463.01 | 4.75% | 10.2943 | 10.2943 | 20.7351 | 31.0293 | 9.0895 | 40.1189 | 19.3568 | 59.4757 | 19.0173 | 78.493 |  | 78.493 | 21.507 | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
9 | LIMPEZA FINAL | 48131.37 | 1.296% | 17.2428 | 17.2428 | 24.9508 | 42.1936 | 11.888 | 54.0816 | 4.8619 | 58.9434 | 10.7817 | 69.7252 |  | 69.7252 | 30.2748 | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
10 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
11 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
12 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
13 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
14 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
15 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
16 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
17 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
18 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
19 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
20 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
21 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
22 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
23 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
24 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
25 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
26 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 14.47% | 14.47% | 14.73% | 29.2% | 14.86% | 44.06% | 13.74% | 57.8% | 14.47% | 72.26% | 11.11% | 83.38% | 16.62% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
| TOTAL (R$) | 3715180.81 | 100% | 537664.7219 |  | 547251.5749 |  | 551937.9552 |  | 510355.3972 |  | 537559.7203 |  | 412882.9052 |  | 617528.5354 |  | 0 |  | 0
| ACUMULADO (R$) |  |  | 537664.7219 |  | 1084916.2968 |  | 1636854.252 |  | 2147209.6492 |  | 2684769.3695 |  | 3097652.2746 |  | 3715180.81 |  | 3715180.81 |  | 3715180.81
Local/data |  |  | Responsável legal ou procurador

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Programa | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: REVITALIZAÇÃO AVENIDA GENEROSO MARQUES - CORONEL VIVIDA - PR | LOCALIZAÇÃO: AVENIDA GENEROSO MARQUES (entre as coordenadas 25º59’09.23”S, 52º33’59.83”W – Rua Luiz Ferri e 25º58’28.68”S, 52º33’53.61”W – Final do canteiro central da mesma) com área de intervenção de 37.770,00m².
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)
Intervalo de admissibilidade
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES | Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 4.65% | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 0.7% | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
TAXA DE RISCO |  |  | R | 0.95% | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 1.2% | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 7.8% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65% | I1: PIS e COFINS (geralmente PIS 0,65%, COFINS 3,00%) |  |  |  | 3.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3% | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) (5% sobre 60% do valor) |  |  |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 3% | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/2015 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
| CPRB (INSS) |  |  | 0%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 24.23%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 24.23%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável legal ou procurador
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2023
CPF/CNPJ ou Crea