## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: REFORMA COBERTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO
LOCALIZAÇÃO: RUA OTILIO CARLOS WEISS - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO | [9 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 54339.43
3 |  | REFORMA COBERTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO |  |  |  | 54339.43
3.1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  | 2633.42
3.1.1 | 97647 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO DE FORMA MANUAL. AF_12/2017 | m² | 242.44 | 3.5 | 848.54 | 3.5 |  |  | 3.5
3.1.2 | 85421 | RETIRADA DE VIDRO FIXO | m² | 15.19 | 21.02 | 319.29 | 21.02 |  |  | 21.02
3.1.3 | 97621 | REMOÇÃO DE REVESTIMENTO REBOCO DE FORMA MANUAL | m³ | 1.2 | 120.63 | 144.76 | 120.63 |  |  | 120.63
3.1.4 | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_06/2014 | m² | 8 | 4.52 | 36.16 | 4.52 |  |  | 4.52
3.1.5 | 87777 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MANUAL, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_06/2014 | m² | 8 | 58.8 | 470.4 | 58.8 |  |  | 58.8
3.1.6 | 34747 | PEITORIL EM MARMORE, POLIDO, BRANCO COMUM, L= *15* CM, E= *2,0* CM, COM PINGADEIRA | m | 7.05 | 70.21 | 494.98 | 70.21 |  |  | 70.21
3.1.7 | 85421 | RECOLOCAÇÃO DE VIDRO FIXO | m² | 15.19 | 21.02 | 319.29 | 21.02 |  |  | 21.02
3.2 |  | COBERTURA |  |  |  | 47774.6
3.2.1 | 92565 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | m² | 145.46 | 33.38 | 4855.45 | 33.38 |  |  | 33.38
3.2.2 | COMP001 | TELHAMENTO COM TELHA TERMOISOLANTE CHAPA 0,43 TRAPEZOIDAL COM EPS PLANO DE 30MM + FILME PEROLIZADO, (INCLUSIVE TRANSPORTE VERTICAL, PARAFUSOS E CUMEEIRAS NA COR) | m² | 242.44 | 177.03 | 42919.15 | 177.03 |  |  | 177.03
3.3 |  | CALHAS E RUFOS |  |  |  | 3931.41
3.3.1 | 40783 | CALHA QUADRADA DE CHAPA DE ACO GALVANIZADA NUM 24, CORTE 50 CM | m | 17.48 | 39.1 | 683.47 | 39.1 |  |  | 39.1
3.3.2 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | m | 74.12 | 43.82 | 3247.94 | 43.82 |  |  | 43.82
TOTAL | [5 empty] | 54339.43
Note on A16: Exemplos 1 1.1 1.1.1 1.1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.2.1 3 3.1
Note on A23: Exemplos 1 1.1 1.1.1 1.1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.2.1 3 3.1

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: REFORMA COBERTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO
LOCALIZAÇÃO: RUA OTILIO CARLOS WEISS - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
3 | REFORMA COBERTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO | 54339.43 | 100% | 100 | 100 |  | 100
| TOTAL (%) |  | 100% | 100% | 100%
| TOTAL (R$) | 54339.43 | 100% | 54339.43
| ACUMULADO (R$) |  |  | 54339.43
Local/data |  |  | Responsável Técnico

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Programa | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: REFORMA COBERTURA UBS SÃO JOSÉ OPERÁRIO | LOCALIZAÇÃO: RUA OTILIO CARLOS WEISS - BAIRRO SÃO JOSÉ OPERÁRIO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
.- Construção e Reforma de Edifícios
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 3.5% | Intervalo de admissibilidade
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 1% | Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
TAXA DE RISCO |  |  | R | 1.27% | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 1.23% | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 7.88% | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65% | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3% | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 3% | I1: PIS e COFINS (geralmente PIS 0,65%, COFINS 3,00%) |  |  |  | 3.65%
| CPRB (INSS) |  |  | 4.5% | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) (5% sobre 60% do valor) |  |  |  | 3%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 23.74% | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/2015 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 30%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável legal ou procurador
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2019
CPF/CNPJ ou Crea: