## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE A BR 158 E A COMUNIDADE DE EMAUS
LOCALIZAÇÃO: Comunidade de Emaus - Coronel Vivida-PR | [10 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL |  | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 618865.09
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 3606.36 | 0
1.1 | CP001 | PLACA DE OBRA 4,00 X 2,00 M, EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO, INCLUSIVE ARMAÇÃO EM MADEIRA E PONTALETES. | UN | 1 | 3606.36 | 3606.36 |  | 3606.36 |  |  | 3606.359
2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  |  | 65399.5 | 0
2.1 | 410800 | ESCAVAÇÃO CARGA E TRANSPORTE 1A CATEGORIA 600-800M (CORTE DE BARRANCO) | M3 | 3772.92 |  |  |  | 0
2.2 | 500000 | ESCARIFICAÇÃO, REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO SUBLEITO | M2 | 12156.04 | 5.38 | 65399.5 |  | 5.38 |  |  | 5.38
3 |  | DRENAGEM |  |  |  |  | 0 | 0
3.1 | 401140 | ESCAVAÇÃO DE VALA LATERAL RASA C/MOTONIVELADORA | M | 3859.06 |  |  |  | 0
3.2 | 600300 | ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A. CAT. | M3 | 49.2 |  |  |  | 0
3.3 | 603020 | ASSENTAMENTO DE TUBO 0,60M SEM BERÇO | M | 24 |  |  |  | 0
3.4 | 603040 | ASSENTAMENTO DE TUBO 0,80M SEM BERÇO | M | 10 |  |  |  | 0
3.5 | 401130 | ESCAVAÇÃO PARA SAÍDAS DE ÁGUA | M3 | 144 |  |  |  | 0
4 |  | BASE / SUB BASE |  |  |  |  | 66128.86 | 0
4.1 | 532600 | COLCHÃO DE ARGILA ESPESSURA 18CM PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO | M2 | 12156.04 | 5.44 | 66128.86 |  | 5.44 |  |  | 5.4427
5 |  | REVESTIMENTO / PAVIMENTAÇÃO |  |  |  |  | 443560.36 | 0
5.1 | 521450 | EXTRAÇÃO, CARGA, PREPARO E ASSENTAMENTO DE PEDRAS POLIÉDRICAS, COM TRANSPORTE E INDENIZAÇÃO DA JAZIDA. | M2 | 11577.18 | 31.14 | 360513.39 |  | 31.14 |  |  | 31.1421
5.2 | 535200 | EXTRAÇÃO, CARGA E ASSENTAMENTO DE CORDÃO (MEIO FIO) DE PEDRA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, COM TRANSPORTE DE PEDRA E INDENIZAÇÃO PEDREIRA. | M | 3859.06 | 13.81 | 53293.62 |  | 13.81 |  |  | 13.809
5.3 | 532650 | REJUNTE - ENCHIMENTO COM ARGILA EXTRAÍDA PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO, COM TRANSPORTE DA ARGILA E INDENIZAÇÃO JAZIDA | M2 | 12156.04 | 1.8 | 21880.87 |  | 1.8 |  |  | 1.8012
5.4 | 575100 | CONTENÇÃO LATERAL COM SOLO LOCAL PARA PAVIMENTO POLIÉDRICO. | M² | 3859.06 | 2.04 | 7872.48 |  | 2.04 |  |  | 2.0361
6 |  | SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO |  |  |  |  | 38910.97 | 0
6.1 | 452010 | CASCALHAMENTO DE CONTENÇÃO LATERAL (MINIMO 1 M DE CADA LADO) ESPESSURA DE 0,15M | M3 | 578.86 | 67.22 | 38910.97 |  | 67.22 |  |  | 67.2178
7 |  | COMPACTAÇÃO |  |  |  |  | 0 | 0
7.1 | 532700 | COMPACTAÇÃO DO PAVIMENTO POLIÉDRICO + CONTENÇÃO EM CASCALHO | M2 | 16015.1 |  |  |  | 0
8 |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 1259.04 | 0
8.1 | 821000 | SUPORTE METÁLICO GALVANIZADO D=2,5” C/TAMPA E ALETAS ANTI-GIRO H=3,00M | UN | 3 | 211.9 | 635.7 |  | 211.9 |  |  | 211.8992
8.2 | 820000 | PLACA DE SINALIZAÇÃO COM PELÍCULA REFLETIVA (R1 – PARADA OBRIGATÓRIA) | M2 | 0.9 | 692.6 | 623.34 |  | 692.6 |  |  | 692.6044
TOTAL | [5 empty] | 618865.09
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2023

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE A BR 158 E A COMUNIDADE DE EMAUS
LOCALIZAÇÃO: Comunidade de Emaus - Coronel Vivida-PR
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15 |  | Mês 16 |  | Mês 17 |  | Mês 18 |  | Mês 19 |  | Mês 20 |  | Mês 21 |  | Mês 22 |  | Mês 23 |  | Mês 24
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 3606.36 | 0.5827% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
2 | TERRAPLENAGEM | 65399.5 | 10.57% | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 8.32 | 4.16 | 12.48 | 4.16 | 16.64 | 4.16 | 20.8 | 4.16 | 24.96 | 4.16 | 29.12 | 4.16 | 33.28 | 4.16 | 37.44 | 4.16 | 41.6 | 4.16 | 45.76 | 4.16 | 49.92 | 4.16 | 54.08 | 4.16 | 58.24 | 4.16 | 62.4 | 4.16 | 66.56 | 4.16 | 70.72 | 4.16 | 74.88 | 4.16 | 79.04 | 4.16 | 83.2 | 4.16 | 87.36 | 4.16 | 91.52 | 4.16 | 95.68 | 4.32 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
3 | DRENAGEM | 0 | 0% | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 8.32 | 4.16 | 12.48 | 4.16 | 16.64 | 4.16 | 20.8 | 4.16 | 24.96 | 4.16 | 29.12 | 4.16 | 33.28 | 4.16 | 37.44 | 4.16 | 41.6 | 4.16 | 45.76 | 4.16 | 49.92 | 4.16 | 54.08 | 4.16 | 58.24 | 4.16 | 62.4 | 4.16 | 66.56 | 4.16 | 70.72 | 4.16 | 74.88 | 4.16 | 79.04 | 4.16 | 83.2 | 4.16 | 87.36 | 4.16 | 91.52 | 4.16 | 95.68 | 4.32 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
4 | BASE / SUB BASE | 66128.86 | 10.69% | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 8.32 | 4.16 | 12.48 | 4.16 | 16.64 | 4.16 | 20.8 | 4.16 | 24.96 | 4.16 | 29.12 | 4.16 | 33.28 | 4.16 | 37.44 | 4.16 | 41.6 | 4.16 | 45.76 | 4.16 | 49.92 | 4.16 | 54.08 | 4.16 | 58.24 | 4.16 | 62.4 | 4.16 | 66.56 | 4.16 | 70.72 | 4.16 | 74.88 | 4.16 | 79.04 | 4.16 | 83.2 | 4.16 | 87.36 | 4.16 | 91.52 | 4.16 | 95.68 | 4.32 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
5 | REVESTIMENTO / PAVIMENTAÇÃO | 443560.36 | 71.67% | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 8.32 | 4.16 | 12.48 | 4.16 | 16.64 | 4.16 | 20.8 | 4.16 | 24.96 | 4.16 | 29.12 | 4.16 | 33.28 | 4.16 | 37.44 | 4.16 | 41.6 | 4.16 | 45.76 | 4.16 | 49.92 | 4.16 | 54.08 | 4.16 | 58.24 | 4.16 | 62.4 | 4.16 | 66.56 | 4.16 | 70.72 | 4.16 | 74.88 | 4.16 | 79.04 | 4.16 | 83.2 | 4.16 | 87.36 | 4.16 | 91.52 | 4.16 | 95.68 | 4.32 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
6 | SERVIÇO DE URBANIZAÇÃO | 38910.97 | 6.287% | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 8.32 | 4.16 | 12.48 | 4.16 | 16.64 | 4.16 | 20.8 | 4.16 | 24.96 | 4.16 | 29.12 | 4.16 | 33.28 | 4.16 | 37.44 | 4.16 | 41.6 | 4.16 | 45.76 | 4.16 | 49.92 | 4.16 | 54.08 | 4.16 | 58.24 | 4.16 | 62.4 | 4.16 | 66.56 | 4.16 | 70.72 | 4.16 | 74.88 | 4.16 | 79.04 | 4.16 | 83.2 | 4.16 | 87.36 | 4.16 | 91.52 | 4.16 | 95.68 | 4.32 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
7 | COMPACTAÇÃO | 0 | 0% | 4.16 | 4.16 | 4.16 | 8.32 | 4.16 | 12.48 | 4.16 | 16.64 | 4.16 | 20.8 | 4.16 | 24.96 | 4.16 | 29.12 | 4.16 | 33.28 | 4.16 | 37.44 | 4.16 | 41.6 | 4.16 | 45.76 | 4.16 | 49.92 | 4.16 | 54.08 | 4.16 | 58.24 | 4.16 | 62.4 | 4.16 | 66.56 | 4.16 | 70.72 | 4.16 | 74.88 | 4.16 | 79.04 | 4.16 | 83.2 | 4.16 | 87.36 | 4.16 | 91.52 | 4.16 | 95.68 | 4.32 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
8 | SINALIZAÇÃO | 1259.04 | 0.2034% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
9 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
10 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
11 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
12 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
13 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
14 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
15 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
16 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
17 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
18 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
19 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
20 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
21 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
22 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
23 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
24 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
25 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
26 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 4.913% | 4.913% | 4.127% | 9.041% | 4.127% | 13.17% | 4.127% | 17.3% | 4.127% | 21.42% | 4.127% | 25.55% | 4.127% | 29.68% | 4.127% | 33.8% | 4.127% | 37.93% | 4.127% | 42.06% | 4.127% | 46.19% | 4.127% | 50.31% | 4.127% | 54.44% | 4.127% | 58.57% | 4.127% | 62.7% | 4.127% | 66.82% | 4.127% | 70.95% | 4.127% | 75.08% | 4.127% | 79.2% | 4.127% | 83.33% | 4.127% | 87.46% | 4.127% | 91.59% | 4.127% | 95.71% | 4.286% | 100%
| TOTAL (R$) | 618865.09 | 100% | 30407.7871 |  | 25542.3871 |  | 25542.3871 |  | 25542.3871 |  | 25542.3871 |  | 25542.3871 |  | 25542.3871 |  | 25542.3871 |  | 25542.3871 |  | 25542.3871 |  | 25542.3871 |  | 25542.3871 |  | 25542.3871 |  | 25542.3871 |  | 25542.3871 |  | 25542.3871 |  | 25542.3871 |  | 25542.3871 |  | 25542.3871 |  | 25542.3871 |  | 25542.3871 |  | 25542.3871 |  | 25542.3871 |  | 26524.7866
| ACUMULADO (R$) |  |  | 30407.7871 |  | 55950.1742 |  | 81492.5613 |  | 107034.9484 |  | 132577.3355 |  | 158119.7226 |  | 183662.1097 |  | 209204.4968 |  | 234746.8839 |  | 260289.271 |  | 285831.6581 |  | 311374.0452 |  | 336916.4324 |  | 362458.8195 |  | 388001.2066 |  | 413543.5937 |  | 439085.9808 |  | 464628.3679 |  | 490170.755 |  | 515713.1421 |  | 541255.5292 |  | 566797.9163 |  | 592340.3034 |  | 618865.09
Local/data
Responsável legal ou procurador

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Programa | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: PAVIMETNAÇÃO COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE A BR 158 E A COMUNIDADE DE EMAUS | LOCALIZAÇÃO: Comunidade de Emaus - Coronel Vivida-PR
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 4.67% | Intervalo de admissibilidade
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 0.74% | Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
TAXA DE RISCO |  |  | R | 0.97% | Administração Central | 3.8% | 4.01% | 4.67%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 1.21% | Seguro e Garantia | 0.32% | 0.4% | 0.74%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 7.71% | Risco | 0.5% | 0.56% | 0.97%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65% | Despesas Financeiras | 1.02% | 1.11% | 1.21%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3% | Lucro | 6.64% | 7.3% | 8.69%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 3% | I1: PIS e COFINS (geralmente PIS 0,65%, COFINS 3,00%) |  |  |  | 3.65%
| CPRB (INSS) |  |  | 4.5% | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) (5% sobre 60% do valor) |  |  |  | 3%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 24.23% | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/2015 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 30.52%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável legal ou procurador
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2018
CPF/CNPJ ou Crea