## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: CONTRUÇÃO DE VIA MARGINAL A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR
LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR 373 E RODOVIA BR 158 - ENTRE O TREVO DA ROMÁRIO MARTINS ATÉ O TREVO DA GENEROSO MARQUES | [10 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL |  | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 8470224.67
GRUPO 1 |  | TERRAPLENAGEM |  |  |  | 1122123.1 | 1122123.1 | 0
1.1 | 5501700 | Desmatamento, destocamento, limpeza de área e estocagem do material de limpeza com árvores de diâmetro até 0,15 m | m2 | 47466.37 | 0.64 | 30378.48 |  | 0.64 |  |  | 0.64
1.2 | 5501701 | Destocamento de árvores com diâmetro de 0,15 a 0,30 m | ud | 174 | 47.29 | 8228.46 |  | 47.29 |  |  | 47.29
1.3 | 5501702 | Destocamento de árvores com diâmetro maior que 0,30 m | ud | 82 | 118.21 | 9693.22 |  | 118.21 |  |  | 118.21
1.4 | 4915768 | Corte e remoção de árvores | m3 | 268.4 | 18.47 | 4957.35 |  | 18.47 |  |  | 18.47
1.5 | 5502978 | Compactação de aterros a 100% do Proctor normal | m3 | 25993.8 | 5.77 | 149984.23 |  | 5.77 |  |  | 5.77
1.6 | 5502997 | Escavação, carga e transporte de solos moles na distância de 3.000 m - caminho de serviço pavimentado - com caminhão basculante de 14 m³ | m3 | 910 | 27.8 | 25298 |  | 27.8 |  |  | 27.8
1.7 | 2003868 | Preenchimento de rebaixo com rachão | m3 | 910 | 138.51 | 126044.1 |  | 138.51 |  |  | 138.51
1.8 | 5502109 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 50 a 200 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m3 | 891.09 | 7.21 | 6424.76 |  | 7.21 |  |  | 7.21
1.9 | 5502110 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m3 | 11610.07 | 7.68 | 89165.34 |  | 7.68 |  |  | 7.68
1.10 | 5502112 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m3 | 13239.47 | 8.96 | 118625.65 |  | 8.96 |  |  | 8.96
1.11 | 5502113 | Escavação, carga e transporte de material de 1ª categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m3 | 5227.46 | 9.28 | 48510.83 |  | 9.28 |  |  | 9.28
1.12 | 5502586 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria - DMT de 200 a 400 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m3 | 296.92 | 10.62 | 3153.29 |  | 10.62 |  |  | 10.62
1.13 | 5502588 | Escavação, carga e transporte de material de 2 categoria - DMT de 600 a 800 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m3 | 1614.59 | 12.35 | 19940.19 |  | 12.35 |  |  | 12.35
1.14 | 5502589 | Escavação, carga e transporte de material de 2 categoria - DMT de 800 a 1.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m3 | 1753.87 | 12.71 | 22291.69 |  | 12.71 |  |  | 12.71
1.15 | 5502880 | Escavação, carga e transporte de material de 2ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural - com escavadeira e caminhão basculante de 14 m³ | m3 | 2951.02 | 18.11 | 53442.97 |  | 18.11 |  |  | 18.11
1.16 | 5915319 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 3836.33 | 1.04 | 3989.78 |  | 1.04 |  |  | 1.04
1.17 | 5502886 | Escavação, carga e transporte de material de 3ª categoria na distância de 3.000 m - caminho de serviço em leito natural com caminhão basculante de 12 m³ | m3 | 6319.48 | 61.74 | 390164.7 |  | 61.74 |  |  | 61.74
1.18 | 5915319 | Transporte com caminhão basculante de 14 m³ - rodovia em leito natural | tkm | 11375.06 | 1.04 | 11830.06 |  | 1.04 |  |  | 1.04
0
GRUPO 2 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  |  | 2868541.34 | 2868541.34 | 0
2.1 | 4011209 | Regularização compac.subleito 100% PN (A) | m2 | 35146.73 | 1.34 | 47096.62 |  | 1.34 |  |  | 1.34
2.2 | 4915669 | Remoção mecanizada de camada granular do pavimento | m3 | 72.1 | 19.74 | 1423.25 |  | 19.74 |  |  | 19.74
2.3 | 4915667 | Remoção mecanizada de revestimento asfáltico | m3 | 24.03 | 27.05 | 650.01 |  | 27.05 |  |  | 27.05
2.4 | 903845 | Camada de bloqueio c/ pedra o < 3/4" | m3 | 717.84 | 167.13 | 119972.6 |  | 167.13 |  |  | 167.13
2.5 | 4011279 | Sub-base de macadame seco com brita comercial | m3 | 4852.58 | 219.55 | 1065383.94 |  | 219.55 |  |  | 219.55
2.6 | 4011276 | Base de brita graduada com brita comercial | m3 | 3610.06 | 255.88 | 923742.15 |  | 255.88 |  |  | 255.88
2.7 | 4011352 | Imprimação com emulsão asfáltica - exclusive fornec. da emulsão | m2 | 23927.99 | 0.5 | 11964 |  | 0.5 |  |  | 0.5
2.8 | 4011353 | Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão | m2 | 23927.99 | 0.34 | 8135.52 |  | 0.34 |  |  | 0.34
2.9 | 4011463 | Concreto asfáltico - faixa C - areia e brita comerciais - excl. forn. do CAP | t | 2991 | 230.75 | 690173.25 |  | 230.75 |  |  | 230.75
0
GRUPO 3 |  | LIGANTES BETUMINOSOS |  |  |  | 866100.32 | 866100.32 | 0
3.1 | COMP 01 | Fornecimento de CAP 50/70 | t | 170.49 | 4212.08 | 718117.52 |  | 4212.08 |  |  | 4212.08
3.2 | COMP 01 | Fornecimento de emulsão asfáltica p/imprimação EAI | t | 28.71 | 3759.02 | 107921.46 |  | 3759.02 |  |  | 3759.02
3.3 | COMP 01 | Fornecimento de emulsão RR-1C | t | 11.96 | 3349.61 | 40061.34 |  | 3349.61 |  |  | 3349.61
0
GRUPO 4 |  | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES |  |  |  | 1401870.07 | 1401870.07 | 0
4.1 | 4805757 | Escavação mecânica de vala em material de 1ª categoria | m3 | 1405.8 | 8.53 | 11991.47 |  | 8.53 |  |  | 8.53
4.2 | 4805762 | Escavação mecânica de vala em material de 2ª categoria | m3 | 351.45 | 10.44 | 3669.14 |  | 10.44 |  |  | 10.44
4.3 | 4815671 | Reaterro e compactação com soquete vibratório | m3 | 1159.79 | 23.23 | 26941.92 |  | 23.23 |  |  | 23.23
4.4 | 804017 | Corpo de BSTC D = 0,40 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 360 | 323.78 | 116560.8 |  | 323.78 |  |  | 323.78
4.5 | 804025 | Corpo de BSTC D = 0,60 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 120 | 531.97 | 63836.4 |  | 531.97 |  |  | 531.97
4.6 | 804033 | Corpo de BSTC D = 0,80 m PA3 - areia, brita e pedra de mão comerciais | m | 420 | 837.34 | 351682.8 |  | 837.34 |  |  | 837.34
4.7 | 804101 | Boca de BSTC D = 0,80 m - esconsidade 0° - areia e brita comerciais - alas esconsas | un | 1 | 1482.12 | 1482.12 |  | 1482.12 |  |  | 1482.12
4.8 | 2003599 | Boca de saída para dreno longitudinal profundo - BSD 01 - tubo de concreto perfurado - areia e brita comerciais | un | 2 | 249.39 | 498.78 |  | 249.39 |  |  | 249.39
4.9 | 2003589 | Dreno longitudinal profundo para corte em rocha - DPR 01 - tubo PEAD e brita comercial | m | 120 | 149.92 | 17990.4 |  | 149.92 |  |  | 149.92
4.10 | 2003579 | Dreno longitudinal profundo para corte em solo - DPS 08 - tubo PEAD e brita comercial | m | 700 | 228.03 | 159621 |  | 228.03 |  |  | 228.03
4.11 | 2003369 | Meio-fio de concreto - MFC 01 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 3754.18 | 139.1 | 522206.44 |  | 139.1 |  |  | 139.1
4.12 | 2003383 | Meio-fio de concreto - MFC 08 - areia e brita comerciais - fôrma de madeira | m | 851.3 | 114.87 | 97788.83 |  | 114.87 |  |  | 114.87
4.13 | 2003455 | Dissipador de energia - DEB 04 - areia, brita e pedra de mão comerciais (BSTC Ø 80) | ud | 1 | 2482.69 | 2482.69 |  | 2482.69 |  |  | 2482.69
4.14 | 2003628 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 02 - areia e brita comerciais | ud | 8 | 1421.89 | 11375.12 |  | 1421.89 |  |  | 1421.89
4.15 | 2003630 | Boca de lobo simples - grelha de concreto - BLSG 03 - areia e brita comerciais | ud | 8 | 1717.77 | 13742.16 |  | 1717.77 |  |  | 1717.77
0
GRUPO 5 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 654365.89 | 654365.89 | 0
5.1 | 4413996 | Enleivamento | m2 | 6134.2 | 12.77 | 78333.73 |  | 12.77 |  |  | 12.77
5.2 | 3713604 | Defensa semimaleável simples - fornecimento e implantação | m | 490 | 624.92 | 306210.8 |  | 624.92 |  |  | 624.92
5.3 | 1600966 | Remoção de cerca com mourões de concreto | m | 270.55 | 1.08 | 292.19 |  | 1.08 |  |  | 1.08
5.4 | 1600436 | Demolição de concreto simples | m3 | 5.16 | 574.01 | 2961.89 |  | 574.01 |  |  | 574.01
5.5 | 94991 - SINAPI 06/23 | Execução de passeio (calçada) ou piso de concreto com concreto moldado in loco, usinado C20, acabamento convencional, não armado. (Esp. 5 cm) | m3 | 255.31 | 744.11 | 189978.72 |  | 744.11 |  |  | 744.11
5.6 | 844000 - DER 02/23 | Remanejamento postes linha transmissão | ud | 12 | 6382.38 | 76588.56 |  | 6382.38 |  |  | 6382.38
0
GRUPO 6 |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 169293.17 | 169293.17 | 0
6.1 | 5213464 | Placa de advertência em aço, lado de 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | ud | 2 | 272.24 | 544.48 |  | 272.24 |  |  | 272.24
6.2 | 5213440 | Placa de regulamentação em aço D = 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | ud | 4 | 308.49 | 1233.96 |  | 308.49 |  |  | 308.49
6.3 | 5213444 | Placa de regulamentação em aço, R1 lado 0,248 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | ud | 4 | 308.56 | 1234.24 |  | 308.56 |  |  | 308.56
6.4 | 5213448 | Placa de regulamentação em aço, R2 lado 0,60 m - película retrorrefletiva tipo I + SI - fornecimento e implantação | ud | 3 | 214.12 | 642.36 |  | 214.12 |  |  | 214.12
6.5 | 5213489 | Placa em aço - 2,00 x 1,00 m - película retrorrefletiva tipo I + I - fornecimento e implantação | ud | 2 | 1112.36 | 2224.72 |  | 1112.36 |  |  | 1112.36
6.6 | 5213863 | Suporte metálico galvanizado para placa de advertência ou regulamentação - lado ou diâmetro de 0,60 m - fornecimento e implantação | ud | 6 | 559.03 | 3354.18 |  | 559.03 |  |  | 559.03
6.7 | 5213855 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R1 - lado de 0,248 m - fornecimento e implantação | ud | 4 | 501.65 | 2006.6 |  | 501.65 |  |  | 501.65
6.8 | 5213859 | Suporte metálico galvanizado para placa de regulamentação - R2 - lado de 0,60 m - fornecimento e implantação | ud | 3 | 552.77 | 1658.31 |  | 552.77 |  |  | 552.77
6.9 | 5213868 | Suporte metálico galvanizado para placas - 2,00 x 1,00 m - fornecimento e implantação | ud | 2 | 1370.34 | 2740.68 |  | 1370.34 |  |  | 1370.34
6.10 | 5213403 | Pintura de faixa com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm | m2 | 1067.3 | 23.03 | 24579.92 |  | 23.03 |  |  | 23.03
6.11 | 5213407 | Pintura de setas e zebrados com tinta acrílica emulsionada em água - espessura de 0,5 mm | m2 | 404.88 | 39.39 | 15948.22 |  | 39.39 |  |  | 39.39
6.12 | 5219631 | Tacha refletiva em resina sintética - monodirecional tipo III - com um pino - fornecimento e colocação | ud | 1725 | 65.58 | 113125.5 |  | 65.58 |  |  | 65.58
0
GRUPO 7 |  | ILUMINAÇÃO |  |  |  | 762315.34 | 762315.34 | 0
7.1 | 100620 - SINAPI 06/23 | Poste de aço cônico contínuo curvo simples, flangeado, H=9m, inclusive luminária, sem lâmpada - Fornecimento e Instalação. | ud | 86 | 4382.45 | 376890.7 |  | 4382.45 |  |  | 4382.45
7.2 | 101659 - SINAPI 06/23 | Luminária de LED para iluminação pública, de 181 W até 239 W - Fornecimento e Instalação. | ud | 86 | 987.44 | 84919.84 |  | 987.44 |  |  | 987.44
7.3 | 96523 - SINAPI 06/23 | Escavação manual para bloco de coroamento ou sapata (incluindo escavação para colocação de fôrmas). | m3 | 8.6 | 125.82 | 1082.05 |  | 125.82 |  |  | 125.82
7.4 | 95584 - SINAPI 06/23 | Montagem de armadura transversal de estacas de seção circular, diâmetro = 6,30 mm. | kg | 312.18 | 17.29 | 5397.59 |  | 17.29 |  |  | 17.29
7.5 | 100896 - SINAPI 06/23 | Estaca escavada mecanicamente, sem fluido estabilizante, com 25cm de diâmetro, concreto lançado por caminhão betoneira (exclusive mobilização e desmobilização). | m | 129 | 67.76 | 8741.04 |  | 67.76 |  |  | 67.76
7.6 | 96544 - SINAPI 06/23 | Armação de bloco, viga baldrame ou sapata utilizando aço CA-50 de 6,3mm - montagem. | kg | 209.84 | 19.94 | 4184.21 |  | 19.94 |  |  | 19.94
7.7 | 96555 - SINAPI 06/23 | Concretagem de blocos de coroamento e vigas baldrame, FCK 30 MPa, com uso de jerica lançamento, adensamento e acabamento. | m3 | 8.6 | 800.95 | 6888.17 |  | 800.95 |  |  | 800.95
7.8 | 97886 - SINAPI 06/23 | Caixa enterrada elétrica retangular, em alvenaria com tijolos cerâmicos maciços, fundo com brita, dimensões internas: 0,3x0,3x0,3 m. | ud | 86 | 202.48 | 17413.28 |  | 202.48 |  |  | 202.48
7.9 | 97667 - SINAPI 06/23 | Eletroduto flexível corrugado, PEAD, DN 50 (1 1/2"), para rede enterrada de distribuição de energia elétrica - Fornecimento e Instalação. | m | 2747.92 | 9.88 | 27149.45 |  | 9.88 |  |  | 9.88
7.10 | 96986 - SINAPI 06/23 | Haste de aterramento 3/4 para SPDA - Fornecimento e Instalação. | ud | 22 | 138.99 | 3057.78 |  | 138.99 |  |  | 138.99
7.11 | 101497 - SINAPI 06/23 | Entrada de energia elétrica, aérea, bifásica, com caixa de sobrepor, cabo de 10 mm2 e disjuntor DIN 50a (não incluso o poste de concreto). | ud | 5 | 2086.02 | 10430.1 |  | 2086.02 |  |  | 2086.02
7.12 | 41196 - SINAPI-I 06/2023 | Poste de concreto armado de seção duplo T, extensão de 9,00 m, resistência de 150 DAN, tipo D | ud | 5 | 718.66 | 3593.3 |  | 718.66 |  |  | 718.66
7.13 | 100578 SINAPI 06/2023 | Assentamento de poste de concreto com comprimento nominal de 9 m, carga nominal menor ou igual a 1000 DAN, engastamento simples com 1,5 m de solo (não inclui fornecimento) | ud | 5 | 591.23 | 2956.15 |  | 591.23 |  |  | 591.23
7.14 | 91933 - SINAPI 06/23 | Cabo de cobre flexível isolado, 10 mm², anti-chama 0,6/1,0 KV, para circuitos terminais - Fornecimento e Instalação. | m | 7934.16 | 19.13 | 151780.48 |  | 19.13 |  |  | 19.13
7.15 | 90091 - SINAPI 06/23 | Escavação mecanizada de vala com prof. até 1,5 m (média montante e jusante/uma composição por trecho), escavadeira (0,8 m3), larg. de 1,5 m a 2,5 m, em solo de 1a categoria, locais com baixo nível de interferência. | m3 | 634.73 | 6.94 | 4405.03 |  | 6.94 |  |  | 6.94
7.16 | 93368 - SINAPI 06/23 | Reaterro mecanizado de vala com escavadeira hidráulica (capacidade da caçamba: 0,8 m³ / potência: 111 hp), largura até 1,5 m, profundidade de 1,5 a 3,0 m, com solo de 1ª categoria em locais com baixo nível de interferência. | m3 | 396.71 | 19.98 | 7926.27 |  | 19.98 |  |  | 19.98
7.17 | 102718 - SINAPI 06/23 | Enchimento de areia para dreno, lançamento manual. | m3 | 238.02 | 191.16 | 45499.9 |  | 191.16 |  |  | 191.16
0
GRUPO 8 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  |  | 625615.44 | 625615.44 | 0
8.1 | COMP 02 | Administração Local | ud | 1 | 623932.44 | 623932.44 |  | 623932.44 |  |  | 623932.44
8.2 | 103689 | Fornecimento e instalação de placa de obra com chapa galvanizada e estrutura de madeira (dim. 3,00m x 1,50m) | m2 | 4.5 | 374 | 1683 |  | 374 |  |  | 374
TOTAL | [5 empty] | 8470224.67
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2023

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: CONTRUÇÃO DE VIA MARGINAL A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR
LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR 373 E RODOVIA BR 158 - ENTRE O TREVO DA ROMÁRIO MARTINS ATÉ O TREVO DA GENEROSO MARQUES
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | TERRAPLENAGEM | 1122123.1 | 13.25% | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 60 | 10 | 70 | 15 | 85 | 15 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
2 | PAVIMENTAÇÃO | 2868541.34 | 33.87% |  | 0 |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
3 | LIGANTES BETUMINOSOS | 866100.32 | 10.23% |  | 0 |  | 0 | 5 | 5 | 5 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
4 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | 1401870.07 | 16.55% | 20 | 20 | 10 | 30 | 10 | 40 | 10 | 50 | 10 | 60 | 10 | 70 | 15 | 85 | 15 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 654365.89 | 7.725% | 10 | 10 | 10 | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 |  | 20 | 10 | 30 | 10 | 40 | 10 | 50 | 15 | 65 | 15 | 80 | 20 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
6 | SINALIZAÇÃO | 169293.17 | 1.999% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 10 | 10 | 10 | 20 | 10 | 30 | 10 | 40 | 20 | 60 | 20 | 80 | 20 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
7 | ILUMINAÇÃO | 762315.34 | 9% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 20 | 20 | 20 | 40 | 15 | 55 | 15 | 70 | 10 | 80 | 10 | 90 | 10 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
8 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 625615.44 | 7.386% | 50 | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 |  | 50 | 50 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
9 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
10 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
11 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
12 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
13 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
14 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
15 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
16 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
17 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
18 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
19 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
20 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
21 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
22 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
23 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
24 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
25 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
26 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 10.43% | 10.43% | 3.752% | 14.18% | 5.184% | 19.36% | 5.184% | 24.55% | 7.389% | 31.94% | 9.389% | 41.32% | 11.65% | 52.98% | 11.2% | 64.18% | 6.732% | 70.91% | 11.28% | 82.19% | 11.28% | 93.46% | 6.538% | 100%
| TOTAL (R$) | 8470224.67 | 100% | 883042.943 |  | 317835.906 |  | 439131.4 |  | 439131.4 |  | 625863.483 |  | 795255.868 |  | 986892.1155 |  | 948776.3485 |  | 570177.373 |  | 955173.3835 |  | 955173.3835 |  | 553771.066
| ACUMULADO (R$) |  |  | 883042.943 |  | 1200878.849 |  | 1640010.249 |  | 2079141.649 |  | 2705005.132 |  | 3500261 |  | 4487153.1155 |  | 5435929.464 |  | 6006106.837 |  | 6961280.2205 |  | 7916453.604 |  | 8470224.67
Local/data |  |  | Responsável legal ou procurador

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Programa | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: CONTRUÇÃO DE VIA MARGINAL A BR-158 E BR-373 - CORONEL VIVIDA - PR | LOCALIZAÇÃO: RODOVIA BR 373 E RODOVIA BR 158 - ENTRE O TREVO DA ROMÁRIO MARTINS ATÉ O TREVO DA GENEROSO MARQUES
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
ADMINSITRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 4.74%
DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | S+G | 0.93%
SEGUROS E GARANTIAS |  |  | R | 0.25%
RISCOS |  |  | DF | 0.5%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 7.9%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 3%
CPRB (INSS)
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 20.97%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 20.97%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável legal ou procurador
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2023
CPF/CNPJ ou Crea