## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS | [10 empty] | BASE
LOCALIZAÇÃO: 1. RUA LUIZ FERRI 2. RUA JOÃO MIORANZA 3. RUA ARMINDO BERNARDO PICK 4. RUA JOAQUIM MULLER 5. RUA VITÓRIO DALFOVO 6. RUA UZIEL GRIM DA SILVA 7. RUA VALDOMIRO CASTRO 8. RUA DONA ROSA STÉDILE 9. RUA DOUTOR UBALDINO DO AMARAL 10. RUA SOUZA NAVES 11. RUA LUIZ STÉDILE 12. RUA CLAUDINO DOS SANTOS | [10 empty] | P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL |  | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 1730220.49
1. |  | PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS | [5 empty] | 0 |  |  | 0
1.1. |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  |  | 47022.4 | 0 |  |  | 0
1.1.1. | 013 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | UND | 5 | 9404.48 | 47022.4 |  | 9404.48 |  |  | 9404.48
1.2. |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 1787.7 | 0 |  |  | 0
1.2.1. | 006 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA | UND | 1 | 1787.7 | 1787.7 |  | 1787.7 |  |  | 1787.7
1.3. |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  |  | 31355.24 | 0 |  |  | 0
1.3.1. | 101230 | ESCAVAÇÃO VERTICAL PARA INFRAESTRUTURA, COM CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE DE SOLO DE 1ª CATEGORIA, COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA (CAÇAMBA: 0,8 M³ / 111 HP), FROTA DE 3 CAMINHÕES BASCULANTES DE 14 M³, DMT ATÉ 1 KM E VELOCIDADE MÉDIA14 KM/H. AF_05/2020 | M3 | 61.6 | 12.7 | 782.32 |  | 12.7 |  |  | 12.7
1.3.2. | 95568 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 70 | 113.59 | 7951.3 |  | 113.59 |  |  | 113.59
1.3.3. | 024 | EXECUÇÃO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR COM GRELHA METÁLICA 0,70X0,80 PROFUNDIDADE 1,2M | UN | 6 | 1854.73 | 11128.38 |  | 1854.73 |  |  | 1854.73
1.3.4. | 023 | AJUSTE E ELEVAÇÃO DE GRADES DE BOCAS DE LOBO AO NIVEL DA PAVIMENTAÇÃO FINAL | UN | 22 | 522.42 | 11493.24 |  | 522.42 |  |  | 522.42
1.4. |  | GUIA / MEIO-FIO |  |  |  |  | 78279.94 | 0 |  |  | 0
1.4.1. | 015 | RETIRADA, RECOLOCAÇÃO E ALINHAMENTO DE MEIO FIO EM CONCRETO COM REJUNTE EM ARGAMASSA | M | 1157.8 | 26.61 | 30809.06 |  | 26.61 |  |  | 26.61
1.4.2. | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 756.92 | 58.59 | 44347.94 |  | 58.59 |  |  | 58.59
1.4.3. | 94274 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO CURVO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 48.06 | 64.98 | 3122.94 |  | 64.98 |  |  | 64.98
1.5. |  | LIMPEZA DA PISTA |  |  |  |  | 37676.49 | 0 |  |  | 0
1.5.1. | 022 | LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA | M2 | 18468.87 | 2.04 | 37676.49 |  | 2.04 |  |  | 2.04
1.6. |  | SUB BASE E BASE |  |  |  |  | 22552.9 | 0 |  |  | 0
1.6.1. | 96399 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE PEDRA RACHÃO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 75.62 | 102.49 | 7750.29 |  | 102.49 |  |  | 102.49
1.6.2. | 96396 | EXECUÇÃO E COMPACTAÇÃO DE BASE E OU SUB BASE PARA PAVIMENTAÇÃO DE BRITA GRADUADA SIMPLES - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 60.5 | 148.69 | 8995.75 |  | 148.69 |  |  | 148.69
1.6.3. | 100973 | CARGA, MANOBRA E DESCARGA DE SOLOS E MATERIAIS GRANULARES EM CAMINHÃO BASCULANTE 6 M³ - CARGA COM PÁ CARREGADEIRA (CAÇAMBA DE 1,7 A 2,8 M³ / 128 HP) E DESCARGA LIVRE (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 136.12 | 10.87 | 1479.62 |  | 10.87 |  |  | 10.87
1.6.4. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 272.24 | 2.77 | 754.1 |  | 2.77 |  |  | 2.77
1.6.5. | 014 | IMPRIMAÇÃO IMPERMEABILIZANTE COM CM-30 | M2 | 378.11 | 9.45 | 3573.14 |  | 9.45 |  |  | 9.45
1.7. |  | REPERFILAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q |  |  |  |  | 333052.31 | 0 |  |  | 0
1.7.1. | 010 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | M2 | 9904.89 | 3.45 | 34171.87 |  | 3.45 |  |  | 3.45
1.7.2. | 012 | EXECUÇÃO DE REPERFILAMENTO EM C.B.U.Q MASSA FINA | M3 | 193.23 | 1485.82 | 287105 |  | 1485.82 |  |  | 1485.82
1.7.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 4251.06 | 2.77 | 11775.44 |  | 2.77 |  |  | 2.77
1.8. |  | REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q |  |  |  |  | 902080.08 | 0 |  |  | 0
1.8.1. | 010 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | M2 | 9050.67 | 3.45 | 31224.81 |  | 3.45 |  |  | 3.45
1.8.2. | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 550.38 | 1511.14 | 831701.23 |  | 1511.14 |  |  | 1511.14
1.8.3. | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 550.38 | 10.2 | 5613.88 |  | 10.2 |  |  | 10.2
1.8.4. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 12108.36 | 2.77 | 33540.16 |  | 2.77 |  |  | 2.77
1.9. |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  |  | 30366.39 | 0 |  |  | 0
1.9.1. | 009 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 1084.74 | 19.15 | 20772.77 |  | 19.15 |  |  | 19.15
1.9.2. | 001 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO | UND | 13 | 273.32 | 3553.16 |  | 273.32 |  |  | 273.32
1.9.3. | 003 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO | UND | 13 | 328.56 | 4271.28 |  | 328.56 |  |  | 328.56
1.9.4. | 011 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (ø0,50m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO | UND | 7 | 252.74 | 1769.18 |  | 252.74 |  |  | 252.74
1.10. |  | URBANIZAÇÃO E CALÇADAS |  |  |  |  | 2445.36 | 0 |  |  | 0
1.10.1. | 98526 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 12 | 105.41 | 1264.92 |  | 105.41 |  |  | 105.41
1.10.2. | 98529 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,20 M E MENOR QUE 0,40 M.AF_05/2018 | UN | 12 | 98.37 | 1180.44 |  | 98.37 |  |  | 98.37
1.11. |  | MURETAS DE CONTENÇÃO |  |  |  |  | 8983.35 | 0 |  |  | 0
1.11.1. | 89472 | ALVENARIA DE BLOCOS DE CONCRETO ESTRUTURAL 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM), FBK = 14 MPA, UTILIZANDO COLHER DE PEDREIRO. AF_10/2022 | M2 | 66.96 | 134.16 | 8983.35 |  | 134.16 |  |  | 134.16
1.12. |  | MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO |  |  |  |  | 35136.7 | 0 |  |  | 0
1.12.1. | 017 | MEIO-FIO/ GUIA MOLDADO IN LOCO DE CONTENÇÃO DAS CALÇADAS EXECUTADA EM CONCRETO 15MPa E COLOCAÇÃO DE VERGALHÃO ø5mm - 10cm*20cm | M | 1165.01 | 30.16 | 35136.7 |  | 30.16 |  |  | 30.16
1.13. |  | PASSEIO |  |  |  |  | 199481.63 | 0 |  |  | 0
1.13.1. | 016 | ATERRO COM ARGILA PARA BASES DE CALÇADAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUÇÃO. | M3 | 132.18 | 115.61 | 15281.33 |  | 115.61 |  |  | 115.61
1.13.2. | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 2117.99 | 3.2 | 6777.57 |  | 3.2 |  |  | 3.2
1.13.3. | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 1864.77 | 82.85 | 154496.19 |  | 82.85 |  |  | 82.85
1.13.4. | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 253.22 | 90.54 | 22926.54 |  | 90.54 |  |  | 90.54
TOTAL | [5 empty] | 1730220.49
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2023

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS
LOCALIZAÇÃO: 1. RUA LUIZ FERRI 2. RUA JOÃO MIORANZA 3. RUA ARMINDO BERNARDO PICK 4. RUA JOAQUIM MULLER 5. RUA VITÓRIO DALFOVO 6. RUA UZIEL GRIM DA SILVA 7. RUA VALDOMIRO CASTRO 8. RUA DONA ROSA STÉDILE 9. RUA DOUTOR UBALDINO DO AMARAL 10. RUA SOUZA NAVES 11. RUA LUIZ STÉDILE 12. RUA CLAUDINO DOS SANTOS
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS | 0 | 0% | 18.5513 | 18.5513 | 24.6012 | 43.1524 | 20.7888 | 63.9413 | 19.6714 | 83.6127 | 16.3873 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 47022.4 | 2.718% | 18.5513 | 18.5513 | 24.6012 | 43.1524 | 20.7888 | 63.9413 | 19.6714 | 83.6127 | 16.3873 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.2 | SERVIÇOS INICIAIS | 1787.7 | 0.1033% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.3 | DRENAGEM PLUVIAL | 31355.24 | 1.812% | 31.7005 | 31.7005 | 42.7631 | 74.4636 | 13.8734 | 88.3371 | 4.9984 | 93.3355 | 6.6645 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.4 | GUIA / MEIO-FIO | 78279.94 | 4.524% | 15.7765 | 15.7765 | 30.1474 | 45.9239 | 54.0761 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.5 | LIMPEZA DA PISTA | 37676.49 | 2.178% | 18.5205 | 18.5205 | 19.7741 | 38.2947 | 20.8213 | 59.1159 | 20.3112 | 79.4271 | 20.5729 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.6 | SUB BASE E BASE | 22552.9 | 1.303% | 98.6776 | 98.6776 | 1.3224 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.7 | REPERFILAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q | 333052.31 | 19.25% | 19.8279 | 19.8279 | 37.7043 | 57.5322 | 39.7019 | 97.2341 | 0 | 97.2341 | 2.7659 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.8 | REVESTIMENTO / RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q | 902080.08 | 52.14% | 17.8333 | 17.8333 | 12.8115 | 30.6448 | 13.4903 | 44.1351 | 27.754 | 71.889 | 28.111 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.9 | SINALIZAÇÃO | 30366.39 | 1.755% | 22.9726 | 22.9726 | 24.2953 | 47.2679 | 6.4591 | 53.727 | 32.3531 | 86.0801 | 13.9199 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.10 | URBANIZAÇÃO E CALÇADAS | 2445.36 | 0.1413% |  | 0 |  | 0 | 83.3333 | 83.3333 | 16.6667 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.11 | MURETAS DE CONTENÇÃO | 8983.35 | 0.5192% |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.12 | MEIO- FIO PAVER - MOLDADO IN-LOCO | 35136.7 | 2.031% | 11.3158 | 11.3158 | 50.53 | 61.8458 | 17.6093 | 79.4551 | 20.5449 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.13 | PASSEIO | 199481.63 | 11.53% | 10.8141 | 10.8141 | 50.8321 | 61.6462 | 15.8388 | 77.485 | 22.515 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
15 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
16 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
17 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
18 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
19 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
20 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
21 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
22 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
23 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
24 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
25 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
26 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 18.58% | 18.58% | 24.51% | 43.09% | 20.81% | 63.89% | 19.66% | 83.55% | 16.45% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
| TOTAL (R$) | 1730220.49 | 100% | 321465.4438 |  | 424001.8792 |  | 360004.1217 |  | 340180.2747 |  | 284568.7706 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ACUMULADO (R$) |  |  | 321465.4438 |  | 745467.323 |  | 1105471.4447 |  | 1445651.7194 |  | 1730220.49 |  | 1730220.49 |  | 1730220.49 |  | 1730220.49 |  | 1730220.49
Local/data |  |  | Responsável legal ou procurador

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Programa | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: PAVIMENTAÇÃO EM C.B.U.Q EM DIVERSAS RUAS | LOCALIZAÇÃO: 1. RUA LUIZ FERRI 2. RUA JOÃO MIORANZA 3. RUA ARMINDO BERNARDO PICK 4. RUA JOAQUIM MULLER 5. RUA VITÓRIO DALFOVO 6. RUA UZIEL GRIM DA SILVA 7. RUA VALDOMIRO CASTRO 8. RUA DONA ROSA STÉDILE 9. RUA DOUTOR UBALDINO DO AMARAL 10. RUA SOUZA NAVES 11. RUA LUIZ STÉDILE 12. RUA CLAUDINO DOS SANTOS
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU): | [6 empty] | 1
- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES | Situação | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 4.52%
SEGURO E GARANTIA |  |  | SG | 0.67% | - | 3.8% | 4.01% | 4.67%
RISCO |  |  | R | 0.9% | - | 0.32% | 0.4% | 0.74%
DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 1.06% | - | 0.5% | 0.56% | 0.97%
LUCRO |  |  | L | 8.16% | - | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | - | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 3% | - | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 0% | - | 0% | 2.5% | 5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 24.22% | - | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 24.22% | OK | 19.6% | 20.97% | 24.23%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável legal ou procurador
Nome: |  |  | Data: | 04.09.2023
CPF/CNPJ ou Crea