## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES, QUE LIGA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, ATÉ A COMUNIDADE DE RETIRO DO PINHAL EM EXTENSÃO DE 3.612,00 METROS
LOCALIZAÇÃO: Ligação a Comunidade de Retiro do Pinhal | [10 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | CÓDIGO | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL |  | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 1061892.11
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 0 | 0 | 3480.06 | 0
1.1. | 4813 | Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0) | und | 1 | 3480.06 | 3480.06 |  | 3480.06 |  |  | 3480.06
2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  | 0 | 0 | 86030.62 | 0
2.1 | 401140 | Escavação de vala lateral com motoniveladora | m | 7224 | 0.38 | 2745.12 |  | 0.38 |  |  | 0.38
2.2 | 50000 | Escarificação,regularização e compactação subleito | m² | 22755.6 | 3.66 | 83285.5 |  | 3.66 |  |  | 3.66
3 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 743501.3 | 0
3.1 | 532600 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica | m² | 22755.6 | 3.74 | 85105.94 |  | 3.74 |  |  | 3.74
3.2 | 521450 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | m² | 21672 | 30.38 | 658395.36 |  | 30.38 |  |  | 30.38
4 |  | CORDÃO/GUIA |  |  | 0 | 0 | 191797.2 | 0
4.1 | 535200 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | m | 7224 | 12.91 | 93261.84 |  | 12.91 |  |  | 12.91
4.2 | 575100 | Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado) | m² | 7224 | 1.79 | 12930.96 |  | 1.79 |  |  | 1.79
4.3 | 800000 | Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado) | m² | 7224 | 11.85 | 85604.4 |  | 11.85 |  |  | 11.85
5 |  | REJUNTAMENTO |  |  | 0 | 0 | 31175.17 | 0
5.1 | 532650 | Enchimento com argila | m² | 22755.6 | 1.37 | 31175.17 |  | 1.37 |  |  | 1.37
6 |  | COMPACTAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | 532700 | Compactação do Pavimento Poliédrico | m² | 22755.6 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | MUNICIPIO IRA EXECUTAR A COMPACTAÇÃO
7 |  | SINALIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 5907.76 | 0
7.1 | 821300 | Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m | ud | 7 | 426.27 | 2983.89 |  | 426.27 |  |  | 426.27
7.2 | 820000 | Placa de sinalização com pelicula refletiva | m² | 4.13 | 707.96 | 2923.87 |  | 707.96 |  |  | 707.96
TOTAL | [5 empty] | 1061892.11
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2022

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL | [27 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL | [27 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES, QUE LIGA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, ATÉ A COMUNIDADE DE RETIRO DO PINHAL EM EXTENSÃO DE 3.612,00 METROS | [27 empty] | OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES, QUE LIGA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, ATÉ A COMUNIDADE DE RETIRO DO PINHAL EM EXTENSÃO DE 3.612,00 METROS | [27 empty] | OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES, QUE LIGA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, ATÉ A COMUNIDADE DE RETIRO DO PINHAL EM EXTENSÃO DE 3.612,00 METROS
LOCALIZAÇÃO: Ligação a Comunidade de Retiro do Pinhal | [27 empty] | LOCALIZAÇÃO: Ligação a Comunidade de Retiro do Pinhal | [27 empty] | LOCALIZAÇÃO: Ligação a Comunidade de Retiro do Pinhal
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR | [27 empty] | Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR | [27 empty] | Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15 |  | Mês 16 |  | Mês 17 |  | Mês 18 |  | Mês 19 |  | Mês 20 |  | Mês 21 |  | Mês 22 |  | Mês 23 |  | Mês 24 |  | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 25 |  | Mês 26 |  | Mês 27 |  | Mês 28 |  | Mês 29 |  | Mês 30 |  | Mês 31 |  | Mês 32 |  | Mês 33 |  | Mês 34 |  | Mês 35 |  | Mês 36
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 3480.06 | 0.3277% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 3480.06 | 0.3277% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 3480.06 | 0.3277% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
2 | TERRAPLENAGEM | 86030.62 | 8.102% | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 5.54 | 2.77 | 8.31 | 2.77 | 11.08 | 2.77 | 13.85 | 2.77 | 16.62 | 2.77 | 19.39 | 2.77 | 22.16 | 2.77 | 24.93 | 2.77 | 27.7 | 2.77 | 30.47 | 2.77 | 33.24 | 2 | TERRAPLENAGEM | 86030.62 | 8.102% | 2.77 | 36.01 | 2.77 | 38.78 | 2.77 | 41.55 | 2.77 | 44.32 | 2.77 | 47.09 | 2.77 | 49.86 | 2.77 | 52.63 | 2.77 | 55.4 | 2.77 | 58.17 | 2.77 | 60.94 | 2.77 | 63.71 | 2.77 | 66.48 | 2 | TERRAPLENAGEM | 86030.62 | 8.102% | 2.77 | 69.25 | 2.77 | 72.02 | 2.77 | 74.79 | 2.77 | 77.56 | 2.77 | 80.33 | 2.77 | 83.1 | 2.77 | 85.87 | 2.77 | 88.64 | 2.77 | 91.41 | 2.77 | 94.18 | 2.77 | 96.95 | 3.05 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
3 | PAVIMENTAÇÃO | 743501.3 | 70.02% | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 5.54 | 2.77 | 8.31 | 2.77 | 11.08 | 2.77 | 13.85 | 2.77 | 16.62 | 2.77 | 19.39 | 2.77 | 22.16 | 2.77 | 24.93 | 2.77 | 27.7 | 2.77 | 30.47 | 2.77 | 33.24 | 3 | PAVIMENTAÇÃO | 743501.3 | 70.02% | 2.77 | 36.01 | 2.77 | 38.78 | 2.77 | 41.55 | 2.77 | 44.32 | 2.77 | 47.09 | 2.77 | 49.86 | 2.77 | 52.63 | 2.77 | 55.4 | 2.77 | 58.17 | 2.77 | 60.94 | 2.77 | 63.71 | 2.77 | 66.48 | 3 | PAVIMENTAÇÃO | 743501.3 | 70.02% | 2.77 | 69.25 | 2.77 | 72.02 | 2.77 | 74.79 | 2.77 | 77.56 | 2.77 | 80.33 | 2.77 | 83.1 | 2.77 | 85.87 | 2.77 | 88.64 | 2.77 | 91.41 | 2.77 | 94.18 | 2.77 | 96.95 | 3.05 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
4 | CORDÃO/GUIA | 191797.2 | 18.06% | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 5.54 | 2.77 | 8.31 | 2.77 | 11.08 | 2.77 | 13.85 | 2.77 | 16.62 | 2.77 | 19.39 | 2.77 | 22.16 | 2.77 | 24.93 | 2.77 | 27.7 | 2.77 | 30.47 | 2.77 | 33.24 | 4 | CORDÃO/GUIA | 191797.2 | 18.06% | 2.77 | 36.01 | 2.77 | 38.78 | 2.77 | 41.55 | 2.77 | 44.32 | 2.77 | 47.09 | 2.77 | 49.86 | 2.77 | 52.63 | 2.77 | 55.4 | 2.77 | 58.17 | 2.77 | 60.94 | 2.77 | 63.71 | 2.77 | 66.48 | 4 | CORDÃO/GUIA | 191797.2 | 18.06% | 2.77 | 69.25 | 2.77 | 72.02 | 2.77 | 74.79 | 2.77 | 77.56 | 2.77 | 80.33 | 2.77 | 83.1 | 2.77 | 85.87 | 2.77 | 88.64 | 2.77 | 91.41 | 2.77 | 94.18 | 2.77 | 96.95 | 3.05 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
5 | REJUNTAMENTO | 31175.17 | 2.936% | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 5.54 | 2.77 | 8.31 | 2.77 | 11.08 | 2.77 | 13.85 | 2.77 | 16.62 | 2.77 | 19.39 | 2.77 | 22.16 | 2.77 | 24.93 | 2.77 | 27.7 | 2.77 | 30.47 | 2.77 | 33.24 | 5 | REJUNTAMENTO | 31175.17 | 2.936% | 2.77 | 36.01 | 2.77 | 38.78 | 2.77 | 41.55 | 2.77 | 44.32 | 2.77 | 47.09 | 2.77 | 49.86 | 2.77 | 52.63 | 2.77 | 55.4 | 2.77 | 58.17 | 2.77 | 60.94 | 2.77 | 63.71 | 2.77 | 66.48 | 5 | REJUNTAMENTO | 31175.17 | 2.936% | 2.77 | 69.25 | 2.77 | 72.02 | 2.77 | 74.79 | 2.77 | 77.56 | 2.77 | 80.33 | 2.77 | 83.1 | 2.77 | 85.87 | 2.77 | 88.64 | 2.77 | 91.41 | 2.77 | 94.18 | 2.77 | 96.95 | 3.05 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
6 | COMPACTAÇÃO | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | COMPACTAÇÃO | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | COMPACTAÇÃO | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | MUNICIPIO IRA EXECUTAR A COMPACTAÇÃO
7 | SINALIZAÇÃO | 5907.76 | 0.5563% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 7 | SINALIZAÇÃO | 5907.76 | 0.5563% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 7 | SINALIZAÇÃO | 5907.76 | 0.5563% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 3.63% | 3.63% | 2.746% | 6.375% | 2.746% | 9.121% | 2.746% | 11.87% | 2.746% | 14.61% | 2.746% | 17.36% | 2.746% | 20.1% | 2.746% | 22.85% | 2.746% | 25.59% | 2.746% | 28.34% | 2.746% | 31.08% | 2.746% | 33.83% |  | TOTAL (%) | 100% | 100% | 2.746% | 36.58% | 2.746% | 39.32% | 2.746% | 42.07% | 2.746% | 44.81% | 2.746% | 47.56% | 2.746% | 50.3% | 2.746% | 53.05% | 2.746% | 55.79% | 2.746% | 58.54% | 2.746% | 61.29% | 2.746% | 64.03% | 2.746% | 66.78% |  | TOTAL (%) | 100% | 100% | 2.746% | 69.52% | 2.746% | 72.27% | 2.746% | 75.01% | 2.746% | 77.76% | 2.746% | 80.5% | 2.746% | 83.25% | 2.746% | 85.99% | 2.746% | 88.74% | 2.746% | 91.49% | 2.746% | 94.23% | 2.746% | 96.98% | 3.023% | 100%
| TOTAL (R$) | 1061892.11 | 100% | 38542.1888 |  | 29154.3688 |  | 29154.3688 |  | 29154.3688 |  | 29154.3688 |  | 29154.3688 |  | 29154.3688 |  | 29154.3688 |  | 29154.3688 |  | 29154.3688 |  | 29154.3688 |  | 29154.3688 |  |  | TOTAL (R$) | 1061892.11 | 100% | 29154.3688 |  | 29154.3688 |  | 29154.3688 |  | 29154.3688 |  | 29154.3688 |  | 29154.3688 |  | 29154.3688 |  | 29154.3688 |  | 29154.3688 |  | 29154.3688 |  | 29154.3688 |  | 29154.3688 |  |  | TOTAL (R$) | 1061892.11 | 100% | 29154.3688 |  | 29154.3688 |  | 29154.3688 |  | 29154.3688 |  | 29154.3688 |  | 29154.3688 |  | 29154.3688 |  | 29154.3688 |  | 29154.3688 |  | 29154.3688 |  | 29154.3688 |  | 32101.3808
| ACUMULADO (R$) |  |  | 38542.1888 |  | 67696.5577 |  | 96850.9265 |  | 126005.2953 |  | 155159.6642 |  | 184314.033 |  | 213468.4018 |  | 242622.7707 |  | 271777.1395 |  | 300931.5083 |  | 330085.8772 |  | 359240.246 |  |  | ACUMULADO (R$) |  |  | 388394.6148 |  | 417548.9837 |  | 446703.3525 |  | 475857.7213 |  | 505012.0902 |  | 534166.459 |  | 563320.8278 |  | 592475.1967 |  | 621629.5655 |  | 650783.9343 |  | 679938.3032 |  | 709092.672 |  |  | ACUMULADO (R$) |  |  | 738247.0408 |  | 767401.4097 |  | 796555.7785 |  | 825710.1473 |  | 854864.5162 |  | 884018.885 |  | 913173.2538 |  | 942327.6227 |  | 971481.9915 |  | 1000636.3603 |  | 1029790.7292 |  | 1061892.11
Local/data | [13 empty] | Responsável legal ou procurador | [13 empty] | Local/data | [13 empty] | Responsável legal ou procurador | [13 empty] | Local/data | [13 empty] | Responsável legal ou procurador

## BDI
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES, QUE LIGA ÁREA URBANA DO MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA, ATÉ A COMUNIDADE DE RETIRO DO PINHAL EM EXTENSÃO DE 3.612,00 METROS
PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS
MUNICIPIO
DATA
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
BDI ESTIMATIVO DER-PR - COM DESONERAÇÃO - CPRB 4,50% - LEI
13.161 31/08/2015
DELIBERAÇÃO Nº 033/2018-CD - VALIDADE A PARTIR DE 19/02/2018
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC (*) | 4.01
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | AL (*) | 6.79
RISCOS | R (*) | 0.56
SEGUROS E GARANTIAS | SG (*) | 0.4
DESPESAS FINANCEIRAS | DF (*) | 1.1
LUCRO | L (*) | 6.9
TRIBUTOS (T) | ISS | 3
| PIS | 0.65
| COFINS | 3
| CPRB | 4.5
SUB-TOTAL |  | 11.15
BDI | % | 35.9433
BDI REDUZIDO | % | 25.94
PERCENTUAL DE ISS = 5% X 60% = 3,00% (**)
BDI = (((((1+(AC+AL+R+SG)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100))/(1-T/100))-1)x100)
(*) PERCENTUAIS MÉDIOS - EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO 2622/13-P TCU
(**) % DA BASE DE CÁLCULO DO(S) MUNICIPIO(S) ABRANGIDO(S) PELA OBRA
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL