## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO DA LINHA CASTELLI A PONTE DO CHOPIM COM EXTENSÃO DE 1.616,00 METROS
LOCALIZAÇÃO: Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim | [10 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | CÓDIGO | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL |  | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 481119.65
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 0 | 0 | 3480.06 | 0
1.1. | 4813 | Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0) | und | 1 | 3480.06 | 3480.06 |  | 3480.06 |  |  | 3480.06
2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  | 0 | 0 | 38489.89 | 0
2.1 | 401140 | Escavação de vala lateral com motoniveladora | m | 3232 | 0.38 | 1228.16 |  | 0.38 |  |  | 0.38
2.2 | 50000 | Escarificação,regularização e compactação subleito | m² | 10180.8 | 3.66 | 37261.73 |  | 3.66 |  |  | 3.66
3 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 332640.67 | 0
3.1 | 532600 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica | m² | 10180.8 | 3.74 | 38076.19 |  | 3.74 |  |  | 3.74
3.2 | 521450 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | m² | 9696 | 30.38 | 294564.48 |  | 30.38 |  |  | 30.38
4 |  | CORDÃO/GUIA |  |  | 0 | 0 | 85809.6 | 0
4.1 | 535200 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | m | 3232 | 12.91 | 41725.12 |  | 12.91 |  |  | 12.91
4.2 | 575100 | Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado) | m² | 3232 | 1.79 | 5785.28 |  | 1.79 |  |  | 1.79
4.3 | 800000 | Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado) | m² | 3232 | 11.85 | 38299.2 |  | 11.85 |  |  | 11.85
5 |  | REJUNTAMENTO |  |  | 0 | 0 | 13947.7 | 0
5.1 | 532650 | Enchimento com argila | m² | 10180.8 | 1.37 | 13947.7 |  | 1.37 |  |  | 1.37
6 |  | COMPACTAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | 532700 | Compactação do Pavimento Poliédrico | m² | 10180.8 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | MUNICIPIO IRA EXECUTAR A COMPACTAÇÃO
7 |  | SINALIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 6751.73 | 0
7.1 | 821300 | Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m | ud | 8 | 426.27 | 3410.16 |  | 426.27 |  |  | 426.27
7.2 | 820000 | Placa de sinalização com pelicula refletiva | m² | 4.72 | 707.96 | 3341.57 |  | 707.96 |  |  | 707.96
TOTAL | [5 empty] | 481119.65
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2022

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL | [27 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL | [27 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO DA LINHA CASTELLI A PONTE DO CHOPIM COM EXTENSÃO DE 1.616,00 METROS | [27 empty] | OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO DA LINHA CASTELLI A PONTE DO CHOPIM COM EXTENSÃO DE 1.616,00 METROS | [27 empty] | OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO DA LINHA CASTELLI A PONTE DO CHOPIM COM EXTENSÃO DE 1.616,00 METROS
LOCALIZAÇÃO: Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim | [27 empty] | LOCALIZAÇÃO: Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim | [27 empty] | LOCALIZAÇÃO: Ligação entre a Linha Castelli e Comunidade de Ponte do Chopim
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR | [27 empty] | Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR | [27 empty] | Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15 |  | Mês 16 |  | Mês 17 |  | Mês 18 |  | Mês 19 |  | Mês 20 |  | Mês 21 |  | Mês 22 |  | Mês 23 |  | Mês 24 |  | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 25 |  | Mês 26 |  | Mês 27 |  | Mês 28 |  | Mês 29 |  | Mês 30 |  | Mês 31 |  | Mês 32 |  | Mês 33 |  | Mês 34 |  | Mês 35 |  | Mês 36
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 3480.06 | 0.7233% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 3480.06 | 0.7233% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 3480.06 | 0.7233% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
2 | TERRAPLENAGEM | 38489.89 | 8% | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 5.54 | 2.77 | 8.31 | 2.77 | 11.08 | 2.77 | 13.85 | 2.77 | 16.62 | 2.77 | 19.39 | 2.77 | 22.16 | 2.77 | 24.93 | 2.77 | 27.7 | 2.77 | 30.47 | 2.77 | 33.24 | 2 | TERRAPLENAGEM | 38489.89 | 8% | 2.77 | 36.01 | 2.77 | 38.78 | 2.77 | 41.55 | 2.77 | 44.32 | 2.77 | 47.09 | 2.77 | 49.86 | 2.77 | 52.63 | 2.77 | 55.4 | 2.77 | 58.17 | 2.77 | 60.94 | 2.77 | 63.71 | 2.77 | 66.48 | 2 | TERRAPLENAGEM | 38489.89 | 8% | 2.77 | 69.25 | 2.77 | 72.02 | 2.77 | 74.79 | 2.77 | 77.56 | 2.77 | 80.33 | 2.77 | 83.1 | 2.77 | 85.87 | 2.77 | 88.64 | 2.77 | 91.41 | 2.77 | 94.18 | 2.77 | 96.95 | 3.05 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
3 | PAVIMENTAÇÃO | 332640.67 | 69.14% | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 5.54 | 2.77 | 8.31 | 2.77 | 11.08 | 2.77 | 13.85 | 2.77 | 16.62 | 2.77 | 19.39 | 2.77 | 22.16 | 2.77 | 24.93 | 2.77 | 27.7 | 2.77 | 30.47 | 2.77 | 33.24 | 3 | PAVIMENTAÇÃO | 332640.67 | 69.14% | 2.77 | 36.01 | 2.77 | 38.78 | 2.77 | 41.55 | 2.77 | 44.32 | 2.77 | 47.09 | 2.77 | 49.86 | 2.77 | 52.63 | 2.77 | 55.4 | 2.77 | 58.17 | 2.77 | 60.94 | 2.77 | 63.71 | 2.77 | 66.48 | 3 | PAVIMENTAÇÃO | 332640.67 | 69.14% | 2.77 | 69.25 | 2.77 | 72.02 | 2.77 | 74.79 | 2.77 | 77.56 | 2.77 | 80.33 | 2.77 | 83.1 | 2.77 | 85.87 | 2.77 | 88.64 | 2.77 | 91.41 | 2.77 | 94.18 | 2.77 | 96.95 | 3.05 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
4 | CORDÃO/GUIA | 85809.6 | 17.84% | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 5.54 | 2.77 | 8.31 | 2.77 | 11.08 | 2.77 | 13.85 | 2.77 | 16.62 | 2.77 | 19.39 | 2.77 | 22.16 | 2.77 | 24.93 | 2.77 | 27.7 | 2.77 | 30.47 | 2.77 | 33.24 | 4 | CORDÃO/GUIA | 85809.6 | 17.84% | 2.77 | 36.01 | 2.77 | 38.78 | 2.77 | 41.55 | 2.77 | 44.32 | 2.77 | 47.09 | 2.77 | 49.86 | 2.77 | 52.63 | 2.77 | 55.4 | 2.77 | 58.17 | 2.77 | 60.94 | 2.77 | 63.71 | 2.77 | 66.48 | 4 | CORDÃO/GUIA | 85809.6 | 17.84% | 2.77 | 69.25 | 2.77 | 72.02 | 2.77 | 74.79 | 2.77 | 77.56 | 2.77 | 80.33 | 2.77 | 83.1 | 2.77 | 85.87 | 2.77 | 88.64 | 2.77 | 91.41 | 2.77 | 94.18 | 2.77 | 96.95 | 3.05 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
5 | REJUNTAMENTO | 13947.7 | 2.899% | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 5.54 | 2.77 | 8.31 | 2.77 | 11.08 | 2.77 | 13.85 | 2.77 | 16.62 | 2.77 | 19.39 | 2.77 | 22.16 | 2.77 | 24.93 | 2.77 | 27.7 | 2.77 | 30.47 | 2.77 | 33.24 | 5 | REJUNTAMENTO | 13947.7 | 2.899% | 2.77 | 36.01 | 2.77 | 38.78 | 2.77 | 41.55 | 2.77 | 44.32 | 2.77 | 47.09 | 2.77 | 49.86 | 2.77 | 52.63 | 2.77 | 55.4 | 2.77 | 58.17 | 2.77 | 60.94 | 2.77 | 63.71 | 2.77 | 66.48 | 5 | REJUNTAMENTO | 13947.7 | 2.899% | 2.77 | 69.25 | 2.77 | 72.02 | 2.77 | 74.79 | 2.77 | 77.56 | 2.77 | 80.33 | 2.77 | 83.1 | 2.77 | 85.87 | 2.77 | 88.64 | 2.77 | 91.41 | 2.77 | 94.18 | 2.77 | 96.95 | 3.05 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
6 | COMPACTAÇÃO | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | COMPACTAÇÃO | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | COMPACTAÇÃO | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | MUNICIPIO IRA EXECUTAR A COMPACTAÇÃO
7 | SINALIZAÇÃO | 6751.73 | 1.403% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 7 | SINALIZAÇÃO | 6751.73 | 1.403% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 7 | SINALIZAÇÃO | 6751.73 | 1.403% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 4.838% | 4.838% | 2.711% | 7.549% | 2.711% | 10.26% | 2.711% | 12.97% | 2.711% | 15.68% | 2.711% | 18.39% | 2.711% | 21.1% | 2.711% | 23.82% | 2.711% | 26.53% | 2.711% | 29.24% | 2.711% | 31.95% | 2.711% | 34.66% |  | TOTAL (%) | 100% | 100% | 2.711% | 37.37% | 2.711% | 40.08% | 2.711% | 42.79% | 2.711% | 45.5% | 2.711% | 48.22% | 2.711% | 50.93% | 2.711% | 53.64% | 2.711% | 56.35% | 2.711% | 59.06% | 2.711% | 61.77% | 2.711% | 64.48% | 2.711% | 67.19% |  | TOTAL (%) | 100% | 100% | 2.711% | 69.9% | 2.711% | 72.62% | 2.711% | 75.33% | 2.711% | 78.04% | 2.711% | 80.75% | 2.711% | 83.46% | 2.711% | 86.17% | 2.711% | 88.88% | 2.711% | 91.59% | 2.711% | 94.3% | 2.711% | 97.01% | 2.985% | 100%
| TOTAL (R$) | 481119.65 | 100% | 23275.3837 |  | 13043.5937 |  | 13043.5937 |  | 13043.5937 |  | 13043.5937 |  | 13043.5937 |  | 13043.5937 |  | 13043.5937 |  | 13043.5937 |  | 13043.5937 |  | 13043.5937 |  | 13043.5937 |  |  | TOTAL (R$) | 481119.65 | 100% | 13043.5937 |  | 13043.5937 |  | 13043.5937 |  | 13043.5937 |  | 13043.5937 |  | 13043.5937 |  | 13043.5937 |  | 13043.5937 |  | 13043.5937 |  | 13043.5937 |  | 13043.5937 |  | 13043.5937 |  |  | TOTAL (R$) | 481119.65 | 100% | 13043.5937 |  | 13043.5937 |  | 13043.5937 |  | 13043.5937 |  | 13043.5937 |  | 13043.5937 |  | 13043.5937 |  | 13043.5937 |  | 13043.5937 |  | 13043.5937 |  | 13043.5937 |  | 14362.0797
| ACUMULADO (R$) |  |  | 23275.3837 |  | 36318.9774 |  | 49362.5712 |  | 62406.1649 |  | 75449.7586 |  | 88493.3523 |  | 101536.9461 |  | 114580.5398 |  | 127624.1335 |  | 140667.7272 |  | 153711.3209 |  | 166754.9147 |  |  | ACUMULADO (R$) |  |  | 179798.5084 |  | 192842.1021 |  | 205885.6958 |  | 218929.2896 |  | 231972.8833 |  | 245016.477 |  | 258060.0707 |  | 271103.6644 |  | 284147.2582 |  | 297190.8519 |  | 310234.4456 |  | 323278.0393 |  |  | ACUMULADO (R$) |  |  | 336321.6331 |  | 349365.2268 |  | 362408.8205 |  | 375452.4142 |  | 388496.0079 |  | 401539.6017 |  | 414583.1954 |  | 427626.7891 |  | 440670.3828 |  | 453713.9765 |  | 466757.5703 |  | 481119.65
Local/data | [13 empty] | Responsável legal ou procurador | [13 empty] | Local/data | [13 empty] | Responsável legal ou procurador | [13 empty] | Local/data | [13 empty] | Responsável legal ou procurador

## BDI
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO DA LINHA CASTELLI A PONTE DO CHOPIM COM EXTENSÃO DE 1.616,00 METROS
PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS
MUNICIPIO
DATA
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
BDI ESTIMATIVO DER-PR - COM DESONERAÇÃO - CPRB 4,50% - LEI
13.161 31/08/2015
DELIBERAÇÃO Nº 033/2018-CD - VALIDADE A PARTIR DE 19/02/2018
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC (*) | 4.01
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | AL (*) | 6.79
RISCOS | R (*) | 0.56
SEGUROS E GARANTIAS | SG (*) | 0.4
DESPESAS FINANCEIRAS | DF (*) | 1.1
LUCRO | L (*) | 6.9
TRIBUTOS (T) | ISS | 3
| PIS | 0.65
| COFINS | 3
| CPRB | 4.5
SUB-TOTAL |  | 11.15
BDI | % | 35.9433
BDI REDUZIDO | % | 25.94
PERCENTUAL DE ISS = 5% X 60% = 3,00% (**)
BDI = (((((1+(AC+AL+R+SG)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100))/(1-T/100))-1)x100)
(*) PERCENTUAIS MÉDIOS - EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO 2622/13-P TCU
(**) % DA BASE DE CÁLCULO DO(S) MUNICIPIO(S) ABRANGIDO(S) PELA OBRA
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL