## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DE BERGAMASCHI SENTIDO ANJO DA GUARDA COM EXTENSÃO DE 3.000,00 METROS
LOCALIZAÇÃO: Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda | [10 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | CÓDIGO | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL |  | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 881028.93
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 0 | 0 | 3480.06 | 0
1.1. | 4813 | Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0) | und | 1 | 3480.06 | 3480.06 |  | 3480.06 |  |  | 3480.06
2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  | 0 | 0 | 71454 | 0
2.1 | 401140 | Escavação de vala lateral com motoniveladora | m | 6000 | 0.38 | 2280 |  | 0.38 |  |  | 0.38
2.2 | 50000 | Escarificação,regularização e compactação subleito | m² | 18900 | 3.66 | 69174 |  | 3.66 |  |  | 3.66
3 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 617526 | 0
3.1 | 532600 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica | m² | 18900 | 3.74 | 70686 |  | 3.74 |  |  | 3.74
3.2 | 521450 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | m² | 18000 | 30.38 | 546840 |  | 30.38 |  |  | 30.38
4 |  | CORDÃO/GUIA |  |  | 0 | 0 | 159300 | 0
4.1 | 535200 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | m | 6000 | 12.91 | 77460 |  | 12.91 |  |  | 12.91
4.2 | 575100 | Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado) | m² | 6000 | 1.79 | 10740 |  | 1.79 |  |  | 1.79
4.3 | 800000 | Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado) | m² | 6000 | 11.85 | 71100 |  | 11.85 |  |  | 11.85
5 |  | REJUNTAMENTO |  |  | 0 | 0 | 25893 | 0
5.1 | 532650 | Enchimento com argila | m² | 18900 | 1.37 | 25893 |  | 1.37 |  |  | 1.37
6 |  | COMPACTAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | 532700 | Compactação do Pavimento Poliédrico | m² | 18900 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | MUNICIPIO IRA EXECUTAR A COMPACTAÇÃO
7 |  | SINALIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 3375.87 | 0
7.1 | 821300 | Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m | ud | 4 | 426.27 | 1705.08 |  | 426.27 |  |  | 426.27
7.2 | 820000 | Placa de sinalização com pelicula refletiva | m² | 2.36 | 707.96 | 1670.79 |  | 707.96 |  |  | 707.96
TOTAL | [5 empty] | 881028.93
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2022

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL | [27 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL | [27 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DE BERGAMASCHI SENTIDO ANJO DA GUARDA COM EXTENSÃO DE 3.000,00 METROS | [27 empty] | OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DE BERGAMASCHI SENTIDO ANJO DA GUARDA COM EXTENSÃO DE 3.000,00 METROS | [27 empty] | OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DE BERGAMASCHI SENTIDO ANJO DA GUARDA COM EXTENSÃO DE 3.000,00 METROS
LOCALIZAÇÃO: Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda | [27 empty] | LOCALIZAÇÃO: Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda | [27 empty] | LOCALIZAÇÃO: Comunidade de Bergamaschi sentido Comunidade de Anjo da Guarda
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR | [27 empty] | Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR | [27 empty] | Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15 |  | Mês 16 |  | Mês 17 |  | Mês 18 |  | Mês 19 |  | Mês 20 |  | Mês 21 |  | Mês 22 |  | Mês 23 |  | Mês 24 |  | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 25 |  | Mês 26 |  | Mês 27 |  | Mês 28 |  | Mês 29 |  | Mês 30 |  | Mês 31 |  | Mês 32 |  | Mês 33 |  | Mês 34 |  | Mês 35 |  | Mês 36
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 3480.06 | 0.395% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 3480.06 | 0.395% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 3480.06 | 0.395% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
2 | TERRAPLENAGEM | 71454 | 8.11% | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 5.54 | 2.77 | 8.31 | 2.77 | 11.08 | 2.77 | 13.85 | 2.77 | 16.62 | 2.77 | 19.39 | 2.77 | 22.16 | 2.77 | 24.93 | 2.77 | 27.7 | 2.77 | 30.47 | 2.77 | 33.24 | 2 | TERRAPLENAGEM | 71454 | 8.11% | 2.77 | 36.01 | 2.77 | 38.78 | 2.77 | 41.55 | 2.77 | 44.32 | 2.77 | 47.09 | 2.77 | 49.86 | 2.77 | 52.63 | 2.77 | 55.4 | 2.77 | 58.17 | 2.77 | 60.94 | 2.77 | 63.71 | 2.77 | 66.48 | 2 | TERRAPLENAGEM | 71454 | 8.11% | 2.77 | 69.25 | 2.77 | 72.02 | 2.77 | 74.79 | 2.77 | 77.56 | 2.77 | 80.33 | 2.77 | 83.1 | 2.77 | 85.87 | 2.77 | 88.64 | 2.77 | 91.41 | 2.77 | 94.18 | 2.77 | 96.95 | 3.05 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
3 | PAVIMENTAÇÃO | 617526 | 70.09% | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 5.54 | 2.77 | 8.31 | 2.77 | 11.08 | 2.77 | 13.85 | 2.77 | 16.62 | 2.77 | 19.39 | 2.77 | 22.16 | 2.77 | 24.93 | 2.77 | 27.7 | 2.77 | 30.47 | 2.77 | 33.24 | 3 | PAVIMENTAÇÃO | 617526 | 70.09% | 2.77 | 36.01 | 2.77 | 38.78 | 2.77 | 41.55 | 2.77 | 44.32 | 2.77 | 47.09 | 2.77 | 49.86 | 2.77 | 52.63 | 2.77 | 55.4 | 2.77 | 58.17 | 2.77 | 60.94 | 2.77 | 63.71 | 2.77 | 66.48 | 3 | PAVIMENTAÇÃO | 617526 | 70.09% | 2.77 | 69.25 | 2.77 | 72.02 | 2.77 | 74.79 | 2.77 | 77.56 | 2.77 | 80.33 | 2.77 | 83.1 | 2.77 | 85.87 | 2.77 | 88.64 | 2.77 | 91.41 | 2.77 | 94.18 | 2.77 | 96.95 | 3.05 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
4 | CORDÃO/GUIA | 159300 | 18.08% | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 5.54 | 2.77 | 8.31 | 2.77 | 11.08 | 2.77 | 13.85 | 2.77 | 16.62 | 2.77 | 19.39 | 2.77 | 22.16 | 2.77 | 24.93 | 2.77 | 27.7 | 2.77 | 30.47 | 2.77 | 33.24 | 4 | CORDÃO/GUIA | 159300 | 18.08% | 2.77 | 36.01 | 2.77 | 38.78 | 2.77 | 41.55 | 2.77 | 44.32 | 2.77 | 47.09 | 2.77 | 49.86 | 2.77 | 52.63 | 2.77 | 55.4 | 2.77 | 58.17 | 2.77 | 60.94 | 2.77 | 63.71 | 2.77 | 66.48 | 4 | CORDÃO/GUIA | 159300 | 18.08% | 2.77 | 69.25 | 2.77 | 72.02 | 2.77 | 74.79 | 2.77 | 77.56 | 2.77 | 80.33 | 2.77 | 83.1 | 2.77 | 85.87 | 2.77 | 88.64 | 2.77 | 91.41 | 2.77 | 94.18 | 2.77 | 96.95 | 3.05 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
5 | REJUNTAMENTO | 25893 | 2.939% | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 5.54 | 2.77 | 8.31 | 2.77 | 11.08 | 2.77 | 13.85 | 2.77 | 16.62 | 2.77 | 19.39 | 2.77 | 22.16 | 2.77 | 24.93 | 2.77 | 27.7 | 2.77 | 30.47 | 2.77 | 33.24 | 5 | REJUNTAMENTO | 25893 | 2.939% | 2.77 | 36.01 | 2.77 | 38.78 | 2.77 | 41.55 | 2.77 | 44.32 | 2.77 | 47.09 | 2.77 | 49.86 | 2.77 | 52.63 | 2.77 | 55.4 | 2.77 | 58.17 | 2.77 | 60.94 | 2.77 | 63.71 | 2.77 | 66.48 | 5 | REJUNTAMENTO | 25893 | 2.939% | 2.77 | 69.25 | 2.77 | 72.02 | 2.77 | 74.79 | 2.77 | 77.56 | 2.77 | 80.33 | 2.77 | 83.1 | 2.77 | 85.87 | 2.77 | 88.64 | 2.77 | 91.41 | 2.77 | 94.18 | 2.77 | 96.95 | 3.05 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
6 | COMPACTAÇÃO | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | COMPACTAÇÃO | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | COMPACTAÇÃO | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | MUNICÍPIO IRA EXECUTAR A COMPACTAÇÃO
7 | SINALIZAÇÃO | 3375.87 | 0.3832% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 7 | SINALIZAÇÃO | 3375.87 | 0.3832% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 7 | SINALIZAÇÃO | 3375.87 | 0.3832% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 3.527% | 3.527% | 2.748% | 6.275% | 2.748% | 9.024% | 2.748% | 11.77% | 2.748% | 14.52% | 2.748% | 17.27% | 2.748% | 20.02% | 2.748% | 22.77% | 2.748% | 25.51% | 2.748% | 28.26% | 2.748% | 31.01% | 2.748% | 33.76% |  | TOTAL (%) | 100% | 100% | 2.748% | 36.51% | 2.748% | 39.26% | 2.748% | 42% | 2.748% | 44.75% | 2.748% | 47.5% | 2.748% | 50.25% | 2.748% | 53% | 2.748% | 55.75% | 2.748% | 58.5% | 2.748% | 61.24% | 2.748% | 63.99% | 2.748% | 66.74% |  | TOTAL (%) | 100% | 100% | 2.748% | 69.49% | 2.748% | 72.24% | 2.748% | 74.99% | 2.748% | 77.73% | 2.748% | 80.48% | 2.748% | 83.23% | 2.748% | 85.98% | 2.748% | 88.73% | 2.748% | 91.48% | 2.748% | 94.23% | 2.748% | 96.97% | 3.026% | 100%
| TOTAL (R$) | 881028.93 | 100% | 31070.5221 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  |  | TOTAL (R$) | 881028.93 | 100% | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  |  | TOTAL (R$) | 881028.93 | 100% | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 26662.2765
| ACUMULADO (R$) |  |  | 31070.5221 |  | 55285.1142 |  | 79499.7063 |  | 103714.2984 |  | 127928.8905 |  | 152143.4826 |  | 176358.0747 |  | 200572.6668 |  | 224787.2589 |  | 249001.851 |  | 273216.4431 |  | 297431.0352 |  |  | ACUMULADO (R$) |  |  | 321645.6273 |  | 345860.2194 |  | 370074.8115 |  | 394289.4036 |  | 418503.9957 |  | 442718.5878 |  | 466933.1799 |  | 491147.772 |  | 515362.3641 |  | 539576.9562 |  | 563791.5483 |  | 588006.1404 |  |  | ACUMULADO (R$) |  |  | 612220.7325 |  | 636435.3246 |  | 660649.9167 |  | 684864.5088 |  | 709079.1009 |  | 733293.693 |  | 757508.2851 |  | 781722.8772 |  | 805937.4693 |  | 830152.0614 |  | 854366.6535 |  | 881028.93
Local/data | [13 empty] | Responsável legal ou procurador | [13 empty] | Local/data | [13 empty] | Responsável legal ou procurador | [13 empty] | Local/data | [13 empty] | Responsável legal ou procurador

## BDI
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA DE LIGAÇÃO ENTRE AS COMUNIDADES DE BERGAMASCHI SENTIDO ANJO DA GUARDA COM EXTENSÃO DE 3.000,00 METROS
PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS
MUNICIPIO
DATA
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
BDI ESTIMATIVO DER-PR - COM DESONERAÇÃO - CPRB 4,50% - LEI
13.161 31/08/2015
DELIBERAÇÃO Nº 033/2018-CD - VALIDADE A PARTIR DE 19/02/2018
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC (*) | 4.01
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | AL (*) | 6.79
RISCOS | R (*) | 0.56
SEGUROS E GARANTIAS | SG (*) | 0.4
DESPESAS FINANCEIRAS | DF (*) | 1.1
LUCRO | L (*) | 6.9
TRIBUTOS (T) | ISS | 3
| PIS | 0.65
| COFINS | 3
| CPRB | 4.5
SUB-TOTAL |  | 11.15
BDI | % | 35.9433
BDI REDUZIDO | % | 25.94
PERCENTUAL DE ISS = 5% X 60% = 3,00% (**)
BDI = (((((1+(AC+AL+R+SG)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100))/(1-T/100))-1)x100)
(*) PERCENTUAIS MÉDIOS - EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO 2622/13-P TCU
(**) % DA BASE DE CÁLCULO DO(S) MUNICIPIO(S) ABRANGIDO(S) PELA OBRA
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL