## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA ENTRE A BR-373 E A COMUNIDADE DE PASSO BONITO COM EXTENSÃO DE 3.000,00 METROS
LOCALIZAÇÃO: Ligação a Comunidade de Passo Bonito | [10 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | CÓDIGO | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL |  | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 882716.86
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  | 0 | 0 | 3480.06 | 0
1.1. | 4813 | Placa de obra em chapa galvanizada (4,0x2,0) | und | 1 | 3480.06 | 3480.06 |  | 3480.06 |  |  | 3480.06
2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  | 0 | 0 | 71454 | 0
2.1 | 401140 | Escavação de vala lateral com motoniveladora | m | 6000 | 0.38 | 2280 |  | 0.38 |  |  | 0.38
2.2 | 50000 | Escarificação,regularização e compactação subleito | m² | 18900 | 3.66 | 69174 |  | 3.66 |  |  | 3.66
3 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 617526 | 0
3.1 | 532600 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica | m² | 18900 | 3.74 | 70686 |  | 3.74 |  |  | 3.74
3.2 | 521450 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | m² | 18000 | 30.38 | 546840 |  | 30.38 |  |  | 30.38
4 |  | CORDÃO/GUIA |  |  | 0 | 0 | 159300 | 0
4.1 | 535200 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | m | 6000 | 12.91 | 77460 |  | 12.91 |  |  | 12.91
4.2 | 575100 | Contenção Lat. Com solo local (minimo 1 m de cada lado) | m² | 6000 | 1.79 | 10740 |  | 1.79 |  |  | 1.79
4.3 | 800000 | Enleivamento da contenção lateral (minimo 1 m de cada lado) | m² | 6000 | 11.85 | 71100 |  | 11.85 |  |  | 11.85
5 |  | REJUNTAMENTO |  |  | 0 | 0 | 25893 | 0
5.1 | 532650 | Enchimento com argila | m² | 18900 | 1.37 | 25893 |  | 1.37 |  |  | 1.37
6 |  | COMPACTAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 0 | 0
6.1 | 532700 | Compactação do Pavimento Poliédrico | m² | 18900 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  | MUNICIPIO IRA EXECUTAR A COMPACTAÇÃO
7 |  | SINALIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 5063.8 | 0
7.1 | 821300 | Suporte metálico galv. Fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m | ud | 6 | 426.27 | 2557.62 |  | 426.27 |  |  | 426.27
7.2 | 820000 | Placa de sinalização com pelicula refletiva | m² | 3.54 | 707.96 | 2506.18 |  | 707.96 |  |  | 707.96
TOTAL | [5 empty] | 882716.86
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2022

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL | [27 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL | [27 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA ENTRE A BR-373 E A COMUNIDADE DE PASSO BONITO COM EXTENSÃO DE 3.000,00 METROS | [27 empty] | OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA ENTRE A BR-373 E A COMUNIDADE DE PASSO BONITO COM EXTENSÃO DE 3.000,00 METROS | [27 empty] | OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA ENTRE A BR-373 E A COMUNIDADE DE PASSO BONITO COM EXTENSÃO DE 3.000,00 METROS
LOCALIZAÇÃO: Ligação a Comunidade de Passo Bonito | [27 empty] | LOCALIZAÇÃO: Ligação a Comunidade de Passo Bonito | [27 empty] | LOCALIZAÇÃO: Ligação a Comunidade de Passo Bonito
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR | [27 empty] | Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR | [27 empty] | Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15 |  | Mês 16 |  | Mês 17 |  | Mês 18 |  | Mês 19 |  | Mês 20 |  | Mês 21 |  | Mês 22 |  | Mês 23 |  | Mês 24 |  | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 25 |  | Mês 26 |  | Mês 27 |  | Mês 28 |  | Mês 29 |  | Mês 30 |  | Mês 31 |  | Mês 32 |  | Mês 33 |  | Mês 34 |  | Mês 35 |  | Mês 36
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 3480.06 | 0.3942% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 3480.06 | 0.3942% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 3480.06 | 0.3942% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
2 | TERRAPLENAGEM | 71454 | 8.095% | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 5.54 | 2.77 | 8.31 | 2.77 | 11.08 | 2.77 | 13.85 | 2.77 | 16.62 | 2.77 | 19.39 | 2.77 | 22.16 | 2.77 | 24.93 | 2.77 | 27.7 | 2.77 | 30.47 | 2.77 | 33.24 | 2 | TERRAPLENAGEM | 71454 | 8.095% | 2.77 | 36.01 | 2.77 | 38.78 | 2.77 | 41.55 | 2.77 | 44.32 | 2.77 | 47.09 | 2.77 | 49.86 | 2.77 | 52.63 | 2.77 | 55.4 | 2.77 | 58.17 | 2.77 | 60.94 | 2.77 | 63.71 | 2.77 | 66.48 | 2 | TERRAPLENAGEM | 71454 | 8.095% | 2.77 | 69.25 | 2.77 | 72.02 | 2.77 | 74.79 | 2.77 | 77.56 | 2.77 | 80.33 | 2.77 | 83.1 | 2.77 | 85.87 | 2.77 | 88.64 | 2.77 | 91.41 | 2.77 | 94.18 | 2.77 | 96.95 | 3.05 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
3 | PAVIMENTAÇÃO | 617526 | 69.96% | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 5.54 | 2.77 | 8.31 | 2.77 | 11.08 | 2.77 | 13.85 | 2.77 | 16.62 | 2.77 | 19.39 | 2.77 | 22.16 | 2.77 | 24.93 | 2.77 | 27.7 | 2.77 | 30.47 | 2.77 | 33.24 | 3 | PAVIMENTAÇÃO | 617526 | 69.96% | 2.77 | 36.01 | 2.77 | 38.78 | 2.77 | 41.55 | 2.77 | 44.32 | 2.77 | 47.09 | 2.77 | 49.86 | 2.77 | 52.63 | 2.77 | 55.4 | 2.77 | 58.17 | 2.77 | 60.94 | 2.77 | 63.71 | 2.77 | 66.48 | 3 | PAVIMENTAÇÃO | 617526 | 69.96% | 2.77 | 69.25 | 2.77 | 72.02 | 2.77 | 74.79 | 2.77 | 77.56 | 2.77 | 80.33 | 2.77 | 83.1 | 2.77 | 85.87 | 2.77 | 88.64 | 2.77 | 91.41 | 2.77 | 94.18 | 2.77 | 96.95 | 3.05 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
4 | CORDÃO/GUIA | 159300 | 18.05% | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 5.54 | 2.77 | 8.31 | 2.77 | 11.08 | 2.77 | 13.85 | 2.77 | 16.62 | 2.77 | 19.39 | 2.77 | 22.16 | 2.77 | 24.93 | 2.77 | 27.7 | 2.77 | 30.47 | 2.77 | 33.24 | 4 | CORDÃO/GUIA | 159300 | 18.05% | 2.77 | 36.01 | 2.77 | 38.78 | 2.77 | 41.55 | 2.77 | 44.32 | 2.77 | 47.09 | 2.77 | 49.86 | 2.77 | 52.63 | 2.77 | 55.4 | 2.77 | 58.17 | 2.77 | 60.94 | 2.77 | 63.71 | 2.77 | 66.48 | 4 | CORDÃO/GUIA | 159300 | 18.05% | 2.77 | 69.25 | 2.77 | 72.02 | 2.77 | 74.79 | 2.77 | 77.56 | 2.77 | 80.33 | 2.77 | 83.1 | 2.77 | 85.87 | 2.77 | 88.64 | 2.77 | 91.41 | 2.77 | 94.18 | 2.77 | 96.95 | 3.05 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
5 | REJUNTAMENTO | 25893 | 2.933% | 2.77 | 2.77 | 2.77 | 5.54 | 2.77 | 8.31 | 2.77 | 11.08 | 2.77 | 13.85 | 2.77 | 16.62 | 2.77 | 19.39 | 2.77 | 22.16 | 2.77 | 24.93 | 2.77 | 27.7 | 2.77 | 30.47 | 2.77 | 33.24 | 5 | REJUNTAMENTO | 25893 | 2.933% | 2.77 | 36.01 | 2.77 | 38.78 | 2.77 | 41.55 | 2.77 | 44.32 | 2.77 | 47.09 | 2.77 | 49.86 | 2.77 | 52.63 | 2.77 | 55.4 | 2.77 | 58.17 | 2.77 | 60.94 | 2.77 | 63.71 | 2.77 | 66.48 | 5 | REJUNTAMENTO | 25893 | 2.933% | 2.77 | 69.25 | 2.77 | 72.02 | 2.77 | 74.79 | 2.77 | 77.56 | 2.77 | 80.33 | 2.77 | 83.1 | 2.77 | 85.87 | 2.77 | 88.64 | 2.77 | 91.41 | 2.77 | 94.18 | 2.77 | 96.95 | 3.05 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
6 | COMPACTAÇÃO | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | COMPACTAÇÃO | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 6 | COMPACTAÇÃO | 0 | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | MUNICIPIO IRA EXECUTAR A COMPACTAÇÃO
7 | SINALIZAÇÃO | 5063.8 | 0.5737% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 7 | SINALIZAÇÃO | 5063.8 | 0.5737% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 7 | SINALIZAÇÃO | 5063.8 | 0.5737% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 3.711% | 3.711% | 2.743% | 6.454% | 2.743% | 9.197% | 2.743% | 11.94% | 2.743% | 14.68% | 2.743% | 17.43% | 2.743% | 20.17% | 2.743% | 22.91% | 2.743% | 25.66% | 2.743% | 28.4% | 2.743% | 31.14% | 2.743% | 33.89% |  | TOTAL (%) | 100% | 100% | 2.743% | 36.63% | 2.743% | 39.37% | 2.743% | 42.12% | 2.743% | 44.86% | 2.743% | 47.6% | 2.743% | 50.35% | 2.743% | 53.09% | 2.743% | 55.83% | 2.743% | 58.57% | 2.743% | 61.32% | 2.743% | 64.06% | 2.743% | 66.8% |  | TOTAL (%) | 100% | 100% | 2.743% | 69.55% | 2.743% | 72.29% | 2.743% | 75.03% | 2.743% | 77.78% | 2.743% | 80.52% | 2.743% | 83.26% | 2.743% | 86.01% | 2.743% | 88.75% | 2.743% | 91.49% | 2.743% | 94.24% | 2.743% | 96.98% | 3.02% | 100%
| TOTAL (R$) | 882716.86 | 100% | 32758.4521 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  |  | TOTAL (R$) | 882716.86 | 100% | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  |  | TOTAL (R$) | 882716.86 | 100% | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 24214.5921 |  | 26662.2765
| ACUMULADO (R$) |  |  | 32758.4521 |  | 56973.0442 |  | 81187.6363 |  | 105402.2284 |  | 129616.8205 |  | 153831.4126 |  | 178046.0047 |  | 202260.5968 |  | 226475.1889 |  | 250689.781 |  | 274904.3731 |  | 299118.9652 |  |  | ACUMULADO (R$) |  |  | 323333.5573 |  | 347548.1494 |  | 371762.7415 |  | 395977.3336 |  | 420191.9257 |  | 444406.5178 |  | 468621.1099 |  | 492835.702 |  | 517050.2941 |  | 541264.8862 |  | 565479.4783 |  | 589694.0704 |  |  | ACUMULADO (R$) |  |  | 613908.6625 |  | 638123.2546 |  | 662337.8467 |  | 686552.4388 |  | 710767.0309 |  | 734981.623 |  | 759196.2151 |  | 783410.8072 |  | 807625.3993 |  | 831839.9914 |  | 856054.5835 |  | 882716.86
Local/data | [13 empty] | Responsável legal ou procurador | [13 empty] | Local/data | [13 empty] | Responsável legal ou procurador | [13 empty] | Local/data | [13 empty] | Responsável legal ou procurador

## BDI
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO DA ESTRADA RURAL COM PEDRAS IRREGULARES NA ESTRADA ENTRE A BR-373 E A COMUNIDADE DE PASSO BONITO COM EXTENSÃO DE 3.000,00 METROS
PROGRAMA ESTRADAS DA INTEGRAÇÃO PROJETO PAVIMENTAÇÃO DE ESTRADAS
MUNICIPIO
DATA
RESPONSÁVEL PELA ELABORAÇÃO
BDI ESTIMATIVO DER-PR - COM DESONERAÇÃO - CPRB 4,50% - LEI
13.161 31/08/2015
DELIBERAÇÃO Nº 033/2018-CD - VALIDADE A PARTIR DE 19/02/2018
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL | AC (*) | 4.01
ADMINISTRAÇÃO LOCAL | AL (*) | 6.79
RISCOS | R (*) | 0.56
SEGUROS E GARANTIAS | SG (*) | 0.4
DESPESAS FINANCEIRAS | DF (*) | 1.1
LUCRO | L (*) | 6.9
TRIBUTOS (T) | ISS | 3
| PIS | 0.65
| COFINS | 3
| CPRB | 4.5
SUB-TOTAL |  | 11.15
BDI | % | 35.9433
BDI REDUZIDO | % | 25.94
PERCENTUAL DE ISS = 5% X 60% = 3,00% (**)
BDI = (((((1+(AC+AL+R+SG)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100))/(1-T/100))-1)x100)
(*) PERCENTUAIS MÉDIOS - EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO 2622/13-P TCU
(**) % DA BASE DE CÁLCULO DO(S) MUNICIPIO(S) ABRANGIDO(S) PELA OBRA
ASSINATURA DO RESPONSÁVEL