## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: RECAPE ASFÁLTICO (C.B.U.Q) SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO ACESSO À COMUNIDADE DE QUATRO IRMÃOS E COMUNIDADE DE BARRA VERDE;
LOCALIZAÇÃO: ESTRADA DE ACESSO À COMUNIDADE DE QUATRO IRMÃOS E COMUNIDADE DE BARRA VERDE COM EXTENSÃO DE 1.840,00 METROS E ÁREA TOTAL DE 12.622,40 METROS QUADRADOS; COORDENADAS: INÍCIO 25º56’6.402”S, 52º45’14.603”W – FINAL 25º 55’51.20”S, 52º46’14.31”W. | [10 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL |  | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 1906481.1
1 |  | RESTAURAÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA |  |  |  |  | 20976 | 0 |  |  | 0
1.1 | 601500 | Desconfinamento lateral de bordo do pavimento c/motoniveladora - terreno natural | m | 3680 | 5.7 | 20976 |  | 5.7 |  |  | 5.7
2 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 1043301.51 | 0
2.1 | 531000 | Brita graduada 100% PI | m3 | 1829.88 | 237.82 | 435182.06 |  | 237.82 |  |  | 237.82
2.2 | 570000 | C.B.U.Q. excl. fornec. do CAP (até 10.000 t) | t | 1609.36 | 328.36 | 528449.44 |  | 328.36 |  |  | 328.36
2.3 | 560100 | Imprimação impermeab. exclusive fornec. da emulsão | m2 | 12622.4 | 0.95 | 11991.28 |  | 0.95 |  |  | 0.95
2.4 | 531300 | Macadame seco britado preenchido c/brita graduada | m3 | 316.48 | 192.71 | 60988.86 |  | 192.71 |  |  | 192.71
2.5 | 561100 | Pintura de ligação exclusive fornec. da emulsão | m2 | 12622.4 | 0.53 | 6689.87 |  | 0.53 |  |  | 0.53
3 |  | LIGANTES BETUMINOSOS |  |  | 0 | 0 | 756193.38 | 0
3.1 | 589000 | Fornecimento de CAP-50/70 | t | 91.733 | 7042.11 | 645993.87 |  | 7042.11 |  |  | 7042.11
3.2 | 589190 | Fornecimento de emulsão asfáltica EAI p/ imprimação | t | 15.146 | 5166.14 | 78246.35 |  | 5166.14 |  |  | 5166.14
3.3 | 589420 | Fornecimento de emulsão asfáltica RR-1C | t | 6.311 | 5063.09 | 31953.16 |  | 5063.09 |  |  | 5063.09
4 |  | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES |  |  | 0 | 0 | 6763.17 | 0
4.1 | 600600 | Escavação valas de drenagem 1a. cat. | m3 | 316.4798 | 21.37 | 6763.17 |  | 21.37 |  |  | 21.37
5 |  | SERVIÇOS COMPLEMENTARES |  |  | 0 | 0 | 25061.58 | 0
5.1 | 840000 | Remoção e recolocação de cercas de arame | m | 639 | 39.22 | 25061.58 |  | 39.22 |  |  | 39.22
6 |  | SINALIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 54185.46 | 0
6.1 | 822000 | Faixa de sinalização horizontal c/tinta resina acrílica base solvente | m2 | 552 | 35.96 | 19849.92 |  | 35.96 |  |  | 35.96
6.2 | 820000 | Placa sinalização c/ película refletiva | m2 | 25.45 | 722.83 | 18396.02 |  | 722.83 |  |  | 722.83
6.3 | 821300 | Suporte metálico galv. fogo d=2,5" c/tampa e aletas anti-giro, h=3,00m | ud | 32 | 498.11 | 15939.52 |  | 498.11 |  |  | 498.11
TOTAL | [5 empty] | 1906481.1
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2018

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: RECAPE ASFÁLTICO (C.B.U.Q) SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO ACESSO À COMUNIDADE DE QUATRO IRMÃOS E COMUNIDADE DE BARRA VERDE;
LOCALIZAÇÃO: ESTRADA DE ACESSO À COMUNIDADE DE QUATRO IRMÃOS E COMUNIDADE DE BARRA VERDE COM EXTENSÃO DE 1.840,00 METROS E ÁREA TOTAL DE 12.622,40 METROS QUADRADOS; COORDENADAS: INÍCIO 25º56’6.402”S, 52º45’14.603”W – FINAL 25º 55’51.20”S, 52º46’14.31”W.
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | 30 DIAS |  | 60 DIAS |  | 90 DIAS |  | 120 DIAS |  | 150 DIAS |  | 180 DIAS |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | RESTAURAÇÃO/CONSERVAÇÃO RODOVIÁRIA | 20976 | 1.1% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
2 | PAVIMENTAÇÃO | 1043301.51 | 54.72% | 50.5 | 50.5 | 49.5 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
3 | LIGANTES BETUMINOSOS | 756193.38 | 39.66% | 50.5 | 50.5 | 49.5 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
4 | DRENAGEM E OBRAS DE ARTE CORRENTES | 6763.17 | 0.3547% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
5 | SERVIÇOS COMPLEMENTARES | 25061.58 | 1.315% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
6 | SINALIZAÇÃO | 54185.46 | 2.842% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
7 |  |  | 0% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
8 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
9 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
10 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
11 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
12 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
13 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
14 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
15 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
16 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
17 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
18 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
19 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
20 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
21 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
22 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
23 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
24 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
25 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
26 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 49.89% | 49.89% | 50.11% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100% | 0% | 100%
| TOTAL (R$) | 1906481.1 | 100% | 951057.6619 |  | 955423.4381 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| ACUMULADO (R$) |  |  | 951057.6619 |  | 1906481.1 |  | 1906481.1 |  | 1906481.1 |  | 1906481.1 |  | 1906481.1 |  | 1906481.1 |  | 1906481.1 |  | 1906481.1
Local/data |  |  | Responsável legal ou procurador

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO
Nº da Operação | Programa | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: RECAPE ASFÁLTICO (C.B.U.Q) SOBRE PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO ACESSO À COMUNIDADE DE QUATRO IRMÃOS E COMUNIDADE DE BARRA VERDE; | LOCALIZAÇÃO: ESTRADA DE ACESSO À COMUNIDADE DE QUATRO IRMÃOS E COMUNIDADE DE BARRA VERDE COM EXTENSÃO DE 1.840,00 METROS E ÁREA TOTAL DE 12.622,40 METROS QUADRADOS; COORDENADAS: INÍCIO 25º56’6.402”S, 52º45’14.603”W – FINAL 25º 55’51.20”S, 52º46’14.31”W.
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
BDI ESTIMATIVO DER/PR - SEM DESONERAÇÃO DELIBERAÇÃO Nº 033/2018-CD - VALIDADE A PARTIR DE 19/02/2018
ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC (*) | 4.01
ADMINISTRAÇÃO LOCAL |  |  | AL (*) | 0
RISCOS |  |  | R (*) | 0.56
SEGUROS E GARANTIAS |  |  | SG (*) | 0.4
DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF (*) | 1.11
LUCRO |  |  | L (*) | 7.3
TRIBUTOS (T) |  |  | ISS | 3
|  |  | PIS | 0.65
|  |  | COFINS | 3
|  |  | CPRB | 0
SUB-TOTAL |  |  |  | 6.65
BDI |  |  | % | 22
BDI REDUZIDO |  |  | % | 12
PERCENTUAL DE ISS = 5,00% X 60% = 3,00% (**)
BDI = (((((1+(AC+AL+R+SG)/100)x(1+DF/100)x(1+L/100))/(1-T/100))-1)x100)
(*) PERCENTUAIS MÉDIOS - EM CONFORMIDADE COM O ACÓRDÃO 2622/13-P TCU (**) % DA BASE DE CÁLCULO DO(S) MUNICIPIO(S) ABRANGIDO(S) PELA OBRA
Responsável legal ou procurador
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2023
CPF/CNPJ ou Crea