## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: MOBILIÁRIO URBANO - ABRIGO DE ESPERA DE ÔNIBUS
LOCALIZAÇÃO: CORONEL VIVIDA PR - PERÍMETRO URBANO | [10 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL |  | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MÁXIMO | 96811.25
1. |  | FUNDAÇÃO BASE | - | 0 |  |  | 5589.64 | 0
1.1. | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 31.2 | 74.9 | 2336.88 |  | 74.9 |  |  | 74.9
1.2 | 96522 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (SEM ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 0.84 | 197.11 | 165.57 |  | 197.11 |  |  | 197.11
1.3 | 96539 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 2 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 0.84 | 150.3 | 126.25 |  | 150.3 |  |  | 150.3
1.4 | 103682 | CONCRETAGEM DE VIGAS E LAJES, FCK=25 MPA, PARA QUALQUER TIPO DE LAJE COM BALDES EM EDIFICAÇÃO TÉRREA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022 | M3 | 0.96 | 998.09 | 958.17 |  | 998.09 |  |  | 998.09
1.5 | 96545 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 8 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 31.8 | 20.84 | 662.71 |  | 20.84 |  |  | 20.84
1.6 | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 45 | 24.73 | 1112.85 |  | 24.73 |  |  | 24.73
1.7 | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS AF_06/2018 | M2 | 4.5 | 50.49 | 227.21 |  | 50.49 |  |  | 50.49
2. |  | ESTRUTURA EM AÇO PERFIL U 51X126 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO | - | 0 | 0 | 0 | 36396 | 0 |  |  | 0
2.1 | CP002 | ESTRUTURA EM AÇO PERFIL U 51X126 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO | KG | 1200 | 30.33 | 36396 |  | 30.33 |  |  | 30.33
3. |  | PINTURA | - | 0 | 0 | 0 | 2201.4 | 0 |  |  | 0
3.1 | CP003 | PINTURA ESTRUTURA METÁLICA | M2 | 90 | 24.46 | 2201.4 |  | 24.46 |  |  | 24.46
4. |  | COBERTURA | - | 0 | 0 | 0 | 9243.45 | 0 |  |  | 0
4.1 | CP004 | COBERTURA TELHAMENTO | M2 | 27 | 342.35 | 9243.45 |  | 342.35 |  |  | 342.35
5. |  | ELÉTRICA | - | 0 | 0 | 0 | 5149.09 | 0 |  |  | 0
5.1 | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 3.6 | 108.14 | 389.3 |  | 108.14 |  |  | 108.14
5.2 | 96995 | REATERRO MANUAL APILOADO COM SOQUETE. AF_10/2017 | M3 | 3.6 | 65.56 | 236.02 |  | 65.56 |  |  | 65.56
5.3 | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 60 | 10.01 | 600.6 |  | 10.01 |  |  | 10.01
5.4 | 97881 | CAIXA ENTERRADA ELÉTRICA RETANGULAR, EM CONCRETO PRÉ-MOLDADO, FUNDO COM BRITA, DIMENSÕES INTERNAS: 0,3X0,3X0,3 M. AF_12/2020 | UN | 12 | 117.84 | 1414.08 |  | 117.84 |  |  | 117.84
5.5 | 96986 | HASTE DE ATERRAMENTO 3/4 PARA SPDA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2017 | UN | 6 | 174 | 1044 |  | 174 |  |  | 174
5.6 | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 5.25 | 315 |  | 5.25 |  |  | 5.25
5.7 | 91928 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 4 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2015 | M | 60 | 8.45 | 507 |  | 8.45 |  |  | 8.45
5.8 | 101632 | RELÉ FOTOELÉTRICO PARA COMANDO DE ILUMINAÇÃO EXTERNA 1000 W - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2020 | UN | 6 | 68.94 | 413.64 |  | 68.94 |  |  | 68.94
5.9 | CT002 | MÓDULO DE LED 100 UND | UM | 1.2 | 191.21 | 229.45 |  | 191.21 |  |  | 191.21
6. |  | PAINEL DE VIDRO TEMPERADO | - | 0 | 0 | 0 | 22810.59 | 0 |  |  | 0
6.1 | 102181 | INSTALAÇÃO DE VIDRO TEMPERADO, E = 10 MM, ENCAIXADO EM PERFIL U. AF_01/2021_P | M2 | 42.84 | 532.46 | 22810.59 |  | 532.46 |  |  | 532.46
7. |  | ACABAMENTO EM ACM - CORTADA E ILUMINADA | - | 0 | 0 | 0 | 7200 | 0 |  |  | 0
7.1 | CT003 | CHAPA ACM - CORES MEMORAL DESCRITIVO | M2 | 48 | 150 | 7200 |  | 150 |  |  | 150
8. |  | PAVIMENTAÇÃO - CALÇADA | - | 0 | 0 | 0 | 8221.08 | 0 |  |  | 0
8.1 | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 60 | 3.04 | 182.4 |  | 3.04 |  |  | 3.04
8.2 | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 60 | 74.06 | 4443.6 |  | 74.06 |  |  | 74.06
8.3 | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_12/2015 | M2 | 18 | 80.96 | 1457.28 |  | 80.96 |  |  | 80.96
8.4 | CP005 | REMOÇÃO DE LAJOTAS QUANDO NECESSÁRIO CARGA DESCARGA - PÁTIO | M2 | 60 | 35.63 | 2137.8 | 96811.25 | 35.63 |  |  | 35.63
TOTAL | [5 empty] | 96811.25
CORONEL VIVIDA, 12 DE AGOSTO DE 2022

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: MOBILIÁRIO URBANO - ABRIGO DE ESPERA DE ÔNIBUS
LOCALIZAÇÃO: CORONEL VIVIDA PR - PERÍMETRO URBANO
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | FUNDAÇÃO BASE | 5589.64 | 5.774% | 50 | 50 | 50 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
2 | ESTRUTURA EM AÇO PERFIL U 51X126 - MONTAGEM E INSTALAÇÃO | 36396 | 37.59% | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
3 | PINTURA | 2201.4 | 2.274% | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
4 | COBERTURA | 9243.45 | 9.548% | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
5 | ELÉTRICA | 5149.09 | 5.319% | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
6 | PAINEL DE VIDRO TEMPERADO | 22810.59 | 23.56% | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
7 | ACABAMENTO EM ACM - CORTADA E ILUMINADA | 7200 | 7.437% | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
8 | PAVIMENTAÇÃO - CALÇADA | 8221.08 | 8.492% | 33.33 | 33.33 | 33.33 | 66.66 | 33.34 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 34.29% | 34.29% | 34.29% | 68.58% | 31.42% | 100% | [6 empty] | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL (R$) | 96811.25 | 100% | 33198.9826 |  | 33198.9826 |  | 30413.2848 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| ACUMULADO (R$) |  |  | 33198.9826 |  | 66397.9652 |  | 96811.25 | [7 empty] | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Local/data | 2022-05-12 |  | Responsável legal ou procurador

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Programa | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: MOBILIÁRIO URBANO - ABRIGO DE ESPERA DE ÔNIBUS | LOCALIZAÇÃO: CORONEL VIVIDA PR - PERÍMETRO URBANO
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
Construção e Reforma de Edifícios
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 4.5% | Intervalo de admissibilidade
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 0.81% | Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
TAXA DE RISCO |  |  | R | 1.01% | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 1.01% | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 8.65% | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65% | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3% | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 3% | I1: PIS e COFINS (geralmente PIS 0,65%, COFINS 3,00%) |  |  |  | 3.65%
| CPRB (INSS) |  |  | 0% | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) (5% sobre 60% do valor) |  |  |  | 3%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 25% | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/2015 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 25%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável legal ou procurador
Nome: |  |  | Data:
CPF/CNPJ ou Crea