## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE – VIA PÚBLICA URBANA DE CORONEL VIVIDA - PR
LOCALIZAÇÃO: Rua da Liberdade - Coronel Vivida - PR | [9 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 3227006.45
1. |  | REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE |  |  |  |  | 0 |  |  | 0
1.1. |  | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA |  |  |  | 117156.12 | 0 |  |  | 0
1.1.1. | 008 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | UND | 12 | 9763.01 | 117156.12 | 9763.01 |  |  | 9763.01
1.2. |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  | 1851.52 | 0 |  |  | 0
1.2.1. | 004 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO PADRÃO DO PROGRAMA | UND | 1 | 1797.72 | 1797.72 | 1797.72 |  |  | 1797.72
1.2.2. | 97625 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA PARA QUALQUER TIPO DE BLOCO, DE FORMA MECANIZADA, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M3 | 0.67 | 80.3 | 53.8 | 80.3 |  |  | 80.3
1.3. |  | DRENAGEM PLUVIAL |  |  |  | 193876.33 | 0 |  |  | 0
1.3.1. | 015 | ESCAVAÇÃO HORIZONTAL, INCLUINDO, CARGA, DESCARGA E TRANSPORTE EM SOLO DE 2A CATEGORIA COM ESCAVADEIRA HIDRÁULICA E CAMINHÃO BASCULANTE DE 10M3, DMT ATÉ 1000M. | M3 | 1611.41 | 23.65 | 38109.85 | 23.65 |  |  | 23.65
1.3.2. | 650600 | SARJETA TRIANGULAR CONCRETO - TIPO 4 | M | 1039.28 | 86.3 | 89689.86 | 86.3 |  |  | 86.3
1.3.3. | 620000 | BOCA DE BSTC 0,40M | UD | 2 | 834.51 | 1669.02 | 834.51 |  |  | 834.51
1.3.4. | 600300 | ESCAVAÇÃO DE BUEIROS EM 1A. CAT. | M3 | 87.67 | 14.51 | 1272.09 | 14.51 |  |  | 14.51
1.3.5. | 95568 | TUBO DE CONCRETO (SIMPLES) PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015 | M | 67.44 | 117.05 | 7893.85 | 117.05 |  |  | 117.05
1.3.6. | 016 | EXECUÇÃO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO SIMPLES RETANGULAR COM GRELHA METÁLICA 0,70X0,80 PROFUNDIDADE 1,2M | UN | 2 | 1865.52 | 3731.04 | 1865.52 |  |  | 1865.52
1.3.7. | 017 | EXECUÇÃO DE CAIXA PARA BOCA DE LOBO, COM MEIO FIO TIPO CHAPÉU, RETANGULAR, COM DESTINAÇÃO DA ÁGUA PARA A SARJETA LATERAL EM BLOCO DE CONCRETO. | UND | 21 | 2222.72 | 46677.12 | 2222.72 |  |  | 2222.72
1.3.8. | 99264 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR, EM ALVENARIA COM BLOCOS DE CONCRETO, DIMENSÕES INTERNAS: 1X1X0,6 M PARA REDE DE DRENAGEM. AF_12/2020 | UN | 5 | 966.7 | 4833.5 | 966.7 |  |  | 966.7
1.4. |  | GUIA / MEIO-FIO |  |  |  | 346883.45 | 0 |  |  | 0
1.4.1. | 012 | DEMOLIÇÃO DE MEIO FIO EM CONCRETO, INCLUINDO CARGA, MANOBRAS, TRANSPORTE E DESCARGA DMT 5 KM | M | 2669.35 | 8.6 | 22956.41 | 8.6 |  |  | 8.6
1.4.2. | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 4343.35 | 74.58 | 323927.04 | 74.58 |  |  | 74.58
1.5. |  | LIMPEZA DA PISTA |  |  |  | 28520.85 | 0 |  |  | 0
1.5.1. | 010 | LIMPEZA DA PISTA COM CAMINHÃO PIPA E JATO DE ÁGUA | M2 | 13023.22 | 2.19 | 28520.85 | 2.19 |  |  | 2.19
1.6. |  | RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q. |  |  |  | 1369436.06 | 0 |  |  | 0
1.6.1. | 006 | PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-1C | M2 | 26046.44 | 3.49 | 90902.08 | 3.49 |  |  | 3.49
1.6.2. | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 781.39 | 1555.62 | 1215545.91 | 1555.62 |  |  | 1555.62
1.6.3. | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 781.39 | 11.53 | 9009.43 | 11.53 |  |  | 11.53
1.6.4. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 17190.65 | 3.14 | 53978.64 | 3.14 |  |  | 3.14
1.7. |  | FAIXA ELEVADA |  |  |  | 12762.59 | 0 |  |  | 0
1.7.1. | 95995 | EXECUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CONCRETO ASFÁLTICO, CAMADA DE ROLAMENTO - EXCLUSIVE CARGA E TRANSPORTE. AF_11/2019 | M3 | 7.8 | 1555.62 | 12133.84 | 1555.62 |  |  | 1555.62
1.7.2. | 100986 | CARGA DE MISTURA ASFÁLTICA EM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M³ (UNIDADE: M3). AF_07/2020 | M3 | 7.8 | 11.53 | 89.93 | 11.53 |  |  | 11.53
1.7.3. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 171.6 | 3.14 | 538.82 | 3.14 |  |  | 3.14
1.8. |  | SINALIZAÇÃO |  |  |  | 35187.4 | 0 |  |  | 0
1.8.1. | 005 | SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETICA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO | M2 | 820.52 | 17.3 | 14195 | 17.3 |  |  | 17.3
1.8.2. | 001 | PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DE LOGRADOURO PÚCLICO 0,45x0,25m - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO | UND | 4 | 262.64 | 1050.56 | 262.64 |  |  | 262.64
1.8.3. | 002 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (PARADA OBRIGATÓRIA - R-1 - OCTOGONAL) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO | UND | 1 | 317.88 | 317.88 | 317.88 |  |  | 317.88
1.8.4. | 007 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE REGULAMENTAÇÃO (ø0,50m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO | UND | 15 | 242.06 | 3630.9 | 242.06 |  |  | 242.06
1.8.5. | 003 | PLACA DE SINALIZAÇÃO VERTICAL DE ADVERTÊNCIA ( 0,50x0,50m) - CONFORME ESPECIFICAÇÕES EM PROJETO | UND | 57 | 280.58 | 15993.06 | 280.58 |  |  | 280.58
1.9. |  | ELÉTRICA |  |  |  | 113670.02 | 0 |  |  | 0
1.9.1. | 600000 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA 1A. CAT. | M3 | 65.17 | 62.38 | 4065.3 | 62.38 |  |  | 62.38
1.9.2. | 97667 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PEAD, DN 50 (1 1/2"), PARA REDE ENTERRADA DE DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2021 | M | 4344.66 | 12.62 | 54829.61 | 12.62 |  |  | 12.62
1.9.3. | 104737 | REATERRO MANUAL DE VALAS, COM PLACA VIBRATÓRIA. AF_08/2023 | M3 | 65.17 | 32.72 | 2132.36 | 32.72 |  |  | 32.72
1.9.4. | 101175 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 215 | 157.96 | 33961.4 | 157.96 |  |  | 157.96
1.9.5. | 34641 | CAIXA DE ATERRAMENTO EM CONCRETO PRE-MOLDADO, DIAMETRO DE 0,30 M E ALTURA DE 0,35 M, SEM FUNDO E COM TAMPA | UN | 215 | 86.89 | 18681.35 | 86.89 |  |  | 86.89
1.10. |  | MUROS E MURETAS |  |  |  | 96209.7 | 0 |  |  | 0
1.10.1. | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 5.12 | 132.18 | 676.76 | 132.18 |  |  | 132.18
1.10.2. | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 8.49 | 153.3 | 1301.52 | 153.3 |  |  | 153.3
1.10.3. | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 85.36 | 112.78 | 9626.9 | 112.78 |  |  | 112.78
1.10.4. | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 364.24 | 16.05 | 5846.05 | 16.05 |  |  | 16.05
1.10.5. | 96544 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 133.38 | 20.84 | 2779.64 | 20.84 |  |  | 20.84
1.10.6. | 96555 | CONCRETAGEM DE BLOCOS DE COROAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017 | M3 | 8.46 | 867.74 | 7341.08 | 867.74 |  |  | 867.74
1.10.7. | 101173 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 20CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, COM ARMADURA DE ARRANQUE. AF_05/2020 | M | 62 | 80.81 | 5010.22 | 80.81 |  |  | 80.81
1.10.8. | 101176 | ESTACA BROCA DE CONCRETO, DIÂMETRO DE 30CM, ESCAVAÇÃO MANUAL COM TRADO CONCHA, INTEIRAMENTE ARMADA. AF_05/2020_PA | M | 54 | 192.49 | 10394.46 | 192.49 |  |  | 192.49
1.10.9. | 92883 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 8,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 153.58 | 14.98 | 2300.63 | 14.98 |  |  | 14.98
1.10.10. | 92882 | ARMAÇÃO UTILIZANDO AÇO CA-25 DE 6,3 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 88.2 | 16.79 | 1480.88 | 16.79 |  |  | 16.79
1.10.11. | 93205 | CINTA DE AMARRAÇÃO DE ALVENARIA MOLDADA IN LOCO COM UTILIZAÇÃO DE BLOCOS CANALETA. AF_03/2016 | M | 211.51 | 47.35 | 10015 | 47.35 |  |  | 47.35
1.10.12. | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 152.25 | 54.4 | 8282.4 | 54.4 |  |  | 54.4
1.10.13. | 89996 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 10,0 MM. AF_09/2021 | KG | 252.48 | 12.98 | 3277.19 | 12.98 |  |  | 12.98
1.10.14. | 89997 | ARMAÇÃO VERTICAL DE ALVENARIA ESTRUTURAL; DIÂMETRO DE 12,5 MM. AF_09/2021 | KG | 164.25 | 10.32 | 1695.06 | 10.32 |  |  | 10.32
1.10.15. | 89993 | GRAUTEAMENTO VERTICAL EM ALVENARIA ESTRUTURAL. AF_09/2021 | M3 | 2.28 | 1336.5 | 3047.22 | 1336.5 |  |  | 1336.5
1.10.16. | 103338 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS VAZADOS DE CONCRETO APARENTE DE 14X19X39 CM (ESPESSURA 14 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 98.45 | 140.77 | 13858.81 | 140.77 |  |  | 140.77
1.10.17. | 102707 | TUBO DE CONCRETO SIMPLES POROSO, DN 200 MM, PARA DRENO - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_07/2021 | M | 60 | 32.27 | 1936.2 | 32.27 |  |  | 32.27
1.10.18. | 019 | DRENO DO MURO, COM RACHÃO BRITADO ENVOLTO EM MANTA GEOTÊXTIL, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. | M3 | 24 | 218.42 | 5242.08 | 218.42 |  |  | 218.42
1.10.19. | 102989 | CANALETA MEIA CANA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO (D = 20 CM) - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | M | 60 | 34.96 | 2097.6 | 34.96 |  |  | 34.96
1.11. |  | URBANIZAÇÃO E CALÇADAS |  |  |  | 46749.96 | 0 |  |  | 0
1.11.1. | 013 | LIMPEZA MECANIZADA DE CAMADA VEGETAL, VEGETAÇÃO COM PÁ CARREGADEIRA | M2 | 5159.8 | 0.62 | 3199.08 | 0.62 |  |  | 0.62
1.11.2. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 3869.86 | 3.14 | 12151.36 | 3.14 |  |  | 3.14
1.11.3. | 97635 | REMOÇÃO DE PISO DE BLOCO INTERTRAVADO OU DE PEDRA PORTUGUESA, DE FORMA MANUAL, COM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 1135.4 | 25.3 | 28725.62 | 25.3 |  |  | 25.3
1.11.4. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 851.56 | 3.14 | 2673.9 | 3.14 |  |  | 3.14
1.12. |  | CONSTRUÇÃO DE DECK |  |  |  | 7997.04 | 0 |  |  | 0
1.12.1. | 020 | DECK EM ESTRUTURA DE MADEIRA, TIPO "U”, INCLUINDO VIGAS, TABLADO, CORRIMÃO, ESTRUTURA DE CONCRETO ARMADO, CONFORME PROJETO, PINTURA EM VERNIZ, FORNECIMENTO E EXECUÇÃO. | und | 1 | 7997.04 | 7997.04 | 7997.04 |  |  | 7997.04
1.13. |  | PASSEIO |  |  |  | 856705.41 | 0 |  |  | 0
1.13.1. | 102327 | ESCAVAÇÃO MECANIZADA DE VALA COM PROF. ATÉ 1,5 M (MÉDIA MONTANTE E JUSANTE/UMA COMPOSIÇÃO POR TRECHO), RETROESCAV. (0,26 M3 ), LARG. DE 0,8 M A 1,5 M, EM SOLO DE 2A CATEGORIA, EM LOCAIS COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_02/2021 | M3 | 205.5 | 13.06 | 2683.83 | 13.06 |  |  | 13.06
1.13.2. | 009 | ATERRO COM ARGILA PARA BASES DE CALÇADAS COM FORNECIMENTO DE MATERIAL, CARGA, TRANSPORTE, DESCARGA, ESPALHAMENTO E COMPACTAÇÃO COM COMPACTADOR DE SOLOS DE PERCUÇÃO. | M3 | 330.51 | 114.32 | 37783.9 | 114.32 |  |  | 114.32
1.13.3. | 100576 | REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO DE SOLO PREDOMINANTEMENTE ARGILOSO. AF_11/2019 | M2 | 10514.34 | 3.5 | 36800.19 | 3.5 |  |  | 3.5
1.13.4. | 92396 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COR NATURAL DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 1696.54 | 85.34 | 144782.72 | 85.34 |  |  | 85.34
1.13.5. | 93679 | EXECUÇÃO DE PASSEIO EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO RETANGULAR COLORIDO DE 20 X 10 CM, ESPESSURA 6 CM. AF_10/2022 | M2 | 127.84 | 93.03 | 11892.96 | 93.03 |  |  | 93.03
1.13.6. | 014 | EXECUÇÃO DE CALÇADA EM CONCRETO USINADO C20, COLOCAÇÃO DE MALHA DE FERRO, DESEMPENADO E ALISADO COM EQUIPAMENTO APROPRIADOS, ESPESSURA 5 CM, COM CURA ÚMIDA COBERTA COM LONA PLÁSTICA | m² | 7494.36 | 81.91 | 613863.03 | 81.91 |  |  | 81.91
1.13.7. | 101094 | PISO PODOTÁTIL DE ALERTA OU DIRECIONAL, DE BORRACHA, ASSENTADO SOBRE ARGAMASSA. AF_05/2020 | M | 38.13 | 233.38 | 8898.78 | 233.38 |  |  | 233.38
148.11
TOTAL | [5 empty] | 3227006.45
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2024

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE – VIA PÚBLICA URBANA DE CORONEL VIVIDA - PR
LOCALIZAÇÃO: Rua da Liberdade - Coronel Vivida - PR
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1.1 | ADMINISTRAÇÃO DA OBRA | 117156.12 | 3.63% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.2 | SERVIÇOS INICIAIS | 1851.52 | 0.05738% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.3 | DRENAGEM PLUVIAL | 193876.33 | 6.008% |  | 0 |  | 0 | 0.77345 | 0.77345 | 13.3846 | 14.1581 | 4.1214 | 18.2795 | 20.6942 | 38.9737 | 25.3568 | 64.3305 | 20.302 | 84.6325 | 15.3675 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.4 | GUIA / MEIO-FIO | 346883.45 | 10.75% | 9.8243 | 9.8243 | 10.5367 | 20.361 | 8.8778 | 29.2388 | 19.2349 | 48.4738 | 11.7465 | 60.2203 | 7.5727 | 67.793 | 4.8375 | 72.6305 | 7.2455 | 79.876 | 8.901 | 88.777 | 5.633 | 94.41 | 5.59 | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.5 | LIMPEZA DA PISTA | 28520.85 | 0.8838% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.2154 | 17.2154 | 25.1376 | 42.353 | 18.5476 | 60.9006 | 39.0994 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.6 | RECAPEAMENTO DA VIA EM C.B.U.Q. | 1369436.06 | 42.44% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 17.2155 | 17.2155 | 25.1373 | 42.3528 | 18.5477 | 60.9005 | 39.0995 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.7 | FAIXA ELEVADA | 12762.59 | 0.3955% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.8 | SINALIZAÇÃO | 35187.4 | 1.09% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 51.4103 | 51.4103 | 48.5897 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.9 | ELÉTRICA | 113670.02 | 3.522% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 9.3746 | 9.3746 | 10.1678 | 19.5424 | 8.0269 | 27.5693 | 18.9575 | 46.5268 | 11.2248 | 57.7516 | 7.7892 | 65.5408 | 12.9843 | 78.525 | 21.475 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.10 | MUROS E MURETAS | 96209.7 | 2.981% |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.11 | URBANIZAÇÃO E CALÇADAS | 46749.96 | 1.449% |  | 0 | 19.1923 | 19.1923 | 27.9576 | 47.1499 | 23.1727 | 70.3225 | 1.1607 | 71.4833 | 1.0284 | 72.5116 | 1.435 | 73.9466 | 2.6174 | 76.564 | 5.614 | 82.178 | 4.718 | 86.896 | 5.796 | 92.692 | 7.308 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.12 | CONSTRUÇÃO DE DECK | 7997.04 | 0.2478% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
1.13 | PASSEIO | 856705.41 | 26.55% |  | 0 | 9.0648 | 9.0648 | 10.3317 | 19.3965 | 11.4046 | 30.8011 | 8.1334 | 38.9345 | 8.6738 | 47.6083 | 5.6252 | 53.2335 | 8.4967 | 61.7303 | 9.6843 | 71.4146 | 8.3928 | 79.8074 | 9.7827 | 89.5901 | 10.4099 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 1.113% | 1.113% | 3.817% | 4.931% | 7.13% | 12.06% | 6.235% | 18.3% | 11.47% | 29.77% | 16.02% | 45.79% | 11.88% | 57.66% | 21.9% | 79.56% | 5.176% | 84.74% | 3.176% | 87.91% | 4.3% | 92.21% | 7.786% | 100%
| TOTAL (R$) | 3227006.45 | 100% | 35930.3657 |  | 123180.736 |  | 230087.578 |  | 201209.6228 |  | 370279.8398 |  | 516908.417 |  | 383217.0211 |  | 706653.3763 |  | 167017.0775 |  | 102501.3868 |  | 138758.1833 |  | 251262.8456
| ACUMULADO (R$) |  |  | 35930.3657 |  | 159111.1017 |  | 389198.6797 |  | 590408.3025 |  | 960688.1423 |  | 1477596.5594 |  | 1860813.5804 |  | 2567466.9567 |  | 2734484.0343 |  | 2836985.4211 |  | 2975743.6044 |  | 3227006.45
Local/data |  |  | Responsável legal ou procurador
zxc

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Programa | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: REVITALIZAÇÃO DA RUA DA LIBERDADE – VIA PÚBLICA URBANA DE CORONEL VIVIDA - PR | LOCALIZAÇÃO: Rua da Liberdade - Coronel Vivida - PR
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU): | [5 empty] | 1
- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)
[5 empty] | Situação |  | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
Administração Central |  |  | AC | 4.51% | - |  | 3.8% | 4.01% | 4.67%
Seguro e Garantia |  |  | SG | 0.68% | - |  | 0.32% | 0.4% | 0.74%
Risco |  |  | R | 0.9% | - |  | 0.5% | 0.56% | 0.97%
Despesas Financeiras |  |  | DF | 1.06% | - |  | 1.02% | 1.11% | 1.21%
Lucro |  |  | L | 8.16% | - |  | 6.64% | 7.3% | 8.69%
Tributos (impostos COFINS 3%, e PIS 0,65%) |  |  | CP | 3.65% | - |  | 3.65% | 3.65% | 3.65%
Tributos (ISS, variável de acordo com o município) |  |  | ISS | 3% | - |  | 0% | 2.5% | 5%
Tributos (Contribuição Previdenciária sobre a Receita Bruta - 0% ou 4,5% - Desoneração) |  |  | CPRB | 0% | - |  | 0% | 4.5% | 4.5%
BDI SEM desoneração (Fórmula Acórdão TCU) |  |  | BDI PAD | 24.22% | OK |  | 19.6% | 20.97% | 24.23%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Declaro para os devidos fins que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo deste tipo de obra corresponde à 0%, com a respectiva alíquota de 0%.
#VALUE!
|  |  | Data: | 2023-12-13
_____________________________________________________________
Responsável legal ou procurador
Nome:
CPF/CNPJ ou Crea