## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS
LOCALIZAÇÃO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO ACESSO A COMUNIDADE DE EMAUS | [10 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL |  | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 701066.51
1 |  | SERVIÇOS INICIAIS |  |  |  |  | 2836.8 | 0
1.1 | SINAPI 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA 4,00x2,00 | M2 | 8 | 354.6 | 2836.8 |  | 354.6 |  |  | 354.6
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0
2 |  | TERRAPLENAGEM |  |  | 0 | 0 | 56184.8 | 0
2.1 | 500000 | Escarificação,regularização e compactação subleito | M2 | 16002 | 3.4 | 54406.8 |  | 3.4 |  |  | 3.4
2.2 | 401140 | Escavação de vala lateral rasa com motoniveladora | M | 5080 | 0.35 | 1778 |  | 0.35 |  |  | 0.35
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0
3 |  | PAVIMENTAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 486521.76 | 0
3.1 | 532600 | Colchão de argila p/paviment. Poliédrica | M2 | 16002 | 3.48 | 55686.96 |  | 3.48 |  |  | 3.48
3.2 | 521450 | Extração, carga,transp.preparo e assent. Poliédrico | M2 | 15240 | 28.27 | 430834.8 |  | 28.27 |  |  | 28.27
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0
4 |  | CORDÃO E GUIA |  |  | 0 | 0 | 125679.2 | 0
4.1 | 535200 | Extração, carga,transp.e assent. Cordão cont. lateral | M | 5080 | 12.03 | 61112.4 |  | 12.03 |  |  | 12.03
4.2 | 575100 | Contenção Lat. Com solo local | M2 | 5080 | 1.68 | 8534.4 |  | 1.68 |  |  | 1.68
4.3 | 800000 | Enleivamento da contenção lateral | M2 | 5080 | 11.03 | 56032.4 |  | 11.03 |  |  | 11.03
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0
5 |  | REJUNTAMENTO |  |  | 0 | 0 | 20482.56 | 0
5.1 | 532650 | Enchimento com argila | M2 | 16002 | 1.28 | 20482.56 |  | 1.28 |  |  | 1.28
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0
6 |  | COMPACTAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 8641.08 | 0
6.1 | 532700 | Compactação do Pavimento Poliédrico | M2 | 16002 | 0.54 | 8641.08 |  | 0.54 |  |  | 0.54
[5 empty] | 0 | 0 |  | 0
7 |  | SINALIZAÇÃO |  |  | 0 | 0 | 720.31 | 0
7.1 | 821000 | Suporte de Madeira 3x3 p/placa de sinalização | UD | 2 | 162.51 | 325.02 |  | 162.51 |  |  | 162.51
7.2 | 820000 | Placa de sinalização c/pelicula refletiva(1x3m) | M2 | 0.6 | 658.81 | 395.29 |  | 658.81 |  |  | 658.81
0
TOTAL | [5 empty] | 701066.51
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2018

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL | [27 empty] | CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS | [27 empty] | OBJETO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA DE ESTRADAS RURAIS
LOCALIZAÇÃO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO ACESSO A COMUNIDADE DE EMAUS | [27 empty] | LOCALIZAÇÃO: PAVIMENTAÇÃO POLIÉDRICA NO ACESSO A COMUNIDADE DE EMAUS
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR | [27 empty] | Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10 |  | Mês 11 |  | Mês 12 |  | Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 13 |  | Mês 14 |  | Mês 15 |  | Mês 16 |  | Mês 17 |  | Mês 18 |  | Mês 19 |  | Mês 20 |  | Mês 21 |  | Mês 22 |  | Mês 23 |  | Mês 24
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. |  |  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 2836.8 | 0.4046% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 1 | SERVIÇOS INICIAIS | 2836.8 | 0.4046% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
2 | TERRAPLENAGEM | 56184.8 | 8.014% | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 8.3 | 4.15 | 12.45 | 4.15 | 16.6 | 4.15 | 20.75 | 4.15 | 24.9 | 4.15 | 29.05 | 4.15 | 33.2 | 4.15 | 37.35 | 4.15 | 41.5 | 4.15 | 45.65 | 4.15 | 49.8 | 2 | TERRAPLENAGEM | 56184.8 | 8.014% | 4.15 | 53.95 | 4.15 | 58.1 | 4.15 | 62.25 | 4.15 | 66.4 | 4.15 | 70.55 | 4.15 | 74.7 | 4.15 | 78.85 | 4.15 | 83 | 4.15 | 87.15 | 4.15 | 91.3 | 4.15 | 95.45 | 4.55 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
3 | PAVIMENTAÇÃO | 486521.76 | 69.4% | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 8.3 | 4.15 | 12.45 | 4.15 | 16.6 | 4.15 | 20.75 | 4.15 | 24.9 | 4.15 | 29.05 | 4.15 | 33.2 | 4.15 | 37.35 | 4.15 | 41.5 | 4.15 | 45.65 | 4.15 | 49.8 | 3 | PAVIMENTAÇÃO | 486521.76 | 69.4% | 4.15 | 53.95 | 4.15 | 58.1 | 4.15 | 62.25 | 4.15 | 66.4 | 4.15 | 70.55 | 4.15 | 74.7 | 4.15 | 78.85 | 4.15 | 83 | 4.15 | 87.15 | 4.15 | 91.3 | 4.15 | 95.45 | 4.55 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
4 | CORDÃO E GUIA | 125679.2 | 17.93% | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 8.3 | 4.15 | 12.45 | 4.15 | 16.6 | 4.15 | 20.75 | 4.15 | 24.9 | 4.15 | 29.05 | 4.15 | 33.2 | 4.15 | 37.35 | 4.15 | 41.5 | 4.15 | 45.65 | 4.15 | 49.8 | 4 | CORDÃO E GUIA | 125679.2 | 17.93% | 4.15 | 53.95 | 4.15 | 58.1 | 4.15 | 62.25 | 4.15 | 66.4 | 4.15 | 70.55 | 4.15 | 74.7 | 4.15 | 78.85 | 4.15 | 83 | 4.15 | 87.15 | 4.15 | 91.3 | 4.15 | 95.45 | 4.55 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
5 | REJUNTAMENTO | 20482.56 | 2.922% | 4.15 | 4.15 | 4.15 | 8.3 | 4.15 | 12.45 | 4.15 | 16.6 | 4.15 | 20.75 | 4.15 | 24.9 | 4.15 | 29.05 | 4.15 | 33.2 | 4.15 | 37.35 | 4.15 | 41.5 | 4.15 | 45.65 | 4.15 | 49.8 | 5 | REJUNTAMENTO | 20482.56 | 2.922% | 4.15 | 53.95 | 4.15 | 58.1 | 4.15 | 62.25 | 4.15 | 66.4 | 4.15 | 70.55 | 4.15 | 74.7 | 4.15 | 78.85 | 4.15 | 83 | 4.15 | 87.15 | 4.15 | 91.3 | 4.15 | 95.45 | 4.55 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
6 | COMPACTAÇÃO | 8641.08 | 1.233% | 4.154 | 4.154 | 4.154 | 8.308 | 4.154 | 12.462 | 4.154 | 16.616 | 4.154 | 20.77 | 4.154 | 24.924 | 4.154 | 29.078 | 4.154 | 33.232 | 4.154 | 37.386 | 4.154 | 41.54 | 4.154 | 45.694 | 4.154 | 49.848 | 6 | COMPACTAÇÃO | 8641.08 | 1.233% | 4.154 | 54.002 | 4.154 | 58.156 | 4.154 | 62.31 | 4.154 | 66.464 | 4.154 | 70.618 | 4.154 | 74.772 | 4.154 | 78.926 | 4.154 | 83.08 | 4.154 | 87.234 | 4.154 | 91.388 | 4.154 | 95.542 | 4.458 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
7 | SINALIZAÇÃO | 720.31 | 0.1027% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | 7 | SINALIZAÇÃO | 720.31 | 0.1027% |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
8 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
9 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
10 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
11 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
12 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
13 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
14 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
15 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
16 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
17 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
18 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
19 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
20 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
21 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
22 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
23 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
24 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
25 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
26 |  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | [5 empty] | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 4.636% | 4.636% | 4.129% | 8.765% | 4.129% | 12.89% | 4.129% | 17.02% | 4.129% | 21.15% | 4.129% | 25.28% | 4.129% | 29.41% | 4.129% | 33.54% | 4.129% | 37.67% | 4.129% | 41.8% | 4.129% | 45.93% | 4.129% | 50.06% |  | TOTAL (%) | 100% | 100% | 4.129% | 54.18% | 4.129% | 58.31% | 4.129% | 62.44% | 4.129% | 66.57% | 4.129% | 70.7% | 4.129% | 74.83% | 4.129% | 78.96% | 4.129% | 83.09% | 4.129% | 87.22% | 4.129% | 91.35% | 4.129% | 95.47% | 4.526% | 100%
| TOTAL (R$) | 701066.51 | 100% | 32504.0957 |  | 28946.9857 |  | 28946.9857 |  | 28946.9857 |  | 28946.9857 |  | 28946.9857 |  | 28946.9857 |  | 28946.9857 |  | 28946.9857 |  | 28946.9857 |  | 28946.9857 |  | 28946.9857 |  |  | TOTAL (R$) | 701066.51 | 100% | 28946.9857 |  | 28946.9857 |  | 28946.9857 |  | 28946.9857 |  | 28946.9857 |  | 28946.9857 |  | 28946.9857 |  | 28946.9857 |  | 28946.9857 |  | 28946.9857 |  | 28946.9857 |  | 31728.7279
| ACUMULADO (R$) |  |  | 32504.0957 |  | 61451.0815 |  | 90398.0672 |  | 119345.053 |  | 148292.0387 |  | 177239.0245 |  | 206186.0102 |  | 235132.9959 |  | 264079.9817 |  | 293026.9674 |  | 321973.9532 |  | 350920.9389 |  |  | ACUMULADO (R$) |  |  | 379867.9247 |  | 408814.9104 |  | 437761.8961 |  | 466708.8819 |  | 495655.8676 |  | 524602.8534 |  | 553549.8391 |  | 582496.8249 |  | 611443.8106 |  | 640390.7964 |  | 669337.7821 |  | 701066.51
Local/data |  |  | Responsável legal ou procurador | [24 empty] | Local/data |  |  | Responsável legal ou procurador

## BDI
BDI ATUAL - DER / PAVIMENTAÇÃO
IMPOSTOS | ISS = | 3
| PIS = | 0.65
| FINSOCIAL = | 2
| CPMF = | 0
TOTAL | S = | 5.65
ADMINISTRAÇÃO |  | 8.2
EVENTUAIS |  | 4.2
LUCRO |  | 6.2
BDI |  | 26.5
BDI= 1,0565 x 1,082 x 1,042 x 1,062
BDI arredondado | 26.5%
BDI Insumos de Petróleo | 16.5%
Valor Total com BDI | 701066.51
Valor Total sem BDI
BDI médio do Projeto | 26.5%
* | exemplo
1 - Solicitar o valor do ISS do município | 5 | %
2- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra) | 60 | %
3- Solicitar a "Base de Cálculo" (% de mão de Obra) | =ISS x base de cálculo | %
4- Valor do ISS calculado | 3 | %
5- Substituir o ISS calculado na Célula "C2"