## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: Reforma da Unidade Básica de Saúde - BNH
LOCALIZAÇÃO: Rua José Foppa - Lote 01 Quadra 05 - Loteamento Vila Industrial | [10 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL |  | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 42663.31
1 |  | SERVIÇOS PRELIMINARES |  |  |  |  | 1769.85 | 0
1.1 | 4813 | PLACA DE OBRA (PARA CONSTRUCAO CIVIL) EM CHAPA GALVANIZADA *N. 22*, ADESIVADA, DE *2,4 X 1,2* M (SEM POSTES PARA FIXACAO) | M2 | 5 | 353.97 | 1769.85 |  | 353.97 |  |  | 353.97
2 |  | PISO |  |  |  |  | 15738.54 |  |  |  | 0
2.1 | 97633 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_12/2017 | M2 | 94.94 | 28.49 | 2704.84 |  | 28.49 |  |  | 28.49
2.2 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 94.94 | 19.66 | 1866.52 |  | 19.66 |  |  | 19.66
2.3 | 87302 | ARGAMASSA TRAÇO 1:4 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 2.85 | 593.41 | 1691.22 |  | 593.41 |  |  | 593.41
2.4 | 1292 | PISO EM CERAMICA ESMALTADA EXTRA, PEI MAIOR OU IGUAL A 4, FORMATO MAIOR QUE 2025 CM2 | M2 | 94.94 | 66.83 | 6344.84 |  | 66.83 |  |  | 66.83
2.5 | 101391 | AZULEJISTA OU LADRILHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | MES | 0.5 | 6262.24 | 3131.12 |  | 6262.24 |  |  | 6262.24
3 |  | COBERTURA |  |  |  |  | 7843.72 |  |  |  | 0
3.1 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 54.5 | 128 | 6976 |  | 128 |  |  | 128.0005
3.2 | 89451 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 75MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2014 | M | 12 | 72.31 | 867.72 |  | 72.31 |  |  | 72.31
4 |  | PINTURA EXTERNA |  |  |  |  | 7689.62 |  |  |  | 0
4.1 | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 248.89 | 20.43 | 5084.82 |  | 20.43 |  |  | 20.43
4.2 | 88485 | APLICAÇÃO DE FUNDO SELADOR ACRÍLICO EM PAREDES, UMA DEMÃO. AF_06/2014 | M2 | 248.89 | 3.53 | 878.58 |  | 3.53 |  |  | 3.53
4.3 | 100758 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE ACABAMENTO (ESMALTE SINTÉTICO ACETINADO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE SUPERFÍCIES METÁLICAS (EXCETO PERFIL) EXECUTADO EM OBRA (02 DEMÃOS). AF_01/2020 | M2 | 25.3 | 55.61 | 1406.93 |  | 55.61 |  |  | 55.61
4.4 | 100720 | PINTURA COM TINTA ALQUÍDICA DE FUNDO (TIPO ZARCÃO) APLICADA A ROLO OU PINCEL SOBRE PERFIL METÁLICO EXECUTADO EM FÁBRICA (POR DEMÃO). AF_01/2020 | M2 | 25.3 | 12.62 | 319.29 |  | 12.62 |  |  | 12.62
5 |  | COBERTURA CASA DE MÁQUINAS |  |  |  |  | 511.71 |  |  |  | 0
5.1 | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 3.5 | 110.05 | 385.18 |  | 110.05 |  |  | 110.05
5.2 | 92566 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE ESTRUTURA PONTALETADA DE MADEIRA NÃO APARELHADA PARA TELHADOS COM ATÉ 2 ÁGUAS E PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_12/2015 | M2 | 3.5 | 36.15 | 126.53 |  | 36.15 |  |  | 36.15
6 |  | LIXEIRA EM ALVENARIA |  |  |  |  | 5016.53 |  |  |  | 0
6.1 | 95240 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 3 CM. AF_07/2016 | M2 | 3.55 | 19.66 | 69.79 |  | 19.66 |  |  | 19.66
6.2 | 103322 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA VERTICAL DE 9X19X39 CM (ESPESSURA 9 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 12.1 | 74.47 | 901.09 |  | 74.47 |  |  | 74.47
6.3 | 88423 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PAREDES EXTERNAS DE CASAS, UMA COR. AF_06/2014 | M2 | 12.12 | 20.43 | 247.61 |  | 20.43 |  |  | 20.43
6.4 | 40425 | CHAPA DE ACO GROSSA, SAE 1020, BITOLA 1/4", E = 6,35 MM (49,85 KG/M2) | kg | 238.72 | 15.91 | 3798.04 |  | 15.91 |  |  | 15.91
7 |  | PORTÃO EXTERNO |  |  |  |  | 2043.22 |  |  |  | 0
7.1 | 102364 | ALAMBRADO PARA QUADRA POLIESPORTIVA, ESTRUTURADO POR TUBOS DE ACO GALVANIZADO, (MONTANTES COM DIAMETRO 2", TRAVESSAS E ESCORAS COM DIÂMETRO 1 ¼), COM TELA DE ARAME GALVANIZADO, FIO 10 BWG E MALHA QUADRADA 5X5CM (EXCETO MURETA). AF_03/2021 | M2 | 7.2 | 283.78 | 2043.22 |  | 283.78 |  |  | 283.78
8 |  | RECUPERAÇÃO DE TRINCAS |  |  |  |  | 1543.14 |  |  |  | 0
8.1 | 88309 | PEDREIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 30 | 35.25 | 1057.5 |  | 35.25 |  |  | 35.25
8.2 | 36887 | TELA DE FIBRA DE VIDRO, ACABAMENTO ANTI-ALCALINO, MALHA 10 X 10 MM | m² | 3.85 | 12.92 | 49.74 |  | 12.92 |  |  | 12.92
8.3 | 98570 | PROTEÇÃO MECÂNICA DE SUPERFÍCIE VERTICAL COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA, TRAÇO 1:3, E=5CM. AF_06/2018 | M2 | 3.85 | 113.22 | 435.9 |  | 113.22 |  |  | 113.22
9 |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA |  |  |  |  | 506.98 |  |  |  | 0
9.1 | COMP 001 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | M2 | 94.94 | 2.71 | 257.29 |  | 2.71 |  |  | 2.71
9.2 | 99803 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO COM PANO ÚMIDO. AF_04/2019 | M2 | 94.94 | 2.63 | 249.69 |  | 2.63 |  |  | 2.63
TOTAL | [5 empty] | 42663.31
CORONEL VIVIDA, XX DE XXXXXXXXXXX DE 2022

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: Reforma da Unidade Básica de Saúde - BNH
LOCALIZAÇÃO: Rua José Foppa - Lote 01 Quadra 05 - Loteamento Vila Industrial
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | SERVIÇOS PRELIMINARES | 1769.85 | 4.148% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
2 | PISO | 15738.54 | 36.89% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
3 | COBERTURA | 7843.72 | 18.39% | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
4 | PINTURA EXTERNA | 7689.62 | 18.02% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
5 | COBERTURA CASA DE MÁQUINAS | 511.71 | 1.199% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
6 | LIXEIRA EM ALVENARIA | 5016.53 | 11.76% |  |  | 100 | 100
7 | PORTÃO EXTERNO | 2043.22 | 4.789% |  |  | 100 | 100
8 | RECUPERAÇÃO DE TRINCAS | 1543.14 | 3.617% |  |  | 100 | 100
9 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 506.98 | 1.188% |  | 0 | 100 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100
| TOTAL (%) | 127.2% | 100% | 59.42% | 59.42% | 40.58% | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% |  | 100% | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF! | #REF!
| TOTAL (R$) | 42663.31 | 100% | 25352.11 |  | 17311.2 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
| ACUMULADO (R$) |  |  | 25352.11 |  | 42663.31 |  | 42663.31 |  | 42663.31 |  | 42663.31 |  | 42663.31 |  | #REF! |  | #REF! |  | #REF!
Local/data |  |  | Responsável legal ou procurador

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Programa | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: Reforma da Unidade Básica de Saúde - BNH | LOCALIZAÇÃO: Rua José Foppa - Lote 01 Quadra 05 - Loteamento Vila Industrial
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
- Construção de Rodovias e Ferrovias (também para Recapeamento, Pavimentação e Praças)
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 4.57% | Intervalo de admissibilidade
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 0.8% | Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
TAXA DE RISCO |  |  | R | 1.27% | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 1.23% | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 7.4% | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65% | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3% | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 3% | I1: PIS e COFINS (geralmente PIS 0,65%, COFINS 3,00%) |  |  |  | 3.65%
| CPRB (INSS) |  |  | 0% | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) (5% sobre 60% do valor) |  |  |  | 3%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 24.2% | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/2015 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 24.2%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável legal ou procurador
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2022
CPF/CNPJ ou Crea