## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO
LOCALIZAÇÃO: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA S/N | [10 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL |  | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 225.27
|  | ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFFATO | - | 0 | 0 | 0 | 0 | 0
|  | SERVIÇOS INICIAIS | - | 0 | 0 | 0 | 174828.67 | 0 |  |  |  |  | 271.11
1.1.1. | 00 | PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO (DIMENSÕES 3,00M X 1,50M) | UN | 1 | 1512.28 | 1512.28 |  | 1512.28 |  |  | 1512.28
1.1.2. | 001 | ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA | UND | 1 | 163514.4 | 163514.4 |  | 163514.4 |  |  | 163514.4
1.1.3. | 99059 | LOCACAO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TÁBUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018 | M | 123.28 | 79.51 | 9801.99 |  | 79.51 |  |  | 79.51 |  | 397.92
1.2. |  | DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA | - | 0 | 0 | 0 | 69802.26 | 0 |  |  | 0
1.2.1. | 606500 | DEMOLIÇÃO DE ALVENARIA | M3 | 21.36 | 223.42 | 4772.25 |  | 223.42 |  |  | 223.42
1.2.2. | 97643 | REMOÇÃO DE PISO DE MADEIRA (ASSOALHO E BARROTE), DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 733.47 | 37.58 | 27563.8 |  | 37.58 |  |  | 37.58 |  | 78.52
1.2.3. | 606700 | DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES | M3 | 43.37 | 180.45 | 7826.12 |  | 180.45 |  |  | 180.45 |  | 5.16
1.2.4. | 601200 | REATERRO E APILOAMENTO MECÂNICO | M3 | 48.59 | 41.93 | 2037.38 |  | 41.93 |  |  | 41.93 |  | 79.95
1.2.5. | 7253 | TERRA VEGETAL (GRANEL) | M3 | 48.59 | 173.43 | 8426.96 |  | 173.43 |  |  | 173.43 |  | 35435.32
1.2.6. | 97632 | DEMOLIÇÃO DE RODAPÉ CERÂMICO, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M | 554.01 | 3.88 | 2149.56 |  | 3.88 |  |  | 3.88
1.2.7. | 97634 | DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM MARTELETE, SEM REAPROVEITAMENTO. AF_09/2023 | M2 | 625.53 | 9.98 | 6242.79 |  | 9.98 |  |  | 9.98 |  | 75.52
1.2.8. | 96527 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 1.24 | 190.88 | 236.69 |  | 190.88 |  |  | 190.88 |  | 3.11
1.2.9. | 96523 | ESCAVAÇÃO MANUAL PARA BLOCO DE COROAMENTO OU SAPATA (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FÔRMAS). AF_06/2017 | M3 | 4.05 | 145.46 | 589.11 |  | 145.46 |  |  | 145.46 |  | 16.05
1.2.10. | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 56.4 | 125.15 | 7058.46 |  | 125.15 |  |  | 125.15
1.2.11. | 101617 | PREPARO DE FUNDO DE VALA COM LARGURA MAIOR OU IGUAL A 1,5 M E MENOR QUE 2,5 M (ACERTO DO SOLO NATURAL). AF_08/2020 | M2 | 628.88 | 4.61 | 2899.14 |  | 4.61 |  |  | 4.61 |  | 2.195
1.3. |  | ESTRUTURA AMPLIAÇÕES | - | 0 | 0 | 0 | 20129.94 | 0 |  |  | 0
1.3.1. | 94968 | CONCRETO MAGRO PARA LASTRO, TRAÇO 1:4,5:4,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ BRITA 1) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 0.26 | 462.3 | 120.2 |  | 462.3 |  |  | 462.3
1.3.2. | 96541 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA SAPATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 7.7 | 263.8 | 2031.26 |  | 263.8 |  |  | 263.8
1.3.3. | 96542 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E=17 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 30.71 | 126.34 | 3879.9 |  | 126.34 |  |  | 126.34
1.3.4. | 92443 | MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA DE PILARES RETANGULARES E ESTRUTURAS SIMILARES, PÉ-DIREITO SIMPLES, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA PLASTIFICADA, 18 UTILIZAÇÕES. AF_09/2020 | M2 | 35.24 | 61.21 | 2157.04 |  | 61.21 |  |  | 61.21
1.3.5. | 96543 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME E SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 63.61 | 22.86 | 1454.12 |  | 22.86 |  |  | 22.86
1.3.6. | 96546 | ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017 | KG | 274.94 | 15.55 | 4275.32 |  | 15.55 |  |  | 15.55
1.3.7. | 92762 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 98.67 | 12.77 | 1260.02 |  | 12.77 |  |  | 12.77
1.3.8. | 92759 | ARMAÇÃO DE PILAR OU VIGA DE ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 29.35 | 17.54 | 514.8 |  | 17.54 |  |  | 17.54
1.3.9. | 102482 | CONCRETO FCK = 25MPA, TRAÇO 1:2,2:2,5 (EM MASSA SECA DE CIMENTO/ AREIA MÉDIA/ SEIXO ROLADO) - PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_05/2021 | M3 | 6.43 | 690.09 | 4437.28 |  | 690.09 |  |  | 690.09
1.4. |  | ESTRUTURA ESCADAS E RAMPAS | - | 0 | 0 | 0 | 15412.75 | 0 |  |  | 0
1.4.1. | 95946 | ARMAÇÃO DE ESCADA, DE UMA ESTRUTURA CONVENCIONAL DE CONCRETO ARMADO UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_11/2020 | KG | 253.46 | 15.27 | 3870.33 |  | 15.27 |  |  | 15.27
1.4.2. | 103686 | CONCRETAGEM DE ESCADAS, FCK=25 MPA, COM USO DE BOMBA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_02/2022_PS | M3 | 1.63 | 763.23 | 1244.06 |  | 763.23 |  |  | 763.23
1.4.3. | 101998 | FABRICAÇÃO DE FÔRMA PARA ESCADAS, COM 1 LANCE E LAJE CASCATA, EM CHAPA DE MADEIRA COMPENSADA RESINADA, E= 17 MM. AF_11/2020 | M2 | 13.3 | 170.3 | 2264.99 |  | 170.3 |  |  | 170.3
1.4.4. | 87299 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 9.81 | 562.9 | 5522.05 |  | 562.9 |  |  | 562.9
1.4.5. | 42406 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 98.06 | 25.61 | 2511.32 |  | 25.61 |  |  | 25.61
1.5. |  | ESTRUTURA TORRE DE ÁGUA COM RESERVATÓRIO | - | 0 | 0 | 0 | 63758.66 | 0 |  |  | 0
1.5.1. | COT001 | RESERVATÓRIO METÁLICO, INCLUSO TRANSPORTE, EXCLUSO FUNDAÇÃO E IÇAMENTO | Unidade | 1 | 41072 | 41072 |  | 41072 |  |  | 41072
1.5.2. | 100896 | ESTACA ESCAVADA MECANICAMENTE, SEM FLUIDO ESTABILIZANTE, COM 25CM DE DIÂMETRO, CONCRETO LANÇADO POR CAMINHÃO BETONEIRA (EXCLUSIVE MOBILIZAÇÃO E DESMOBILIZAÇÃO). AF_01/2020_PA | M | 63 | 70.51 | 4442.13 |  | 70.51 |  |  | 70.51
1.5.3. | 95601 | ARRASAMENTO MECANICO DE ESTACA DE CONCRETO ARMADO, DIAMETROS DE ATÉ 40 CM. AF_05/2021 | UN | 9 | 25.03 | 225.27 |  | 25.03 |  |  | 25.03
1.5.4. | 95241 | LASTRO DE CONCRETO MAGRO, APLICADO EM PISOS, LAJES SOBRE SOLO OU RADIERS, ESPESSURA DE 5 CM. AF_07/2016 | M2 | 12.96 | 39.62 | 513.48 |  | 39.62 |  |  | 39.62
1.5.5. | 96534 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA BLOCO DE COROAMENTO, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 8.64 | 126.67 | 1094.43 |  | 126.67 |  |  | 126.67
1.5.6. | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 238.29 | 14.24 | 3393.25 |  | 14.24 |  |  | 14.24
1.5.7. | 92921 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 12,5 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 199.34 | 11.61 | 2314.34 |  | 11.61 |  |  | 11.61
1.5.8. | 92924 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 25,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 18.49 | 11.72 | 216.7 |  | 11.72 |  |  | 11.72
1.5.9. | 92915 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-60 DE 5,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 23.54 | 21.53 | 506.82 |  | 21.53 |  |  | 21.53
1.5.10. | 96558 | CONCRETAGEM DE SAPATAS, FCK 30 MPA, COM USO DE BOMBA  LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_11/2016 | M3 | 7.78 | 693.07 | 5392.08 |  | 693.07 |  |  | 693.07
1.5.11. | 93267 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 8 | 34.77 | 278.16 |  | 34.77 |  |  | 34.77
1.5.12. | 93267 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M DEPRECIAÇÃO. AF_05/2023 | H | 8 | 34.77 | 278.16 |  | 34.77 |  |  | 34.77
1.5.13. | 93269 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M JUROS. AF_05/2023 | H | 8 | 11.73 | 93.84 |  | 11.73 |  |  | 11.73
1.5.14. | 93270 | GRUA ASCENCIONAL, LANÇA DE 30 M, CAPACIDADE DE 1,0 T A 30 M, ALTURA ATÉ 39 M MANUTENÇÃO. AF_05/2023 | H | 8 | 34.77 | 278.16 |  | 34.77 |  |  | 34.77
1.5.15. | 89212 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - DEPRECIAÇÃO. AF_11/2014 | H | 8 | 34.92 | 279.36 |  | 34.92 |  |  | 34.92
1.5.16. | 89843 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - CHP DIURNO. AF_11/2014 | CHP | 8 | 268.19 | 2145.52 |  | 268.19 |  |  | 268.19
1.5.17. | 89213 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - JUROS. AF_11/2014 | H | 8 | 10.78 | 86.24 |  | 10.78 |  |  | 10.78
1.5.18. | 89214 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MANUTENÇÃO. AF_11/2014 | H | 8 | 32.79 | 262.32 |  | 32.79 |  |  | 32.79
1.5.19. | 89215 | BATE-ESTACAS POR GRAVIDADE, POTÊNCIA DE 160 HP, PESO DO MARTELO ATÉ 3 TONELADAS - MATERIAIS NA OPERAÇÃO. AF_11/2014 | H | 8 | 110.8 | 886.4 |  | 110.8 |  |  | 110.8
1.6. |  | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | - | 0 | 0 | 0 | 103116.06 | 0 |  |  | 0
1.6.1. | 103330 | ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESSURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021 | M2 | 149.57 | 113.44 | 16967.22 |  | 113.44 |  |  | 113.44
1.6.2. | 87878 | CHAPISCO APLICADO EM ALVENARIAS E ESTRUTURAS DE CONCRETO INTERNAS, COM COLHER DE PEDREIRO. ARGAMASSA TRAÇO 1:3 COM PREPARO MANUAL. AF_10/2022 | M2 | 223.93 | 6.67 | 1493.61 |  | 6.67 |  |  | 6.67
1.6.3. | 87775 | EMBOÇO OU MASSA ÚNICA EM ARGAMASSA TRAÇO 1:2:8, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 400 L, APLICADA MANUALMENTE EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, ESPESSURA DE 25 MM. AF_08/2022 | M2 | 1101.04 | 73.34 | 80750.27 |  | 73.34 |  |  | 73.34
1.6.4. | 96126 | APLICAÇÃO MANUAL DE MASSA ACRÍLICA EM PANOS DE FACHADA COM PRESENÇA DE VÃOS, DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, UMA DEMÃO. AF_05/2017 | M2 | 125.4 | 31.14 | 3904.96 |  | 31.14 |  |  | 31.14
1.7. |  | ESQUADRIAS | - | 0 | 0 | 0 | 529307.85 | 0 |  |  | 0
1.7.1. | 002 | PORTÃO DE ABRIR DUAS FOLHAS EM BARRA DE FERRO CHATA DE 1/4" NA VERTICAL | UND | 2 | 13561.7 | 27123.4 |  | 13561.7 |  |  | 13561.7
1.7.2. | 93195 | CONTRAVERGA PRÉ-MOLDADA PARA VÃOS DE MAIS DE 1,5 M DE COMPRIMENTO. AF_03/2016 | M | 8.98 | 75.8 | 680.68 |  | 75.8 |  |  | 75.8
1.7.3. | 93183 | VERGA PRÉ-MOLDADA PARA JANELAS COM MAIS DE 1,5 M DE VÃO. AF_03/2016 | M | 8.98 | 79.89 | 717.41 |  | 79.89 |  |  | 79.89
1.7.4. | 94569 | JANELA DE ALUMÍNIO TIPO MAXIM-AR, COM VIDROS, BATENTE E FERRAGENS. EXCLUSIVE ALIZAR, ACABAMENTO E CONTRAMARCO. FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 171.64 | 1371.93 | 235478.07 |  | 1371.93 |  |  | 1371.93
1.7.5. | 99861 | GRADIL EM FERRO FIXADO EM VÃOS DE JANELAS, FORMADO POR BARRAS CHATAS DE 25X4,8 MM. AF_04/2019 | M2 | 175.96 | 824.54 | 145086.06 |  | 824.54 |  |  | 824.54
1.7.6. | 90797 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 90X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 17 | 915.54 | 15564.18 |  | 915.54 |  |  | 915.54
1.7.7. | 90796 | KIT DE PORTA-PRONTA DE MADEIRA EM ACABAMENTO MELAMÍNICO BRANCO, FOLHA LEVE OU MÉDIA, E BATENTE METÁLICO, 80X210CM, FIXAÇÃO COM ARGAMASSA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 22 | 904.41 | 19897.02 |  | 904.41 |  |  | 904.41
1.7.8. | 91306 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTAS INTERNAS, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, COM EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 39 | 193.3 | 7538.7 |  | 193.3 |  |  | 193.3
1.7.9. | 91341 | PORTA EM ALUMÍNIO DE ABRIR TIPO VENEZIANA COM GUARNIÇÃO, FIXAÇÃO COM PARAFUSOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | M2 | 18.72 | 1362.1 | 25498.51 |  | 1362.1 |  |  | 1362.1
1.7.10. | 90831 | FECHADURA DE EMBUTIR PARA PORTA DE BANHEIRO, COMPLETA, ACABAMENTO PADRÃO MÉDIO, INCLUSO EXECUÇÃO DE FURO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_12/2019 | UN | 13 | 193.3 | 2512.9 |  | 193.3 |  |  | 193.3
1.7.11. | 102254 | DIVISORIA SANITÁRIA, TIPO CABINE, EM MÁRMORE BRANCO POLIDO, ESP = 3CM, ASSENTADO COM ARGAMASSA COLANTE AC III-E, EXCLUSIVE FERRAGENS. AF_01/2021 | M2 | 48.88 | 1006.77 | 49210.92 |  | 1006.77 |  |  | 1006.77
1.8. |  | COBERTURA, CALHAS CISTERNA | - | 0 | 0 | 0 | 218795.36 | 0 |  |  | 0
1.8.1. | COT002 | POLICARBONATO COLORIDO PARA COBERTURA 4MM ALVEOLAR | M² | 165.71 | 221.79 | 36752.82 |  | 221.79 |  |  | 221.79
1.8.2. | 004 | INSTALAÇÃO POLICARBONATO | M2 | 165.71 | 63.49 | 10520.93 |  | 63.49 |  |  | 63.49
1.8.3. | 94451 | CUMEEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ESTRUTURAL E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019 | M | 93.11 | 107 | 9962.77 |  | 107 |  |  | 107
1.8.4. | 92612 | FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM AÇO, VÃO DE 8 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO, INCLUSO IÇAMENTO. AF_12/2015 | UN | 3 | 1734.78 | 5204.34 |  | 1734.78 |  |  | 1734.78
1.8.5. | 94213 | TELHAMENTO COM TELHA DE AÇO/ALUMÍNIO E = 0,5 MM, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019 | M2 | 1426.32 | 88.84 | 126714.27 |  | 88.84 |  |  | 88.84
1.8.6. | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 191.1 | 106.46 | 20344.51 |  | 106.46 |  |  | 106.46
1.8.7. | 92341 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 50 (2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM PRUMADAS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 80.72 | 115.16 | 9295.72 |  | 115.16 |  |  | 115.16
1.9. |  | IMPERMEABILIZAÇÃO | - | 0 | 0 | 0 | 5770.65 | 0 |  |  | 0
1.9.1. | 98557 | IMPERMEABILIZAÇÃO DE SUPERFÍCIE COM EMULSÃO ASFÁLTICA, 2 DEMÃOS. AF_09/2023 | M2 | 110.19 | 52.37 | 5770.65 |  | 52.37 |  |  | 52.37
1.10. |  | REVESTIMENTOS, PINTURAS E ACABAMENTOS | - | 0 | 0 | 0 | 197571.58 | 0 |  |  | 0
1.10.1. | 88424 | APLICAÇÃO MANUAL DE PINTURA COM TINTA TEXTURIZADA ACRÍLICA EM PANOS COM PRESENÇA DE VÃOS DE EDIFÍCIOS DE MÚLTIPLOS PAVIMENTOS, DUAS CORES. AF_06/2014 | M2 | 3420.41 | 28.36 | 97002.83 |  | 28.36 |  |  | 28.36
1.10.2. | 104617 | REVESTIMENTO CERÂMICO PARA PAREDES INTERNAS COM PLACAS TIPO PASTILHA DE DIMENSÕES 5 X 5 CM (PLACAS DE 30 X 30 CM) CM APLICADAS A MEIA ALTURA DAS PAREDES. AF_02/2023 | M2 | 294.88 | 322.33 | 95048.67 |  | 322.33 |  |  | 322.33
1.10.3. | 102204 | PINTURA VERNIZ (INCOLOR) ALQUÍDICO EM MADEIRA, USO INTERNO, 1 DEMÃO. AF_01/2021 | M2 | 81.57 | 14.54 | 1186.03 |  | 14.54 |  |  | 14.54
1.10.4. | 4397 | PASTILHA CERAMICA/PORCELANA, REVEST INT/EXT E PISCINA, CORES LISAS/SOLIDAS, QUENTES, SEM MESCLAGEM/MISTURA, *2,5 X 2,5* CM | M2 | 12.2 | 355.25 | 4334.05 |  | 355.25 |  |  | 355.25
1.11. |  | PISOS | - | 0 | 0 | 0 | 300619.62 | 0 |  |  | 0
1.11.1. | 87299 | ARGAMASSA TRAÇO 1:3 (EM VOLUME DE CIMENTO E AREIA MÉDIA ÚMIDA) PARA CONTRAPISO, PREPARO MECÂNICO COM BETONEIRA 600 L. AF_08/2019 | M3 | 58.62 | 562.9 | 32997.2 |  | 562.9 |  |  | 562.9
1.11.2. | 101747 | PISO EM CONCRETO 20 MPA PREPARO MECÂNICO, ESPESSURA 7CM. AF_09/2020 | M2 | 32 | 92.73 | 2967.36 |  | 92.73 |  |  | 92.73
1.11.3. | 42406 | TELA DE ACO SOLDADA NERVURADA, CA-60, Q-159, (2,52 KG/M2), DIAMETRO DO FIO = 4,5 MM, LARGURA = 2,45 M, ESPACAMENTO DA MALHA = 10 X 10 CM | M2 | 872.69 | 25.61 | 22349.59 |  | 25.61 |  |  | 25.61
1.11.4. | 92919 | ARMAÇÃO DE ESTRUTURAS DIVERSAS DE CONCRETO ARMADO, EXCETO VIGAS, PILARES, LAJES E FUNDAÇÕES, UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10,0 MM - MONTAGEM. AF_06/2022 | KG | 66.31 | 14.24 | 944.25 |  | 14.24 |  |  | 14.24
1.11.5. | 104162 | PISO EM GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA EM AMBIENTES INTERNOS, COM ESPESSURA DE 8 MM, INCLUSO MISTURA EM BETONEIRA, COLOCAÇÃO DAS JUNTAS, APLICAÇÃO DO PISO, 4 POLIMENTOS COM POLITRIZ, ESTUCAMENTO, SELADOR E CERA. AF_06/2022 | M2 | 1620.14 | 127.72 | 206924.28 |  | 127.72 |  |  | 127.72
1.11.6. | COT003 | FITA ANTIDERRAPANTE PRETA | M | 1302 | 9.19 | 11965.38 |  | 9.19 |  |  | 9.19
1.11.7. | 34680 | RODAPE PRE-MOLDADO DE GRANILITE, MARMORITE OU GRANITINA L = 10 CM | M | 440.51 | 50.41 | 22206.11 |  | 50.41 |  |  | 50.41
1.11.8. | 96536 | FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÔRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017 | M2 | 2.44 | 108.79 | 265.45 |  | 108.79 |  |  | 108.79
1.12. |  | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | - | 0 | 0 | 0 | 6851.29 | 0 |  |  | 0
1.12.1. | 89709 | RALO SIFONADO, PVC, DN 100 X 40 MM, JUNTA SOLDÁVEL, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU EM RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 3 | 27.45 | 82.35 |  | 27.45 |  |  | 27.45
1.12.2. | 89797 | JUNÇÃO SIMPLES, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 X 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM RAMAL DE DESCARGA OU RAMAL DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 6 | 65.45 | 392.7 |  | 65.45 |  |  | 65.45
1.12.3. | 89850 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM SUBCOLETOR AÉREO DE ESGOTO SANITÁRIO. AF_08/2022 | UN | 7 | 41.7 | 291.9 |  | 41.7 |  |  | 41.7
1.12.4. | 89801 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 2 | 12.04 | 24.08 |  | 12.04 |  |  | 12.04
1.12.5. | 104063 | CURVA LONGA, 45 GRAUS, PVC OCRE, JUNTA ELÁSTICA, DN 100 MM, PARA COLETOR PREDIAL DE ESGOTO. AF_06/2022 | UN | 4 | 83.75 | 335 |  | 83.75 |  |  | 83.75
1.12.6. | 89804 | CURVA LONGA 90 GRAUS, PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, JUNTA ELÁSTICA, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | UN | 3 | 25.38 | 76.14 |  | 25.38 |  |  | 25.38
1.12.7. | 90694 | TUBO DE PVC PARA REDE COLETORA DE ESGOTO DE PAREDE MACIÇA, DN 100 MM, JUNTA ELÁSTICA - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_01/2021 | M | 33.71 | 57.48 | 1937.65 |  | 57.48 |  |  | 57.48
1.12.8. | 89798 | TUBO PVC, SERIE NORMAL, ESGOTO PREDIAL, DN 50 MM, FORNECIDO E INSTALADO EM PRUMADA DE ESGOTO SANITÁRIO OU VENTILAÇÃO. AF_08/2022 | M | 17.25 | 17.31 | 298.6 |  | 17.31 |  |  | 17.31
1.12.9. | 89402 | TUBO, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM RAMAL DE DISTRIBUIÇÃO DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | M | 29.24 | 16.94 | 495.33 |  | 16.94 |  |  | 16.94
1.12.10. | 89987 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 3/4", COM ACABAMENTO E CANOPLA CROMADOS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 5 | 127.17 | 635.85 |  | 127.17 |  |  | 127.17
1.12.11. | 89481 | JOELHO 90 GRAUS, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 15 | 7.37 | 110.55 |  | 7.37 |  |  | 7.37
1.12.12. | 89617 | TE, PVC, SOLDÁVEL, DN 25MM, INSTALADO EM PRUMADA DE ÁGUA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_06/2022 | UN | 5 | 10.36 | 51.8 |  | 10.36 |  |  | 10.36
1.12.13. | 97903 | CAIXA ENTERRADA HIDRÁULICA RETANGULAR EM ALVENARIA COM TIJOLOS CERÂMICOS MACIÇOS, DIMENSÕES INTERNAS: 0,8X0,8X0,6 M PARA REDE DE ESGOTO. AF_12/2020 | UN | 2 | 1059.67 | 2119.34 |  | 1059.67 |  |  | 1059.67
1.13. |  | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | - | 0 | 0 | 0 | 122809.24 | 0 |  |  | 0
1.13.1. | 99839 | GUARDA-CORPO DE AÇO GALVANIZADO DE 1,10M DE ALTURA, MONTANTES TUBULARES DE 1.1/2 ESPAÇADOS DE 1,20M, TRAVESSA SUPERIOR DE 2 , GRADIL FORMADO POR BARRAS CHATAS EM FERRO DE 32X4,8MM, FIXADO COM CHUMBADOR MECÂNICO. AF_04/2019_PS | M | 110.45 | 630.2 | 69605.59 |  | 630.2 |  |  | 630.2
1.13.2. | 99855 | CORRIMÃO SIMPLES, DIÂMETRO EXTERNO = 1 1/2, EM AÇO GALVANIZADO. AF_04/2019_PS | M | 269.1 | 128.76 | 34649.32 |  | 128.76 |  |  | 128.76
1.13.3. | 36796 | TORNEIRA METALICA CROMADA DE MESA, PARA LAVATORIO, TEMPORIZADA PRESSAO FECHAMENTO AUTOMATICO, BICA BAIXA | UN | 16 | 148.68 | 2378.88 |  | 148.68 |  |  | 148.68
1.13.4. | 36520 | BACIA SANITARIA (VASO) CONVENCIONAL PARA PCD, SEM FURO FRONTAL, DE LOUCA BRANCA (SEM ASSENTO) | UN | 1 | 930.84 | 930.84 |  | 930.84 |  |  | 930.84
1.13.5. | 100848 | VASO SANITÁRIO INFANTIL LOUÇA BRANCA - FORNECIMENTO E INSTALACAO. AF_01/2020 | UN | 2 | 760.92 | 1521.84 |  | 760.92 |  |  | 760.92
1.13.6. | 100878 | VASO SANITÁRIO SIFONADO COM CAIXA ACOPLADA, LOUÇA BRANCA - PADRÃO ALTO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 12 | 911.79 | 10941.48 |  | 911.79 |  |  | 911.79
1.13.7. | 100860 | CHUVEIRO ELÉTRICO COMUM CORPO PLÁSTICO, TIPO DUCHA  FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 2 | 122.44 | 244.88 |  | 122.44 |  |  | 122.44
1.13.8. | 36215 | BANCO ARTICULADO PARA BANHO, EM ACO INOX POLIDO, 70* CM X 45* CM | UN | 1 | 1164.98 | 1164.98 |  | 1164.98 |  |  | 1164.98
1.13.9. | 36209 | BARRA DE APOIO EM "L", EM ACO INOX POLIDO 80 X 80 CM, DIAMETRO MINIMO 3 CM | UN | 1 | 592.2 | 592.2 |  | 592.2 |  |  | 592.2
1.13.10. | 100872 | BARRA DE APOIO RETA, EM ALUMINIO, COMPRIMENTO 80 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 366.08 | 366.08 |  | 366.08 |  |  | 366.08
1.13.11. | 100867 | BARRA DE APOIO RETA, EM ACO INOX POLIDO, COMPRIMENTO 70 CM, FIXADA NA PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020 | UN | 1 | 413.15 | 413.15 |  | 413.15 |  |  | 413.15
1.14. |  | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | - | 0 | 0 | 0 | 33218.16 | 0 |  |  | 0
1.14.1. | 10924 | HIDRANTE SUBTERRANEO, EM FERRO FUNDIDO, COM CURVA LONGA E CAIXA, DN 75 MM | UN | 1 | 4032.15 | 4032.15 |  | 4032.15 |  |  | 4032.15
1.14.2. | 93358 | ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA COM PROFUNDIDADE MENOR OU IGUAL A 1,30 M. AF_02/2021 | M3 | 10.68 | 125.15 | 1336.6 |  | 125.15 |  |  | 125.15
1.14.3. | 92367 | TUBO DE AÇO GALVANIZADO COM COSTURA, CLASSE MÉDIA, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | M | 89 | 117.49 | 10456.61 |  | 117.49 |  |  | 117.49
1.14.4. | 92390 | JOELHO 90 GRAUS, EM FERRO GALVANIZADO, DN 65 (2 1/2"), CONEXÃO ROSQUEADA, INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 203.95 | 1631.6 |  | 203.95 |  |  | 203.95
1.14.5. | 92642 | TÊ, EM FERRO GALVANIZADO, CONEXÃO ROSQUEADA, DN 65 (2 1/2"), INSTALADO EM REDE DE ALIMENTAÇÃO PARA HIDRANTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 8 | 278.63 | 2229.04 |  | 278.63 |  |  | 278.63
1.14.6. | 94499 | REGISTRO DE GAVETA BRUTO, LATÃO, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 6 | 390.17 | 2341.02 |  | 390.17 |  |  | 390.17
1.14.7. | 103009 | VÁLVULA DE RETENÇÃO VERTICAL, DE BRONZE, ROSCÁVEL, 2 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_08/2021 | UN | 3 | 419.3 | 1257.9 |  | 419.3 |  |  | 419.3
1.14.8. | 96765 | ABRIGO PARA HIDRANTE, 90X60X17CM, COM REGISTRO GLOBO ANGULAR 45 GRAUS 2 1/2", ADAPTADOR STORZ 2 1/2", MANGUEIRA DE INCÊNDIO 20M, REDUÇÃO 2 1/2" X 1 1/2" E ESGUICHO EM LATÃO 1 1/2" - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 3 | 2049.29 | 6147.87 |  | 2049.29 |  |  | 2049.29
1.14.9. | 37559 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *12 X 40* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 6 | 17.13 | 102.78 |  | 17.13 |  |  | 17.13
1.14.10. | 37539 | PLACA DE SINALIZACAO DE SEGURANCA CONTRA INCENDIO, FOTOLUMINESCENTE, RETANGULAR, *13 X 26* CM, EM PVC *2* MM ANTI-CHAMAS (SIMBOLOS, CORES E PICTOGRAMAS CONFORME NBR 16820) | UN | 3 | 12.08 | 36.24 |  | 12.08 |  |  | 12.08
1.14.11. | 97599 | LUMINÁRIA DE EMERGÊNCIA, COM 30 LÂMPADAS LED DE 2 W, SEM REATOR - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_02/2020 | UN | 29 | 31.25 | 906.25 |  | 31.25 |  |  | 31.25
1.14.12. | 101909 | EXTINTOR DE INCÊNDIO PORTÁTIL COM CARGA DE PQS DE 6 KG, CLASSE BC - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020_PE | UN | 10 | 274.01 | 2740.1 |  | 274.01 |  |  | 274.01
1.15. |  | ELÉTRICA | - | 0 | 0 | 0 | 4483.72 | 0 |  |  | 0
1.15.1. | 100553 | CABO COAXIAL RG11 95% - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_11/2019 | M | 8.5 | 31.4 | 266.9 |  | 31.4 |  |  | 31.4
1.15.2. | 91925 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 1,5 MM², ANTI-CHAMA 0,6/1,0 KV, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 31.18 | 4.51 | 140.62 |  | 4.51 |  |  | 4.51
1.15.3. | 91926 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 2,5 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 37.04 | 5.41 | 200.39 |  | 5.41 |  |  | 5.41
1.15.4. | 91930 | CABO DE COBRE FLEXÍVEL ISOLADO, 6 MM², ANTI-CHAMA 450/750 V, PARA CIRCUITOS TERMINAIS - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 18.14 | 11.52 | 208.97 |  | 11.52 |  |  | 11.52
1.15.5. | 91852 | ELETRODUTO FLEXÍVEL CORRUGADO, PVC, DN 20 MM (1/2"), PARA CIRCUITOS TERMINAIS, INSTALADO EM PAREDE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | M | 30 | 12.83 | 384.9 |  | 12.83 |  |  | 12.83
1.15.6. | 39805 | QUADRO DE DISTRIBUICAO, EM PVC, DE EMBUTIR, COM BARRAMENTO TERRA / NEUTRO, PARA 12 DISJUNTORES NEMA OU 16 DISJUNTORES DIN | UN | 1 | 210.94 | 210.94 |  | 210.94 |  |  | 210.94
1.15.7. | 93660 | DISJUNTOR BIPOLAR TIPO DIN, CORRENTE NOMINAL DE 10A - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_10/2020 | UN | 6 | 69.92 | 419.52 |  | 69.92 |  |  | 69.92
1.15.8. | 92004 | TOMADA MÉDIA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 6 | 77.82 | 466.92 |  | 77.82 |  |  | 77.82
1.15.9. | 91993 | TOMADA ALTA DE EMBUTIR (1 MÓDULO), 2P+T 20 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 1 | 66.21 | 66.21 |  | 66.21 |  |  | 66.21
1.15.10. | 91981 | INTERRUPTOR BIPOLAR (1 MÓDULO), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 3 | 67.61 | 202.83 |  | 67.61 |  |  | 67.61
1.15.11. | 92008 | TOMADA BAIXA DE EMBUTIR (2 MÓDULOS), 2P+T 10 A, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 24 | 66.38 | 1593.12 |  | 66.38 |  |  | 66.38
1.15.12. | 91961 | INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), 10A/250V, INCLUINDO SUPORTE E PLACA - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_03/2023 | UN | 4 | 80.6 | 322.4 |  | 80.6 |  |  | 80.6
1.16. |  | GERAIS | - | 0 | 0 | 0 | 60333.79 | 0 |  |  | 0
1.16.1. | 103304 | INSTALAÇÃO DE BANCO METÁLICO COM ENCOSTO, 1,60 M DE COMPRIMENTO, EM TUBO DE AÇO CARBONO COM PINTURA ELETROSTÁTICA, SOBRE PISO DE CONCRETO EXISTENTE. AF_11/2021 | UN | 2 | 1519.37 | 3038.74 |  | 1519.37 |  |  | 1519.37
1.16.2. | 100766 | PILAR METÁLICO PERFIL LAMINADO OU SOLDADO EM AÇO ESTRUTURAL, COM CONEXÕES SOLDADAS, INCLUSOS MÃO DE OBRA, TRANSPORTE E IÇAMENTO UTILIZANDO GUINDASTE - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO. AF_01/2020_PA | KG | 1201.45 | 18.47 | 22190.78 |  | 18.47 |  |  | 18.47
1.16.3. | 20065 | TUBO PVC SERIE NORMAL, DN 150 MM, PARA ESGOTO PREDIAL (NBR 5688) | M | 7.5 | 48.91 | 366.83 |  | 48.91 |  |  | 48.91
1.16.4. | 97096 | CONCRETAGEM DE RADIER, PISO DE CONCRETO OU LAJE SOBRE SOLO, FCK 30 MPA - LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_09/2021 | M3 | 0.16 | 628.33 | 100.53 |  | 628.33 |  |  | 628.33
1.16.5. | 98531 | CORTE RASO E RECORTE DE ÁRVORE COM DIÂMETRO DE TRONCO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 3 | 401.45 | 1204.35 |  | 401.45 |  |  | 401.45
1.16.6. | 98528 | REMOÇÃO DE RAÍZES REMANESCENTES DE TRONCO DE ÁRVORE COM DIÂMETRO MAIOR OU IGUAL A 0,60 M.AF_05/2018 | UN | 3 | 346.61 | 1039.83 |  | 346.61 |  |  | 346.61
1.16.7. | 10541 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES, TIPO MEIA CANA, DIAMETRO DE 30 CM, PARA AGUA PLUVIAL | M | 67.81 | 17.65 | 1196.85 |  | 17.65 |  |  | 17.65
1.16.8. | 003 | TELA DE ARAME GALVANIZADA QUADRANGULAR/LOSANGULAR, FIO 2, 11MM, MALHA 8X8, INCLUSO INSTALAÇÃO | M2 | 300.85 | 92.21 | 27741.38 |  | 92.21 |  |  | 92.21
1.16.9. | 516100 | PREENCHIMENTO REBAIXO C/ RACHÃO | M3 | 30 | 115.15 | 3454.5 |  | 115.15 |  |  | 115.15
1.17. |  | LIMPEZA FINAL DE OBRA | - | 0 | 0 | 0 | 3580.29 | 0 |  |  | 0
1.17.1. | 95875 | TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 10 M³, EM VIA URBANA PAVIMENTADA, DMT ATÉ 30 KM (UNIDADE: M3XKM). AF_07/2020 | M3XKM | 576.2 | 3.07 | 1768.93 |  | 3.07 |  |  | 3.07
1.17.2. | 99804 | LIMPEZA DE PISO CERÂMICO OU PORCELANATO UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 160 | 7.92 | 1267.2 |  | 7.92 |  |  | 7.92
1.17.3. | 99807 | LIMPEZA DE REVESTIMENTO CERÂMICO EM PAREDE UTILIZANDO DETERGENTE NEUTRO E ESCOVAÇÃO MANUAL. AF_04/2019 | M2 | 227.68 | 2.39 | 544.16 |  | 2.39 |  |  | 2.39
TOTAL | [5 empty] | 1930389.89
CORONEL VIVIDA, 19 DE MARÇO DE 2024

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO
LOCALIZAÇÃO: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA S/N
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06 |  | Mês 07 |  | Mês 08 |  | Mês 09 |  | Mês 10
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | SERVIÇOS INICIAIS | 174828.67 | 9.057% | 94.884 | 94.884 |  | 94.884 |  | 94.884 | 3.174 | 98.058 |  | 98.058 | 1.942 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
2 | DEMOLIÇÕES E MOVIMENTO DE TERRA | 69802.26 | 3.616% | 9.313 | 9.313 |  | 9.313 | 12.293 | 21.606 | 44.213 | 65.819 |  | 65.819 | 32.011 | 97.83 | 0.38 | 98.21 |  | 98.21 | 1.79 | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
3 | ESTRUTURA AMPLIAÇÕES | 20129.94 | 1.043% | 38.4 | 38.4 |  | 38.4 |  | 38.4 | 32.46 | 70.86 |  | 70.86 | 29.14 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
4 | ESTRUTURA ESCADAS E RAMPAS | 15412.75 | 0.7984% | 21.433 | 21.433 |  | 21.433 |  | 21.433 | 32.523 | 53.956 |  | 53.956 | 46.044 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
5 | ESTRUTURA TORRE DE ÁGUA COM RESERVATÓRIO | 63758.66 | 3.303% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
6 | SISTEMA DE VEDAÇÃO VERTICAL | 103116.06 | 5.342% |  | 0 | 20.828 | 20.828 | 7.378 | 28.206 |  | 28.206 | 31.188 | 59.394 | 10.32 | 69.714 |  | 69.714 | 24.47 | 94.184 | 5.816 | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
7 | ESQUADRIAS | 529307.85 | 27.42% |  | 0 | 11.37 | 11.37 | 18.99 | 30.36 | 39.34 | 69.7 |  | 69.7 |  | 69.7 | 23.57 | 93.27 | 2.56 | 95.83 | 4.17 | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
8 | COBERTURA, CALHAS CISTERNA | 218795.36 | 11.33% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
9 | IMPERMEABILIZAÇÃO | 5770.65 | 0.2989% | 12.03 | 12.03 |  | 12.03 |  | 12.03 |  | 12.03 | 87.97 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
10 | REVESTIMENTOS, PINTURAS E ACABAMENTOS | 197571.58 | 10.23% |  | 0 | 13.24 | 13.24 | 19.05 | 32.29 |  | 32.29 | 40.53 | 72.82 |  | 72.82 | 20.48 | 93.3 |  | 93.3 | 6.7 | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
11 | PISOS | 300619.62 | 15.57% |  | 0 | 12.25 | 12.25 | 14.69 | 26.94 |  | 26.94 | 45.99 | 72.93 |  | 72.93 | 23.4 | 96.33 |  | 96.33 | 3.67 | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
12 | INSTALAÇÕES HIDROSSANITÁRIAS | 6851.29 | 0.3549% |  | 0 |  | 0 | 63.87 | 63.87 |  | 63.87 |  | 63.87 |  | 63.87 |  | 63.87 |  | 63.87 | 36.13 | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
13 | LOUÇAS, ACESSÓRIOS E METAIS | 122809.24 | 6.362% |  | 0 |  | 0 | 16.74 | 16.74 |  | 16.74 | 51.04 | 67.78 |  | 67.78 | 27.02 | 94.8 | 5.2 | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
14 | SISTEMA DE PROTEÇÃO CONTRA INCÊNDIO | 33218.16 | 1.721% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
15 | ELÉTRICA | 4483.72 | 0.2323% | 52.89 | 52.89 |  | 52.89 | 36.48 | 89.37 |  | 89.37 | 10.63 | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
16 | GERAIS | 60333.79 | 3.125% | 16.35 | 16.35 |  | 16.35 |  | 16.35 | 3.72 | 20.07 | 15.81 | 35.88 |  | 35.88 | 14.33 | 50.21 | 45.98 | 96.19 | 3.81 | 100 |  | 100 | PERCENTUAL CORRETO
17 | LIMPEZA FINAL DE OBRA | 3580.29 | 0.1855% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | 100 | 100 | PERCENTUAL CORRETO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 | REVER PERCENTUAL ATÉ ATINGIR 100%- CASO NECESSÁRIO
|  |  | 0% |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0 |  | 0
| TOTAL (%) | 100% | 100% | 10.17% | 10.17% | 7.493% | 17.66% | 11.66% | 29.32% | 13.39% | 42.71% | 17.01% | 59.72% | 2.556% | 62.27% | 14.38% | 76.66% | 3.777% | 80.43% | 3.023% | 83.46% | 16.54% | 100%
| TOTAL (R$) | 1930389.89 | 100% | 196348.6548 |  | 144643.6962 |  | 225072.5104 |  | 258431.7276 |  | 328264.2299 |  | 49343.6627 |  | 277659.6483 |  | 72910.338 |  | 58362.9522 |  | 319352.47
| ACUMULADO (R$) |  |  | 196348.6548 |  | 340992.3509 |  | 566064.8613 |  | 824496.5889 |  | 1152760.8188 |  | 1202104.4815 |  | 1479764.1298 |  | 1552674.4678 |  | 1611037.42 |  | 1930389.89
Local/data |  |  | Responsável legal ou procurador

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Programa | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: ESCOLA MUNICIPAL JUVENTINO RUFATTO | LOCALIZAÇÃO: RUA PRESIDENTE COSTA E SILVA S/N
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
Construção e Reforma de Edifícios
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC | 3% | Intervalo de admissibilidade
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G | 0.8% | Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
TAXA DE RISCO |  |  | R | 0.97% | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF | 0.59% | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
TAXA DE LUCRO |  |  | L | 7% | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I | 0.65% | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  | 3% | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 3% | I1: PIS e COFINS (geralmente PIS 0,65%, COFINS 3,00%) |  |  |  | 3.65%
| CPRB (INSS) |  |  | 0% | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) (5% sobre 60% do valor) |  |  |  | 3%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 20.8% | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/2015 - Desoneração) |  |  |  | 0%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 20.8%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável legal ou procurador
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2023
CPF/CNPJ ou Crea