## ORÇAMENTO
DE A % DE DESCONTO NESTE CAMPO, CASO NÃO FOR DADO DESCONTO MANTENHA 0,000%
SÓ SERA ACEITA PLANILHA NESTE FORMATO
OBJETO: COBERTURA METÁLICA PLATAFORMA DE ABASTECIMENTO
LOCALIZAÇÃO: RUA BENJAMIN BORDIN - LOT. JD SCHIAVINI | [9 empty] | BASE
P. UNITÁRIO
ITEM | C/SINAPI | CÓDIGO SINAPI E DESCRIÇÃO DO SERVIÇO | UNID. | QUANT. | P. UNITÁRIO | TOTAL | ESPAÇO PARA LANÇAMENTO DE VALORES PROPOSTOS PELA EMPRESA | % DE DESCONTO | 0% | MAXIMO | 38683.45
1 |  | COBERTURA PLATAFORMA DE ABASTECIMENTO
1.1 |  | TESOURAS |  |  |  | 7154.82
1.1.1 | COT001 | PERFIL "U" 75X40X2,65MM | KG | 564.13 | 6.5 | 3666.85 | 6.5 |  |  | 6.5
1.1.2 | COT003 | PERFIL "U" 68X30/2MM | KG | 168 | 5.54 | 930.72 | 5.54 |  |  | 5.54
1.1.3 | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25 | 30.89 | 772.25 | 30.89 |  |  | 30.89
1.1.4 | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25 | 23.68 | 592 | 23.68 |  |  | 23.68
1.1.5 | 88252 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25 | 23.86 | 596.5 | 23.86 |  |  | 23.86
1.1.6 | 88252 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25 | 23.86 | 596.5 | 23.86 |  |  | 23.86
1.2 |  | TRELIÇA |  |  |  | 5041.37
1.2.1 | COT002 | VEDAÇÃO DE PARAFUSOS DE FIXAÇÃO TELHA FIBROCIMENTO COM PU | KG | 152.84 | 7.42 | 1134.07 | 7.42 |  |  | 7.42
1.2.2 | COT003 | REMOÇÃO DE TELHAS, DE FIBROCIMENTO, METÁLICA E CERÂMICA, DE FORMA MANUAL, SEM REAPROVEITAMENTO | KG | 520.65 | 5.54 | 2884.4 | 5.54 |  |  | 5.54
1.2.3 | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 30.89 | 308.9 | 30.89 |  |  | 30.89
1.2.4 | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 23.68 | 236.8 | 23.68 |  |  | 23.68
1.2.5 | 88252 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 23.86 | 238.6 | 23.86 |  |  | 23.86
1.2.6 | 88252 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 10 | 23.86 | 238.6 | 23.86 |  |  | 23.86
1.3 |  | COBERTURA |  |  |  | 12254.12
1.3.1 | COT003 | PERFIL "U" 68X30/2MM | KG | 110.43 | 5.54 | 611.78 | 5.54 |  |  | 5.54
1.3.2 | 74145/1 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 28.27 | 23.52 | 664.91 | 23.52 |  |  | 23.52
1.3.3 | 7243 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M2 | 152.51 | 45.15 | 6885.83 | 45.15 |  |  | 45.15
1.3.4 | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 30.89 | 1235.6 | 30.89 |  |  | 30.89
1.3.5 | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 23.68 | 947.2 | 23.68 |  |  | 23.68
1.3.6 | 88252 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 23.86 | 954.4 | 23.86 |  |  | 23.86
1.3.7 | 88252 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 40 | 23.86 | 954.4 | 23.86 |  |  | 23.86
1.4 |  | PLATIBANDA |  |  |  | 11744.81
1.4.1 | COT003 | PERFIL "U" 68X30/2MM | KG | 184.11 | 5.54 | 1019.97 | 5.54 |  |  | 5.54
1.4.2 | 74145/1 | PINTURA ESMALTE FOSCO, DUAS DEMAOS, SOBRE SUPERFICIE METALICA, INCLUSO UMA DEMAO DE FUNDO ANTICORROSIVO. UTILIZACAO DE REVOLVER ( AR-COMPRIMIDO). | M2 | 8.32 | 23.52 | 195.69 | 23.52 |  |  | 23.52
1.4.3 | 7243 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO N24, CORTE 120CO, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL, INSTALADA | MLR | 116.09 | 45.15 | 5241.46 | 45.15 |  |  | 45.15
1.4.4 | 74145/1 | TELHA TRAPEZOIDAL EM ACO ZINCADO, SEM PINTURA, ALTURA DE APROXIMADAMENTE 40 MM, ESPESSURA DE 0,50 MM E LARGURA UTIL DE 980 MM | M2 | 116.09 | 23.52 | 2730.44 | 23.52 |  |  | 23.52
1.4.5 | 88317 | SOLDADOR COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25 | 30.89 | 772.25 | 30.89 |  |  | 30.89
1.4.6 | 88251 | AUXILIAR DE SERRALHEIRO COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25 | 23.68 | 592 | 23.68 |  |  | 23.68
1.4.7 | 88252 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25 | 23.86 | 596.5 | 23.86 |  |  | 23.86
1.4.8 | 88252 | AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS COM ENCARGOS COMPLEMENTARES | H | 25 | 23.86 | 596.5 | 23.86 |  |  | 23.86
1.5 |  | CALHAS E RUFOS |  |  |  | 2488.33
1.5.1 | 94228 | CALHA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, DESENVOLVIMENTO DE 50 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 12.27 | 70.62 | 866.51 | 70.62 |  |  | 70.62
1.5.2 | 94231 | RUFO EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO NÚMERO 24, CORTE DE 25 CM, INCLUSO TRANSPORTE VERTICAL. AF_07/2019 | M | 37 | 41.84 | 1548.08 | 41.84 |  |  | 41.84
1.5.3 | 12623 | CONDUTOR PLUVIAL, PVC, CIRCULAR, DIAMETRO ENTRE 80 E 100 MM, PARA DRENAGEM PREDIAL | M | 6 | 12.29 | 73.74 | 12.29 |  |  | 12.29
TOTAL | [5 empty] | 38683.45
Note on A12: Exemplos 1 1.1 1.1.1 1.1.1.2 1.2 1.2.1 1.2.2 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.2.2.1 3 3.1

## CRONOGRAMA
CRONOGRAMA GLOBAL
OBJETO: COBERTURA METÁLICA PLATAFORMA DE ABASTECIMENTO
LOCALIZAÇÃO: RUA BENJAMIN BORDIN - LOT. JD SCHIAVINI
Agente Promotor / Proponente: PREFEITURA MUNICIPAL DE CORONEL VIVIDA-PR
Item | DESCRIÇÃO DOS AGRUPADORES DE SERVIÇOS | Investimento | PESO | Mês 01 |  | Mês 02 |  | Mês 03 |  | Mês 04 |  | Mês 05 |  | Mês 06
|  |  | % | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum. | No mês | Acum.
1 | COBERTURA PLATAFORMA DE ABASTECIMENTO
1.1 | TESOURAS | 7154.82 | 18.5% | 100 |  |  | 100
1.2 | TRELIÇA | 5041.37 | 13.03% | 100 |  |  | 100
1.3 | COBERTURA | 12254.12 | 31.68% | 100
1.4 | PLATIBANDA | 11744.81 | 30.36% | 100
1.5 | CALHAS E RUFOS | 2488.33 | 6.433% | 100
| TOTAL (%) |  | 100% | 100% | 100%
| TOTAL (R$) | 38683.45 | 100% | 38683.45
| ACUMULADO (R$) |  |  | 38683.45
Local/data |  |  | Responsável Técnico

## BDI
QUADRO DE COMPOSIÇÃO DO BDI - PADRÃO |  |  |  | Grau de Sigilo
#PUBLICO
Nº da Operação | Programa | Município/UF
CORONEL VIVIDA - PR
Proponente | OBJETO: COBERTURA METÁLICA PLATAFORMA DE ABASTECIMENTO | LOCALIZAÇÃO: RUA BENJAMIN BORDIN - LOT. JD SCHIAVINI
MUNICÍPIO DE CORONEL VIVIDA
Tipo de Obra (conforme Acórdão 2622/2013 - TCU):
.- Construção e Reforma de Edifícios
ITENS |  |  | SIGLAS | VALORES
TAXA DE RATEIO DA ADMINISTRAÇÃO CENTRAL |  |  | AC |  | Intervalo de admissibilidade
TAXA DE SEGURO E GARANTIA DO EMPREENDIMENTO |  |  | S+G |  | Item Componente do BDI | 1º Quartil | Médio | 3º Quartil
TAXA DE RISCO |  |  | R |  | Administração Central | 3% | 4% | 5.5%
TAXA DE DESPESAS FINANCEIRAS |  |  | DF |  | Seguro e Garantia | 0.8% | 0.8% | 1%
TAXA DE LUCRO |  |  | L |  | Risco | 0.97% | 1.27% | 1.27%
TAXA DE TRIBUTOS | PIS (geralmente 0,65%) |  | I |  | Despesas Financeiras | 0.59% | 1.23% | 1.39%
| COFINS (geralmente 3,00%) |  |  |  | Lucro | 6.16% | 7.4% | 8.96%
| ISS (legislação municipal) |  |  | 3% | I1: PIS e COFINS (geralmente PIS 0,65%, COFINS 3,00%) |  |  |  | 3.65%
| CPRB (INSS) |  |  | 4.5% | I2: ISSQN (conforme legislação municipal) (5% sobre 60% do valor) |  |  |  | 3%
BDI conforme Acórdão 2622/2013 - TCU |  |  |  | 3.09% | I3: Cont.Prev s/Rec.Bruta (Lei 13.161/2015 - Desoneração) |  |  |  | 4.5%
BDI RESULTANTE |  |  |  | 8.11%
FÓRMULA UTILIZADA:
Declaro que, conforme legislação tributária municipal, a base de cálculo do ISS corresponde a |  |  |  | 60%
do valor deste tipo de obra e, sobre esta base, incide ISS com alíquota de |  |  | 5%
Observações:
Responsável legal ou procurador
Nome: |  |  | Data: | XX/XX/2019
CPF/CNPJ ou Crea: